2023年静安区地下空洞隐患探测项目需求书

一、项目概述

1、项目名称：2023年静安区地下空洞隐患探测项目。

2、项目主要内容概述：根据要求对静安区部分道路进行地下空洞隐患探测。

3、项目经费：全年500万元。

4、付款方式：工程开工后支付50%的工程款，完成检测工作后再支付30%的工程款，审价完成后支付剩余工程款。

5、服务期限：合同签订后至2023年12月31日。

二、内容和范围：

1、项目内容：

完成纳入2023年静安区道路地下空洞隐患探测计划的道路，实施地下空洞隐患探测，定期报送检测计划、进度、检测成果报告和最终评估报告。

2、项目范围：

静安区范围内长度约75.4公里的道路（车道里程为503.78公里）的地下空洞隐患探测。（详见附表）

三、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理（暂行）办法》已登记入库的供应商。

3、提供本单位中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）法定代表人及单位无行贿犯罪行为的查询结果，依法缴纳税收和社会保障资金、近三年没有重大违法记录的书面声明。

4、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

5、具有住建部门颁发的工程勘察岩土工程（物探测试监测检测）乙级或以上资质，或者自然资源部门颁发的测绘乙级或以上资质（须包含工程测量专项）。

6、设备要求：

投标人至少为本项目投入1台三维探地雷达、1台二维探地雷达和1台钻孔取芯设备，提供设备购置合同和发票复印件证明材料，如设备是租赁的，不是自有设备，需提供租赁合同。

7、人员要求：

投标人至少投入2名中级或以上职称的技术人员，其中一人为项目负责人，人员须提供职称证复印件。同时，须为投标人的在职人员，提供截至开标当月或上个月，投标人为其缴纳的连续3个月的社保证明材料。

8、本项目不允许联合投标。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后采购人或代理机构通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询，以查询结果为准）。9、根据《上海市政府采购促进中小型企业发展实施办法》（沪财发【2022】1号），本项目为预留小微企业项目。

- 项目要求

- 1、检测工作应参照

（1）《上海市城市体检工作实施方案》（沪建综规〔2020〕640号）；

（2）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）；

（3）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）；

（4）《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

（5）《城镇道路养护技术规程》（CJJ 36-2016）。

国家、地方及市建委颁发的相关工程的法令、法规、政策及规定及现行相关规定要求规范实施。

- 工作要求

- 采用车载三维雷达全覆盖、二维雷达局部详查及面波法相结合的综合物探手段，对采购范围内路段的地下疏松、脱空、空洞等病害体进行检测，及时准确地发现地下病害体，为病害处置和隐患消除提供依据，保障道路安全通行。

- 测线布置应覆盖整个检测区域，无盲区、全覆盖，确保不遗漏任何一处风险源。具备行车条件的车道，采用车载三维雷达进行检测；不具备行车条件的，采用便捷式二维雷达进行检测。对轨道交通沿线、过路顶管、拖拉管、深基坑和深埋市政管线等沿线路段或周边区域，当病害体埋深较大时，结合面波法综合探测。

（3）通过现场数据采集，内业整理、处理、解译和分析，结合现场钻孔等有效验证手段，查明地下病害体的具体位置、平面分布、几何尺寸（面积、埋深和净高）等详细信息。同时，根据相关标准，结合现场调查和病害体特征等，分析病害体的影响程度，评定其风险等级，并提出相应的处置建议。

（4）检测过程中，若发现脱空和空洞等风险等级高的病害体，应采用多种频率雷达天线连续测试，必要时结合面波法进行多种方法综合探测，并将验证资料及时上报采购人，配合采购人或相关单位进行现场警示和处置。

（5）投标人应具备24小时工作能力，应急检测须在2小时内到达现场，并在2小时内提供检测成果，保证各项资源投入的及时性、检测工作的高效性，以及结果的准确性，有效指导除险工作。

（6）按时提交详实的检测工作报告。报告内容须包含：工程概况、检测技术与工作方法、仪器设备、测线布置、病害体信息、成因分析、处置建议，病害信息卡等。

（7）为本项目配置隐患管理平台，将地下病害体录入管理平台中，达到平台对应功能模块的呈现要求，对地下病害体进行数字化管理。

3、技术要求

（1）投入的仪器设备应满足性能稳定、检测结果准确、能适应各种工况作业环境的要求。仪器设备应定期进行检查、校准和保养。

（2）相关检测方法应满足国家及行业相关规范要求，同时完成的技术成果应符合行业技术标准。

（3）采用车载地质雷达法检测时，检测系统应配置高精度的实时定位装置，以便异常点的现场定位。对探测到的异常点，应采用多种天线频率（80MHz ~500MHz）的雷达进行详查，必要时叠加面波法等其他方法进行综合探测，验证或核实探测结果。

（4）对空洞、脱空等风险等级高的病害体，应全部采用钻探、内窥镜等手段进行验证；疏松病害体的验证数量，不应少于总数的20%，且不应少于3处。验证结果与解译结果不一致时，应对原始数据、现场复测数据进行重新解译、识别。

（5）检测实施方案应获得采购人同意后，方可进行现场检测实施。实施方案应详尽描述具体的实施过程，包括检测方法、数据采集、处理分析方法、验证过程及预期成果等。

4、工作成果

投标人最终提供文字报告包括但不限于下列内容：

（1）工作概况：实施周期、检测方法、执行标准、工作成果、分析建议等。

（2）工程概况：探测目的、内容和范围，技术要求、完成的工作量等；

（3）工作依据：采用技术规范、规程及相关文件；

（4）区域场地条件：地理环境、地形地貌、水文特征、区域地层、现场环境情况等；

（5）工作流程与方法：工作流程、检测方法、仪器设备与参数、测线布置、坐标定位、病害复核、验证方法等；

（6）数据处理与解译：信号识别、数据整理、数据处理、分析和解译等；

（7）地下病害体风险评定：评定方法、指标、结果和统计等；

（8）检测成果与分析：病害体验证情况、成因分析等；

（9）病害处置：处置情况与分析等；

（10）结论与建议。

（11）图件成果：检测道路分布示意图、测线布置示意图、地下病害信息统计表、地下病害信息卡、地下病害分布示意图、病害体验证影像资料。

（12）将病害体录入管理平台，以平台方式呈现检测结果。

5、安全文明要求

（1）成交人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明施工。造成一切不良后果或人身伤害，由成交人自行承担，并赔偿可能给采购人或其他第三方造成的损失。

（2）在现场检测工作开展前，必须由项目负责人组织检测人员的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

（3）车载三维雷达数据采集、现场复核验证过程中，应做好安全警示工作，所有车辆均贴安全反光条、打开车辆示宽灯和LED 箭头灯，进行警示。

（4）提供检测项目组织方案、交通组织方案和安全防护方案。交通组织总体思路和交通组织方式科学合理，与交通管理部门配合协调，投诉的处理、现场施救除障及时。

（5）为本项目配置专职安全管理人员，做好现场安全文明的监督、管理等工作。

6、检测的时间要求

（1）中标单位应在中标后15天内提交具体的进度计划。

（2）每月15日前将上个月内完成的检测报告书报送业主。

（3）2023年6月前完成所有路段检测工作。

（4）2023年8月提交本次检测的评估报告。

（5）2023年8月底前完成检测报告等资料的归档工作。

（6）2023年10月底前完成项目审价工作。

- 服务期要求

- （1）在服务期内，中标供应商发现病害体的风险等级较高，须以电话、书面报告等形式立即通知采购人，并配合采购人完成病害处置。

（2）中标供应商完成检测工作后，在提交规定的检测成果时，对采购人就检测结果提出的质疑进行解答或复测。

8、其他

1、优先选择具有相似业绩的投标单位（近三年），投入的雷达设备应是自有产权的，并提供发票等的证明资料发票。

2、项目负责人如具有勘察、测绘、建设工程、道桥、市政等相关高级专业职称，并具有安全生产知识考核合格证书的优先考虑。

3、投标人如具备质量、职业健康等管理体系认证，认证范围包含“地下病害体检测”；具备检验检测机构认证证书（CMA），认证项目范围覆盖：地下病害体（限制范围含探地雷达法和面波法）、路面脱空；具有行业标准《JGJ/T 437-2018》所述的多种地球物理探测方法的工作能力和相应的工作业绩；具有道路空洞检测相关的发明专利；具有道路塌陷预警、三维雷达数据采集、数据解译、地下病害体识别等方面的软件著作权的均优先考虑。

4、中标供应商须要承诺中标后为参与项目人员购买意外伤害保险。

附：2023年静安区道路地下空洞隐患探测计划

静安区市政工程和配套管理中心

2023年3月15日

2023年静安区道路地下空洞隐患探测计划

| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 道路长度 | 道路面积 | 检测长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安庆路 | 河南北 | 浙江北 | 575 | 7155 | 1725 |
| 2 | 安业路 | 保德 | 临汾 | 656 | 12108 | 3280 |
| 3 | 安义路 | 铜仁 | 常德 | 251 | 7830 | 2008 |
| 4 | 安泽路 | 保德 | 共和新 | 318 | 4126 | 954 |
| 5 | 百禄路 | 天目中 | 海宁 | 202 | 1288 | 202 |
| 6 | 宝通路 | 芷江中 | 虬江 | 1064 | 15332 | 4256 |
| 7 | 宝源路 | 东宝兴 | 宝山 | 661 | 6054 | 1322 |
| 8 | 北宝兴路 | 灵石 | 广中 | 560 | 15638 | 3920 |
| 9 | 北京西路 | 成都北 | 乌鲁木齐北 | 2695 | 74187 | 16170 |
| 10 | 北苏州路 | 河南北 | 西藏北 | 1173 | 14828.5 | 3519 |
| 11 | 常熟路 | 华山路 | 长乐路 | 309 | 8493.4 | 1854 |
| 12 | 大统路 | 中山北 | 光复 | 2039 | 44394 | 10195 |
| 13 | 凤阳路 | 成都北 | 石门二 | 436 | 6382 | 1744 |
| 14 | 奉贤路 | 凤阳 | 陕西北 | 983 | 13146.7 | 2949 |
| 15 | 富民路 | 延安中 | 长乐 | 526.5 | 8892 | 2106 |
| 16 | 高平路 | 走马塘 | 灵石 | 2805 | 81560 | 22440 |
| 17 | 光复路 | 西藏北 | 长寿路桥 | 3450.2 | 26159.3 | 6900.4 |
| 18 | 广延路 | 汶水 | 广中 | 360 | 13060 | 3240 |
| 19 | 广中路 | 广中路桥 | 共和新 | 900.7 | 58910.5 | 13510.5 |
| 20 | 汉中路 | 华盛 | 光复 | 898 | 19633 | 5388 |
| 21 | 和田路 | 洛川东 | 中山北 | 938 | 16897 | 4690 |
| 22 | 河南北路 | 天目东 | 北苏州 | 978 | 45456 | 11736 |
| 23 | 恒丰路 | 远景 | 光复 | 1543 | 75622 | 20059 |
| 24 | 鸿兴路 | 中华新 | 宝山 | 557 | 9906 | 2785 |
| 25 | 沪太路 | 汶水 | 大统 | 6306 | 288305 | 75672 |
| 26 | 江场路 | 粤秀 | 平型关 | 1067 | 15027 | 6402 |
| 27 | 江场路 | 共和新 | 平型关 | 669 | 9896 | 4014 |
| 28 | 胶州路 | 安远 | 愚园 | 1588 | 33262 | 7940 |
| 29 | 康宁路 | 区界 | 场中 | 844 | 38350 | 9284 |
| 30 | 临汾路 | 江杨南 | 东茭泾 | 3111 | 65277 | 15555 |
| 31 | 岭南路 | 区界 | 场中 | 1502 | 38217 | 9012 |
| 32 | 南京西路 | 成都北 | 延安西 | 2855 | 85287 | 19985 |
| 33 | 南苏州路 | 石门二 | 成都北 | 555 | 5488 | 1110 |
| 34 | 南阳路 | 陕西北 | 铜仁 | 458 | 6690 | 1832 |
| 35 | 彭江路 | 平型关 | 共和新 | 550 | 11886 | 3300 |
| 36 | 平顺路 | 岭南 | 场中 | 1678 | 28054 | 6712 |
| 37 | 平型关路 | 汶水 | 广中 | 1746 | 58555 | 10476 |
| 38 | 平型关路 | 走马塘北 | 汶水 | 617 | 17085 | 3702 |
| 39 | 普善横路 | 普善 | 大统 | 270 | 2766 | 540 |
| 40 | 青云路 | 东宝兴 | 西藏北以西 | 781 | 13885 | 3905 |
| 41 | 曲阜西路 | 西藏北 | 光复 | 445 | 11333 | 2670 |
| 42 | 曲沃路 | 保德 | 场中 | 973 | 20497 | 4865 |
| 43 | 山海关路 | 成都北 | 石门二 | 485 | 6438 | 1455 |
| 44 | 少年村路 | 场中 | 铁路 | 457 | 8083 | 2285 |
| 45 | 石门二路 | 南苏州 | 南京西 | 851 | 29159 | 6808 |
| 46 | 石门一路 | 南京西 | 延安中 | 794 | 24579 | 5558 |
| 47 | 寿阳路 | 北郊站 | 汶水 | 161 | 4980 | 1127 |
| 48 | 泰兴路 | 昌平路 | 吴江路 | 1231 | 22072 | 6155 |
| 49 | 天目东路 | 河南北 | 浙江北 | 513 | 18919 | 4617 |
| 50 | 天目中路 | 浙江北 | 乌镇 | 797 | 23698 | 5579 |
| 51 | 万航渡路 | 长寿路 | 愚园 | 1814 | 52819 | 12698 |
| 52 | 万荣路 | 场中 | 汶水 | 845 | 28105 | 6760 |
| 53 | 万荣路 | 广中西 | 延长中 | 713 | 22663 | 5704 |
| 54 | 延安西路 | 华山路 | 镇宁路 | 924 | 48663 | 12936 |
| 55 | 延安中路 | 老成都北路 | 华山路 | 2154 | 135286 | 34464 |
| 56 | 延平路 | 安远路 | 新闸路 | 1121 | 19267 | 4484 |
| 57 | 宜川路 | 万荣 | 沪太 | 836 | 20177 | 5016 |
| 58 | 永和路 | 共和新 | 沪太支 | 2661 | 60737 | 15966 |
| 59 | 永兴路 | 宝山 | 大统 | 1864 | 35214 | 9320 |
| 60 | 原平路 | 铁路 | 灵石 | 2345 | 54274 | 14070 |
| 61 | 粤秀路 | 江场 | 灵石 | 1406 | 18563 | 4218 |
| 62 | 泽州路 | 洛川中 | 柳营 | 394 | 6840 | 1576 |
| 63 | 止园路 | 陈家宅 | 中兴 | 1237 | 16407 | 3711 |
| 64 | 芷江中路 | 东宝兴 | 西藏北 | 890 | 19795 | 5340 |
| 65 | 合计 |  |  | 75386.4 |  | 503775.9 |