- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 3 项目地点

3.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

根据《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》的具体要求。

2018-2020三年行动计划以来，浦东新区累计完成架空线入地和合杆整治85.13公里，占全市竣工量约四分之一，总竣工长度居全市首位。

按照市住建委《关于开展2021-2023架空线入地和合杆整治计划编制的通知》（沪指2020-11号），浦东新区作为上海市政治、经济、文化、商业等公共活动最集中的地区之一，已列入新区近3年改扩建计划的道路现状有架空线，结合区域开发重点地区道路现状有架空线。

4.2 项目招标范围及内容

浦东新区2021-2023年架空线入地和合杆整治工程现状调查和专项规划研究，主要为综合评估2018--2020年浦东新区架空线和合杆整治工作计划情况，验收3年建设实施成果，结合市、区相关规划，形成符合全面提升浦东新区城区品质和开发能级，保障和改善民生，实现更高水平城乡一体化发展目标的新3年架空线入地和合杆整治工程的建设计划。

4.3 本项目服务期限为：1年内，服务期限具体起始时间以合同签订日期为准，具体可自报不超过1年的交付日期。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以保质保量、包安全可靠的方式 实施项目总承包。

5.2本项目允许非主体、非关键性工作专业分包。分包工作内容：现状调查，具体工作内容为现状架空线线杆箱情况进行踏勘、排摸、采集、实测、数据汇集等；现状架空线杆件、箱体、搭载设施类型、设施数量等统计。分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

5.3投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

5.4分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后一个月内，支付合同金额40%；

（2）合同签订后8个月内中期考核，中期考核通过后，支付合同额的30%；

（3）项目完成成果验收1个月内后，采购人向中标人支付合同金额的30%。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范与规范性文件

8.1 《城乡规划法》

8.2 《上海市城市规划道路架空线管理办法》

8.3 《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作目标与总体要求

根据市住建委《关于开展2021-2023架空线入地和合杆整治计划编制的通知》（沪指2020-11号）。上海市目前道路的架空线现状和道路空间资源已经无法满足整个城市的发展，不仅影响城市的环境，而且严重影响交通和行人安全。按照上海市架空线入地工作的指导要求，全市开展架空线入地和合杆整治工程已3年有余，入地和合杆的效果显著。2018-2020三年行动计划以来，浦东新区累计完成架空线入地和合杆整治85.13公里，占全市竣工量约四分之一，总竣工长度居全市首位。

2020年，上海市架空线入地和合杆整治指挥部发布《关于开展2021-2023年架空线入地和合杆整治计划编制的通知》，着手谋划下一个架空线入地和合杆整治三年（2021-2023年）行动计划。浦东新区作为上海市政治、经济、文化、商业等公共活动最集中的地区之一，继续开展新三年（2021-2023年）架空线入地。《浦东新区2021-2023年架空线入地和合杆整治工程现状调查和专项规划》研究的开展旨在对浦东新区前阶段整治经验进行总结的基础上，综合考虑前三年计划的执行情况，对标“最高标准、最好水平”，按照“以点连线、延伸成片、连片成面”的原则，根据道路的不同情况制定解决问题的具体方案与思路，提出不同层面的对策建议。目标在于保证近期架空线入地工作顺利推进，统筹编制未来三年计划的同时，确保未来更好的合理集约利用道路地下空间，为远期其他工程的实施预留条件。

9.2 本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状调查 | 1）结合近三年道路建设和区域开发等对研究范围的现状线杆箱情况进行排摸、采集、实测、数据汇集等 |  |
|  |  | 2）测量范围内所有杆件、箱体、搭载设施类型、设施数量，应统计、汇总，编制现状情况调查表。 |  |
| 2 | 专项规划 | 1）以现状调查为基础，从可行性、必要性等角度，确定需实施的道路。 |  |
|  |  | 2）对具体道路路段进行地下空间可行性分析，包括地下管线情况、道路周边建设情况及架空线入地空间可行性。对于相关路段的电力、通信系统架空线入地的需求情况进行分析。 |  |
|  |  | 3）结合区域规划、道路建设时序计划等工作，分析线路、合杆通道、设施落地和路段； |  |
|  |  | 4）根据需求方案和可行性分析结论，提出架空线入地合杆及设施布局规划初步方案。 |  |
|  |  | 5）编制2021-2023年架空线入地和合杆整治专项规划方案。按照三年工作时序，制定相应的工作计划表，编制2021-2023年架空线入地和合杆整治专项规划方案。 |  |

说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。

9.3人员配置要求

本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 （最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 相关专业工程师或更高级别的资格 | 专职 |
| 2 | 参与人员 | 4 |  | 专职 |
|  | 合计 | 5 |  |  |

9.4工作成果

9.4.1浦东新区架空线入地和合杆整治工程规划编制，依据招标文件要求，准时或提前提交开题成果内容需含项目的工作目标、意义、技术路线及工作内容大纲，成果文件为A4纸质文本；中期成果为文本文件，成果内容应含有规划梳理、需求分析、可行性分析及后三年工作计划的思路，成果文件为A4纸质文本；结题报告成果内容方案应符合可行性，提出线路、合杆通道、设施布局等各道路的详细要素及布局方案的完整性和合理性。

其中，附件：①布局方案图、②工作计划表（各路段）。结题成果文件为A4纸质文本及电子文件光盘。

9.4.2浦东新区架空线入地和合杆整治工程现状调查，依据招标文件要求，准时或提前提交开题、中期成果文件为A4纸质文本，成果内容需含有现状调查初步成果；结题报告成果文件为A4纸质文本成果文本及电子文件光盘；结题报告成果内容应符合现状数据的准确性和完整性。

最终成果应符合《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》要求。提供项目开题成果、中期成果、结题报告各6份。

9.5工作进度

9.5.1从合同签订后2个月为第一阶段：编制工作大纲，开展确定工作目标范围和现状调查；

9.5.2第一阶段完成后3个月为第二阶段：确定需求方案，开展可行性分析，形成初步方案并进行汇报；

9.5.3初步方案确认后3个月为第三阶段：编制具体行动计划，具有全面性和可操作性，完成中间成果并进行汇报；

9.5.4中间成果确认后4个月为第四阶段：完成最终成果并进行汇报。

各阶段具体工作进度时间安排可自报不超过以上各阶段要求的时间。

### 10安全文明作业要求与应急处置要求

10.1 安全文明作业要求

10.1.1投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

10.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

10.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

### 11管理、考核与售后服务要求

11.1 项目管理要求

11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.5本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

11.2 项目考核办法

11.2.1成果应符合市区架空线入地和合杆整治相关规定文件和实际应用具体要求。

11.2.2中标人完成项目成果提交后，采购人将对项目成果进行考核。（详见附表：成果质量评分表）开题成果需含项目的工作目标、意义、技术路线及工作内容大纲；中期成果需完成规划梳理、现状调查、需求分析，完成部分可行性分析和明确规划方案思路；开题和中期成果均以业主认可的方式考核（或以专家评审的方式）。结题成果以专家评审及评分表的形式考核，成果质量评分表满分为100分，60分以下为不合格，应在采购人允许的期限内修改至达到标准为止。

11.2.3成果质量评分表评分在60分以下的，应在采购人允许的期限内修改至达到60分及60分以上为止。如修改三次还未达到标准的采购人将扣除10%的合同金额；修改五次及以上还未达到标准的采购人将扣除20%的合同金额；如发现中标人弄虚作假，情节严重的采购人有权终止合同。

附表：成果质量评分表

| 序号 | 项目 | 分值 | 具体要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划梳理 | 10 | 中标人提交的最终成果是否达到国家、行业标准及上述《实施意见》要求。 成果内容是否对现状道路进行全面排摸、信息实测，数据汇集工作。方案是否符合可行性，提出线路、合杆通道、设施布局等各道路的详细要数及布局方案的完整性和合理性； 评分细化： 1.文本内现状梳理---覆盖性，得6~10分； 2.文本内需求分析---全面性，得5~8分； 3.文本内可行性分析---合理性，得15~20分。 4.文本内行动计划方案---操作性，得8~15分。 5.文本内提升导则---操作性、合理性，得10~15分。 |  |  |
| 2 | 现状调查 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 需求分析 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 可行性分析 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 规划时序方案 | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目沟通 | 10 | 根据方案的具体性、操作性等阶段性成果提出修改意见后，从沟通成效上考虑，得5~10分 |  |  |
| 7 | 工作进度 | 20 | 按照投标文件要求，准时或提前提交成果文件，得10~20分 |  |  |
| 8 | 成果文本 | 2 | 美观性、清晰性，得1~2分。 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |

11.3 项目售后服务要求

11.3.1 投标人须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括招标内容与质量要求中的具体内容。。

### 12保密要求

12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括现状核查、数据汇交核查、规划梳理、需求分析、可行性分析、工作计划奉安、成果汇总等包含本项目所有工作内容的费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

15.4.3投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 16促进中小企业发展

16.1 中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

16.2 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家相关规定追究相应责任。

### 17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。