## 报价汇总表
工程量清单汇总表
项目名称：亭林镇前颜支路养护维修项目 |  |  | 报建号：/
编制范围：前颜支路K0+000~K0+541.05 前张路K0+000~K0+711.61 |  |  | 标段号：C01
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元)
1 | 100章 | 清单 第100章 总则 | 0
2 | 200章 | 清单 第200章 路基 | 0
3 | 300章 | 清单 第300章 路面 | 0
4 | 600章 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 0
5 | 第100章至700章清单合计 |  | 0
6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价(即5-6)=7 |  | 0
8 | 计日工合计
9 | 暂列金额(不含计日工总额) |  | 681800
10 | 投标价(5+8+9)=10 |  | 681800

## 清单总说明
工程量清单说明
一、工程概况：
1、工程名称：亭林镇前颜支路养护维修项目
2、本项目包含前颜支路、前张路2条道路，前颜支路北起驳岸路，南至前颜路，全长541.05米，前
张路东起张泾河桥东侧，西至前颜支路，全长711.61米。道路等级均为四级公路。建设内容主要包
括车行道水泥路面白加黑，两侧增设路缘石，土路肩培土压实、增设沿线交通安全设施等。
二、编制依据：按公路工程工程量标准清单及上海市有关文件规定、上海之景市政建设规划设计有
限公司设计图纸编制工程量清单。
三、招标范围：
1、本工程清单的内容有：车行道水泥路面白加黑，两侧增设路缘石，土路肩培土压实、增设沿线交
通安全设施等。
四、编制说明：
1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准
、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照
有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、公路工程专用合同条款、项目专用合
同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。
3、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为计
量、最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，依据技术规范规定的计量方法，以
监理工程师认可的尺寸、断面计量，按签订合同后的工程量清单的单价或总额价计算支付金额。
4、工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与
计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，给工程量清单各子目标价，应参
阅招标文件中技术规范的有关内容。
6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除投标人按规
定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程
量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
五、报价须知：
1、本工程施工范围内所有挖、填土方的综合单价中均需考虑场内外运输费及土源费、土方购置费
。投标人在考虑场内外运输费的同时应做好土方平衡方案及回填土堆放工作，包括土方堆场费、政
府部门要求收取的建设单位管理费等一切所需发生的费用。
本工程回填土质量必须符合技术要求并得到监理单位、建设单位/项目管理单位认可，原地面清表的
土方不能利用，道路两侧不得取土。清表弃土、清淤等现场多余、不能利用的土方（含淤泥）由建
设单位/项目管理单位指定地点弃土、推平。
2、凡分部分项工程量清单的项目进行了拆分的，投标单位须严格按"项目特征"与"工作内容"报
价，不得重复报价。
3、设计图纸中已明确工作内容、材料设备的规格型号等内容，而在工程量清单中未作说明的，仍
应在投标报价时充分考虑，结算时不得将清单中未重复抄写图纸内容视为未要求报价而调整投标价
格。
4、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
5、浜塘处理：
a.填方按填浜路基设计图分别报价（工程量分别按实际开挖后具体做法，经建设方、监理方、施
工方三方签证确认）。
b.投标报价需综合考虑上述浜塘结算的计量约定与依据图纸及计价规范计算的工程量的差异，此
部分差异应考虑在相应综合单价内，结算时综合单价不做调整。
6、本项目总包管理费及其他配合费，投标人应充分考虑附属设施等专业分包配合或由建设单位自
行发包或平行发包的项目及管理费用，费率不超过2%，费率包干。若投标单位所报费率超过2%，则
按2%计取。本项目建设单位自行发包及平行发包的项目，总包管理费及其他配合费按投标单位投标
时最低费率取费。
7、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所
需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合
同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括现场考察时对工程的理解与认识，以及材料采
集供应、运输情况、地理环境、水文地质、工程地质、自然条件、社会情况等的影响与风险。
8、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相
关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，
但不能得到结算与支付。
9、工程量清单中本合同工程的每一个细目，凡有工程数量者，都应填入单价，有些细目没有给
出数量，但要求填入总额价者，投标人亦应按要求填入总额价。符合合同条款规定的全部费用应认
为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊
在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
10、本项目清单中未尽事宜请投标单位详见公路标准施工招标文件
11、工程量清单中各项金额均以人民币（元） 结算。

## 暂列金额
暂列金额
项目名称：亭林镇前颜支路养护维修项目 |  |  | 报建号：/
编制范围：前颜支路K0+000~K0+541.05 前张路K0+000~K0+711.61 |  |  | 标段号：C01
序号 | 名称 | 内容/费率 | 金额（元）
1 | 暂列金额 |  | 180000
2 | 交叉口视觉盲区提醒装置 |  | 15000
3 | 两侧灯带 |  | 486800
| 合计 |  | 681800
暂列金额 合计 人民币681800元

## 总则 第100章
工程量清单
项目名称：亭林镇前颜支路养护维修项目 |  |  |  | 报建号：/
编制范围：前颜支路K0+000~K0+541.05 前张路K0+000~K0+711.61 |  |  |  | 标段号：C01
工程量清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
101-1 | 工程保险费（工程一切险及第三者责任险等所有险）
-a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定,提供第三方责任险 | 总额 | 1 |  | 0
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
102-4 | 文明施工费 | 总额 | 1 |  | 0
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护) | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 原有绿化、道路照明、交通安全、交通管理等设施保护 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设费 | 总额 | 1 |  | 0
105 | 施工标准化
105-1 | 施工驻地 | 总额 | 1 |  | 0
105-2 | 工地试验室 | 总额 | 1 |  | 0
105-4 | 钢筋加工场 | 总额 | 1 |  | 0
105-6 | 仓储存放地 | 总额 | 1 |  | 0
106 | 其他措施费
106-1 | 临近建筑物、构筑物、管线等监测及已完或正进行的工程保护费 | 总额 | 1 |  | 0
106-2 | 工程范围内的管线保护及加固措施费 | 总额 | 1 |  | 0
106-3 | 施工降水排水措施费 | 总额 | 1 |  | 0
106-4 | 行人车辆干扰 | 总额 | 1 |  | 0
106-5 | 大型机械进出场费 | 总额 | 1 |  | 0
106-6 | 铺拆施工便道 | 总额 | 1 |  | 0
106-7 | 因疫情增加的必要措施费（包括但不限于防疫物资的购买，隔离措施费用的增加，可能发生的停工、窝工、赶工、保险等费用） | 总额 | 1 |  | 0
106-8 | 按设计及规范要求所必须的全部检验、检测费用 | 总额 | 1 |  | 0
106-9 | 坑洞及板角等修补 | 总额 | 1 |  | 0
106-10 | 除清单外拆除、铲除及清运处置费用 | 总额 | 1 |  | 0
106-11 | 为完成本工程必须的其他措施费 | 总额 | 1 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 元

## 第200章 路基工程
工程量清单
项目名称：亭林镇前颜支路养护维修项目 | [5 empty] | 报建号：/
编制范围：前颜支路K0+000~K0+541.05 前张路K0+000~K0+711.61 | [5 empty] | 标段号：C01
工程量清单 第200章 路基工程
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 计价工程内容
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-b | 翻挖水泥砼基层(16cm砼基层) | m2 | 676.9 |  | 0 | 挖除；装卸、移运处理（含渣土处置）；场地清理、平整等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
-c | 翻挖碎石垫层(17cm碎石) | m2 | 676.9 |  | 0
-d | 翻挖路口砼面层(4cm砼基层) | m2 | 133.69 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
-b | 翻挖路缘石 | m | 2531.64 |  | 0 | 挖除；装卸、移运处理（含渣土处置）；场地清理、平整等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方(含土方处置) | m3 | 33.85 |  | 0 | 挖、装、运输、卸车；填料分理、弃土整型、压实；施工排水处理；边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理，余土外运及处置等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
205-1 | 软土路基处理
-d | 土工合成材料
-d-1 | 0.5m宽防裂贴 | m2 | 555.5 |  | 0 | 清理下承层；铺设及固定；接缝处理（搭接、缝接、粘接）；边缘处理等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
清单 第200章 合计 人民币 |  |  |  |  | 0 | 元

## 第300章 路面工程
工程量清单
项目名称：亭林镇前颜支路养护维修项目 | [5 empty] | 报建号：/
编制范围：前颜支路K0+000~K0+541.05 前张路K0+000~K0+711.61 | [5 empty] | 标段号：C01
工程量清单 第300章 路面工程
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 计价工程内容
302-1 | 碎石垫层
-a | 15cm碎石垫层 | m2 | 676.9 |  | 0 | 检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；摊铺；整平、整型；洒水、碾压、整修等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
308-2 | 透层和黏层
-b | 乳化沥青粘层油 PC-3 用量0.5L/m2 | m2 | 11859.5 |  | 0 | 检查和清扫下承层；材料制备、运输；试洒；沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；初期养护等。
309 | 热拌沥青混合料面层
309-1 | 细粒式沥青混凝土面层
-a | AC-13C细粒式SBS改性沥青砼(厚4cm) | m2 | 5929.75 |  | 0 | 检查和清理下承层；拌和设备安装、调试、拆除；沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；运输、摊铺、碾压、成型；接缝；初期养护等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
-a | AC-25C粗粒式沥青混凝土(厚8cm) | m2 | 5929.75 |  | 0 | 检查和清理下承层；拌和设备安装、调试、拆除；沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；运输、摊铺、碾压、成型；接缝；初期养护等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 应力吸收层(厚1cm) | m2 | 5796.06 |  | 0 | 检查和清扫下承层；试验段施工；专用设备洒布或施工封层；整型、碾压、找补；初期养护等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 24cm混凝土(fr≥4.5Mpa) | m2 | 676.9 |  | 0 | 检查和清理下承层、洒水湿 润；模板制作、架设、安装、修理、拆除；混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护；切缝、灌缝；初期养护等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
-b | A翻挖换板 | m2 | 965.74 |  | 0 | 翻挖原有破碎板块并外运；检查和清理下承层、洒水湿润；模板制作、架设、安装、修理、拆除；混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护；切缝、灌缝；初期养护等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
313-5 | 侧平石路缘石
-b | C30预制块路缘石 20*15*30cm | m | 2531.64 |  | 0 | 预制场地平整，硬化处理；路缘石预制、装运；路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运；基槽夯实；路缘石铺砌、勾缝；路缘石后背回填夯实等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
315 | 裂缝清理灌缝维修 | m | 1111 |  | 0 | 裂缝清理、灌缝、维修等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
316 | 水泥混凝土板底压密注浆 | m2 | 4153.42 |  | 0 | 场地清理；钻孔；安装注浆管；安拆注浆机；浆液制备；注浆等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
清单 第300章 合计 人民币 |  |  |  |  | 0 | 元

## 第600章 安全设施及预埋管线
工程量清单
项目名称：亭林镇前颜支路养护维修项目 | [5 empty] | 报建号：/
编制范围：前颜支路K0+000~K0+541.05 前张路K0+000~K0+711.61 | [5 empty] | 标段号：C01
工程量清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 计价工程内容
602-3 | 波形梁钢护栏
-a | 路侧波形梁钢护栏 Gr-B-2E型 | m | 189 |  | 0 | 基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）；波形梁及其匹配件安装；场地清理，弃方处理；补涂防腐涂装等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | 梅花管单柱式交通标志（1200*360路名牌） | 个 | 5 |  | 0 | 基槽开挖；基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇等）；立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；清理，弃方处理等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
604-2 | 双柱式交通标志
-a | φ60双柱式线形诱导交通标志（1800*600方形标牌1块） | 个 | 6 |  | 0 | 基槽开挖；基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇等）；立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；清理，弃方处理等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
604-5 | 单悬臂式交通标志
-a | φ159单悬臂式交通标志（600三角形标牌2个） | 套 | 2 |  | 0 | 基槽开挖；基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇等）；立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；清理，弃方处理等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
604-13 | 红白警示柱 | 个 | 36 |  | 0 | 制作、运输、安装等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 15cm宽车行道边线(热熔漆) | m2 | 402.08 |  | 0 | 路面清扫；刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布 玻璃珠（反光标线），初期养护等。此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，请投标人在综合单价内考虑。
-b | 15cm宽道路中心线(热熔漆) | m2 | 201.04 |  | 0
-c | 30cm停车线(热熔漆) | m2 | 15.67 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  |  |  | 0 | 元