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[bookmark: _Toc21184]第一章竞争性磋商公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海煌浦建设咨询有限公司受委托，对西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）道路改建工程合杆工程采购项目进行国内竞争性磋商采购，特邀请合格的响应单位前来响应。
一、合格的响应单位必须具备以下条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的响应单位。
2、根据《上海市政府采购响应单位登记及诚信管理办法》已登记入库的响应单位。
3、其他资格要求：
1)具有独立法人资格；
2)本次竞争性磋商需要网上响应，响应单位必须获得上海市电子签名认证证书（CA认证证书）；
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4）具备城市及道路照明工程施工专业承包三级及其以上资质，项目负责人具备市政公用工程专业或机电工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格；
5)本项目不接受联合体。
注：响应单位应提供满足上述资格要求的充分证明。所提供的各类证件、证书、证明、说明，具有有效期的，磋商时均应在有效期内，否则不予认可。
二、项目概况：
1、项目名称：西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）道路改建工程合杆工程
2、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：
本项目为西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）道路改建工程专业分包的合杆工程。本工程总投资6949.30万元，其中：工程费用2135.25万元，本专业工程暂估价为277.38万元。本工程施工工期（日历天）：90（日历天）
5、交付地址：业主指定
6、交付日期：90（日历天）
7、采购预算金额：2773800.00 元（国库资金：0元；自筹资金：2773800.00 元）,本项目最高投标限价为222.61万元，磋商报价超过此限价作为未响应竞争性磋商（采购）文件处理。
8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目专门面向中小企业采购。
三、竞争性磋商文件的获取
1、合格的响应单位可于2022年11月25日上午09:00起至2022年12月2日下午16:00截止，登录“上海政府采购”（http:www.zfcg.sh.gov.cn/）在网上招标系统中进行报名。
2、凡愿参加磋商的合格响应单位可在网上报名截止前下载（获取）竞争性磋商文件并按照竞争性磋商文件要求参加磋商。
3、获取竞争性磋商文件其他说明：
本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构免费提供电子采购文件，响应单位如需纸质采购文件可自行打印，也可向采购人、采购代理机构购买（售价500元/本）。
合格响应单位可在上述规定的时间内下载磋商文件并按照磋商文件要求参加磋商。
注：响应单位须保证报名及获得竞争性磋商文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因响应单位递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由响应单位承担。
四、磋商响应截止时间及开标时间：
1、响应截止时间：2022年12月7日下午14:00，迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
2、开标时间：2022年12月7日下午14:00。
3、竞争磋商时间：另行约定及通知。
五、磋商地点和开标地点
1、磋商地点：上海市青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼会议室
2、开标地点：上海政府采购云平台。届时请响应单位代表持磋商时所使用的数字证书（CA证书）参加开标。
3、磋商所需携带其他材料：
可以无线上网的笔记本电脑、无线3G或4G上网卡、磋商时所使用的上海市电子签名认证证书（CA认证证书）。 法定代表人的授权书、被授权代表人的身份证。
六、发布公告的媒介：
以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购云平台”通知，请响应单位关注。
七、其他事项
1、响应文件递交方式：电子响应文件由响应单位在采购平台电子招投标系统上传提交。纸质响应文件由响应单位在响应截止时间（开标时间）前递交至上海市青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼。
2、电子响应文件递交网址：https://www.zfcg.sh.gov.cn/。
3、递交响应文件（电子文件上传）在截止时间后（以采购平台电子招投标系统显示时间为准）送达的，均将拒绝接受。
4、响应截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应单位将被视为无效响应。查询网址如下：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
八、联系方式
1、采购人：上海青浦发展（集团）有限公司
地址: 上海市青浦区公园东路99号11楼
联系人：石彩红
联系电话：59802830
2、采购代理机构：上海煌浦建设咨询有限公司
地址：上海市青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼
联系人：黄墨
电话：15821357732
传真：39256211


[bookmark: _Toc22886]第二章响应单位须知及附表
前附表
	序号
	内容

	1
	项目名称：西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）道路改建工程合杆工程
采购单位：上海青浦发展（集团）有限公司
地址：上海市青浦区公园东路99号11楼
总承包单位：上海华新建设（集团）有限公司

	2
	采购代理机构：上海煌浦建设咨询有限公司
地址：上海市青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼
联系人：黄墨
电话：15821357732传真：39256211 邮箱：hpzxqps@163.com

	3
	磋商保证金：本项目不收取

	4
	竞争性磋商文件：本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构免费提供电子采购文件，响应单位如需纸质采购文件可自行打印，也可向采购人、采购代理机构购买（售价500元/本）。

	5
	项目基本情况：项目位于青浦区西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）。

	6
	预付款担保：无要求

	7
	资质要求：具备城市及道路照明工程施工专业承包三级及其以上资质，项目负责人具备市政公用工程专业或机电工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格

	8
	投标有效期：90日历天。

	9
	磋商响应文件：正本：1份，副本：2份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。

	10
	踏勘现场：领取竞争性磋商文件后自行踏勘
踏勘地址：西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）
响应单位递交需答疑问题：各响应单位应以书面形式于投标截止日前5日送至上海市青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼，疑问函需加盖单位公章。
补充文件发放时间：如有另行通知。
地点：上海市青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼。
[bookmark: _Hlk5142244]递交磋商响应文件时间：以系统显示的采购公告为准
竞争性磋商时间：另行通知（通知会以短信、电话、电子邮件等方式进行通知，因响应单位提供的联系方式有误造成的一切后果由响应单位自行承担）
地点：上海市青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼会议室

	11
	评审方法：综合评分法

	12
	响应单位在磋商过程中有质疑或投拆请按“中华人民共和国财政部令第94号文”相关要求执行，接受质疑函的方式为将书面形式（须签字及盖章）在质疑或投拆规定时限内送至青浦区朱家角镇邱家港路36A二楼，联系人：黄墨，联系电话：15821357732。

	13
	（1） 社会保险费由用人单位缴纳，社会保险费依据沪建建管（2017）899 号 文件结算及支付。 （二）中标单位应严格执行沪建建管联（2017）775 号文关于开展建设工程人 工费支付台账和工资支付台账登记专项督查的通知。 （三）本项目执行沪薪联办（2018）6 号《关于进一步加强本市工程建设领域 用工管理的若干意见》。
[bookmark: _GoBack]工程量清单及图纸免费下载地址：链接: https://pan.baidu.com/s/13LPOLO3iMtnlhlaGgwDs6w?pwd=a7w2 提取码: a7w2 
本项目竞争性磋商（采购）文件以此文件word版本为准。



[bookmark: _Toc32421]第三章响应单位须知
[bookmark: _Toc19079]第一部分磋商程序
1、 采购方式
本次采购采用竞争性磋商的方式，采购人及其委托代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》确定参加磋商的响应单位。
2. 磋商程序
2.1在规定的时间内由响应单位将磋商响应文件提交给采购代理机构，由评审委员会对磋商响应文件进行评审。
2.2就工程技术、商务及价格等进行磋商，经过评审委员会的评审确定最终成交响应单位。
3. 合格响应单位的条件
3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内响应单位均可参加磋商。
3.2响应单位必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的响应单位，并且其所持有的由工商行政管理局所合法的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评审委员会有权视情况决定是否拒绝其本次磋商。
3.3、响应单位应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力（含各种所有制结构）；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的管理能力；
（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.5具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的响应单位的特别规则如下：
（1） 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或（持股50%以上的）绝对控股子公司等（非控股子公司除外），只能由一家参加同意分包的响应，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分响应单位只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。
（2） 法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司（含子公司的子公司），参加同一项目的响应时，评审委员最多只择优选择一家单位（以最终排名顺序）为排名前三的中标候选人。
3.6、本次磋商不允许联合体；
3.7、响应单位领取磋商文件时应登记备案。
3.8、如响应单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按磋商文件格式填写）。
4. 磋商费用
响应单位应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

[bookmark: _Toc15985]第二部分磋商文件
1. 响应单位应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如响应单位没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商相应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应单位的风险，并可能导致其报价被拒绝。
2. 磋商文件的澄清及修改
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的响应单位，磋商截止时间前均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商文件的响应单位（答复中不包括问题的来源）。
2.2采购单位可主动地或在解答响应单位提出的澄清问题时对磋商文件进行修改，磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买磋商文件的响应单位，并对其具有约束力。响应单位在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。
2.3为使响应单位有足够的时间对磋商响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

[bookmark: _Toc31920]第三部分磋商响应文件的编制
1. 磋商范围及磋商相应文件中计量单位的使用
1.1响应单位应对磋商文件中提供的工程量清单进行报价，不能擅自调整磋商文件中的工程量清单，不得出现“0”报价，不得就其中一项进行报价。
1.2磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
2.磋商响应文件构成
响应单位应完整按磋商文件提供的磋商相应文件格式填写磋商响应文件，磋商响应文件应包括以下内容：（磋商响应文件所有内容必须装订成一册；所有文件左侧装订，应牢固、美观，不得采用活页方式装订。所有内容均应采用不褪色的黑色墨粉材料双面打印，封皮可单面打印，不得采用硬封面。）
（1）响应单位情况简介；
（2）报价函和磋商报价表(工程量清单报价表)
（3）法定代表人授权委托书（原件）；
（4）施工组织设计（工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施；质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施、创优计划；施工总进度计划及保证措施；资源配备计划（劳动力、主要设备、主要原材料）；特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；对总包管理的配合以及对专业分包工程的实施；与发包人、项目管理单位、监理（包括财务监理）及设计人的配合；项目管理机构（含项目负责人、技术负责人及其他主要人员的资格与业绩）；施工总平面布置规划。）
（5）响应单位营业执照、响应单位的组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、相关资质证书、项目经理证书等（复印件，加盖响应单位公章）
（6）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有的话）；
（7）同类业绩（以合同文件为准）。
（8）响应单位认为可以证明其能力、信誉和信用的的其他材料；
（9）响应单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况；（响应单位自行拟定格式说明情况即可）
（10）根据《上海市政府采购响应单位登记及诚信管理办法》已进行登记并成为会员响应单位的证明材料（打印上海市政府采购网上已登记成为会员响应单位的页面截图，并加盖公章）。
（11）提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
（12）提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
（13）中小企业声明函；
（14）响应单位认为应提供的其他证明文件：其中应包含未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应单位。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的磋商截止当天前三年内的信用记录为准）
（15）报价文件电子文件（光盘或U盘），包括投标报价标准数据文件（如gbq及tbqd等）。
3. 报价
3.1报价依据：《建设工程量清单计价规范》、工程量清单计价规范（2013）及其上海市建设工程量计价应用规则。
3.2 企业管理费和利润：根据《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》（沪建市管【2016】42号文）。
3.3规费：根据《关于调整本市建设工程造价中社会保险费及住房公积金费率的通知》（沪建市管【2020】24号文、沪建市管【2017】899号文）。社会保险费费率：管理人员取4.56%，生产工人取30.05%；住房公积金费率：取1.96%。
3.4增值税：根据《关于调整上海市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》（沪建市管【2020】19号）执行。税率取9%。
3.5所有价格均为人民币报价，包括提供本项目规定的全部管理、工程所发生的一切人工、管理等一切费用。响应单位须提供本次采购的全面工程管理，保证项目的正常运行。报价单中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。响应单位应根据采购要求、工程量清单进行报价。报价单中不得漏填项目。
3.6人工单价：由响应单位根据自身情况市场竞争报价。
3.7材料和制品单价：响应单位在磋商报价时，应按市场价报价；材料、制品的价格应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验、检测等所有费用。
3.8机械台班单价：由响应单位根据自身情况市场竞争报价。
3.9施工措施报价：
3.9.1响应单位应根据磋商文件、补充磋商文件，响应单位编制的本工程施工组织设计、施工方案，工程现场的实际情况，响应单位的施工经验等竞争报价；措施项目费合计包含本项目需发生的所有措施费用。请响应单位结合图纸并踏勘现场后，根据现场实际情况报价。本项目结算时，该项费用闭口包干，不作调整。
3.9.2本工程所有材料的检测费用由响应单位自主报价，结算时闭口包干不做调整。
3.10安全防护、文明施工措施报价：安全防护、文明施工措施费依据沪建交[2006]445号文规定，费用应包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施共四项费用，在磋商报价中必须单列。安全防护、文明施工措施费费率不得低于2.2%的90%（即1.98%）。
3.11其他项目清单费应按下列规定报价：
3.11.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在采购文件中统一给定的。
3.11.2本工程为专业分包工程。不得将工程内容再次分包及转包或肢解后再次分包（劳务分包除外）。
3.11.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和增值税，其中：
(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；
(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；
(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和增值税。辅助人员按劳务价格另计。
供应商每一轮报价违反上述报价规则或存在修改工程量清单子目工程量等异常报价情况的，将被视为未响应竞争性磋商（采购）文件。
4. 保证金
4.1本项目不收取保证金
5. 有效期
5.1响应单位的磋商响应文件应在规定的递交磋商响应文件截止日后90天内保持有效，有效期不满足要求的磋商响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
5.2采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求响应单位同意延长有效期。接受该要求的响应单位将不得要求修正其报价，响应单位可以拒绝采购单位的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。
6. 磋商响应文件的签署及规定
6.1响应单位应准备磋商响应文件正本1份、副本2份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
6.2磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由响应单位的法定代表人或经其授权的代表在磋商响应文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。如磋商响应文件需进行修改，则应有响应单位的法定代表人或经其授权的代表在修改的每一页上签字。磋商响应文件的副本可以是正本的复印件。
6.3任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应按文件签字人签字或盖章后才有效。
6.4磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应单位负责。

[bookmark: _Toc20967]第四部分磋商响应文件的递交
1.磋商响应文件的密封和标记
1.1递交磋商响应文件时，响应单位应将磋商响应文件正本和所有的副本密封装在标袋中。
1.2所有标袋上均应写明：
（1）采购项目名称、采购编号
（2）响应单位名称
（3）XXXX年XX月XX日之前不得启封
（4）在标袋封口处加盖响应单位公章及法人签章
1.3如果响应单位未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

[bookmark: _Toc18583]
第五部分磋商响应文件的评审
1. 组建磋商小组
磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。
2. 磋商响应文件的初审与澄清
2.1磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。
2.1.1资格性检查依据法律、法规和磋商问价你的规定，对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定响应单位是否具备报价资格。
2.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
3. 磋商响应文件的澄清
3.1在评审期间，评审委员胡有权以书面方式要求响应单位对其磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。响应单位澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
3.2澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。
4. 比较与评价
4.1经审查合格的磋商响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
4.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：
（1） 响应单位资信实力；
（2） 总价的合理性；
（3） 施工措施；
（4） 商务响应；
4.3本次评审将采用下列方法：
（1） [bookmark: _Toc420323052]综合评分法：以百分制计算，设总分为100分(其中技术标满分为70分，商务标30分)。综合得分=技术标得分+商务标得分，最高者为第一名，依此类推确定得分排名顺序。
（2） 评审因素：详见评分标准。
5. 评审过程及保密原则
5.1磋商响应文件递交后，直接授予成交响应单位合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向响应单位或其他无关的人员透露。
5.2在磋商评审期间，响应单位试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。
6. 磋商标准详见附表《磋商评审细则》。
[bookmark: _Toc20218]第四章 竞争性磋商评审细则
评审小组
磋商评审小组由三人组成，其中1名采购单位代表（如有），其余由上海市政府采购专家库中随机抽取产生（评审前抽取）。
评审步骤
（一）资格及符合性检查
根据“资格及符合性检查”条款，对所有响应单位进行资格及符合性检查，通过检查的报价单位进入下一步磋商程序。
（二）磋商
1、磋商先后顺序由政府采购平台系统（以下简称“系统”）随机产生。
2、磋商小组与进入磋商程序的响应单位（磋商队伍）进行磋商。包括响应单位代表，对项目进行陈述。
3、磋商结束后，响应单位将作最终报价。
（三）评分
1、商务标评分，由“系统”进行打分。
2、技术标详细评审，由评审专家各自在“系统”上进行打分。
3、“系统”自动汇总，产生各家单位的总得分。
（四）确定中标单位
按总得分从高到低排序，推荐前三名作为中标候选人，确定排名第一的为中标单位。












评审细则
（一）资格及符合性检查
响应单位有以下情况之一的，将作无效响应处理：
1、未按照《上海市政府采购响应单位登记及诚信管理（暂行）办法》规定在上海政府采购云平台完成响应单位登记的；
2、不具备竞争性磋商文件中规定的响应单位资格要求的，或未提供下列资格证明文件的，或虽提供了下列资格证明文件但系伪造的或不符合要求的；
组织机构代码证书、营业执照、税务登记证、法人代表委托书、响应单位资质资格证明等；
3、响应单位递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一响应项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按竞争性磋商文件规定提交备选磋商方案的除外；
4、响应文件未按以下要求签署的：必须签署的张页必须按竞争性磋商文件附件格式要求签署（含报价函、磋商报价表、法定代表人身份证明、法定代表授权委托书、磋商承诺书等）；
5、未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
6、投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
7、磋商报价超过最高投标限价的或修改了工程量清单子目工程量等违反报价原则的；
8、响应文件载明的工期、质量不满足竞争性磋商文件要求的；
9、未提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
10、未提供关于保障农民工工资不拖欠的承诺函；
11、响应单位（响应单位）提供的上述资料存在虚假、伪造等情况的；
12、其他未实质性相应竞争性磋商文件情况的；
13、有违反《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规及行业有关规定的。
（二）评分细则
1、商务部分（磋商报价）总分30分
依据财库【2014】214号文，采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求的最低的最终报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的得分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/各响应单位最终报价）*30
计算分数时四舍五入取小数点后两位。
2、技术部分总分70分
	序号
	评审内容
	分值

	1
	项目重点难点分析是否正确，应对措施是否正确、有效、有针对性
	5-15分

	2
	工程施工方案及方法的正确性、合理性、先进性
	5-15分

	3
	施工现场平面布置合理性，施工进度计划的可行性、合理性、正确性
	5-10分

	4
	为确保实现工期目标、质量目标，做到文明、安全施工所采取的各项保障措施是否完整、正确、有针对性
	5-10分

	5
	施工机械、周转材料、劳动力配置计划是否合理并能满足施工需要
	3-10分

	6
	项目管理班子人员配置是否合理并能满足施工需要，主要负责人是否有类似工程项目管理经验
	2-5分

	7
	提供类似业绩要求：近三年内（包括当年度）案例，须提供合同正本封面、合同金额页和签字页的复印件（一个有效业绩得0.5分，满分5分，无业绩不得分）
	0-5分


最小评分单位为0.5分（如有缺项的，则该项得“0”分）。

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条的规定，本项目磋商出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3）在采购过程中符合要求的响应单位或者报价未超过采购预算的响应单位不足3家的；
4）响应单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5）因重大变故，采购任务取消的。


[bookmark: _Toc21547]第五章合同条款及格式
[bookmark: _Toc389586295]第一部分 分包合同协议书
发包人（全称）：上海青浦发展（集团）有限公司          
总承包人（全称）：上海华新建设（集团）有限公司        
分包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同各方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc371493141][bookmark: _Toc389586296][bookmark: _Toc351203481]    一、分包工程概况
1. 总包工程名称：西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）道路改建工程。
2. 分包工程名称：合杆工程                      。
3. 分包工程地点：西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）      。
4. 分包工程承包范围： 本工程合杆专业工程设计施工图及工程量清单内所示的内容  。
[bookmark: _Toc371493142][bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc389586297]    二、分包合同工期
工期总日历天数：以中标时投标文件中承诺为准。
[bookmark: _Toc371493143][bookmark: _Toc389586298][bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到一次验收合格100%标准。
[bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc389586299][bookmark: _Toc371493144]    四、签约合同价与合同价格形式	
1. 签约合同价为：人民币（大写）               (¥         元)；
2. 分包合同价格形式：单价合同        。    
[bookmark: _Toc371493145][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc389586300]    五、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他分包合同文件。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。
前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc389586301][bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc371493146]    六、承诺
1. 承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。
3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。
4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc389586302][bookmark: _Toc371493147]    七、其他
1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
2. 本协议书自 合同各方签章  生效。本协议书一式 7 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，总承包人执 1 份，分包人执 2 份， 1 份报送上级财政主管部门备案。    
    





发包人：  (公章)                   代建单位：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：             
地  址：             地  址：         
邮政编码：             邮政编码：     
法定代表人：                   法定代表人：               
委托代理人：                   委托代理人：               
电  话：           电  话：       
传  真：           传  真：       
电子信箱：                         电子信箱：       
开户银行：           开户银行：     
账  号：               账  号：  

总承包人：  (公章)                 分包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：             
地  址：             地  址：         
邮政编码：             邮政编码：     
法定代表人：                   法定代表人：               
委托代理人：                   委托代理人：               
电  话：           电  话：       
传  真：           传  真：       
电子信箱：                         电子信箱：       
开户银行：           开户银行：     
账  号：               账  号：       
[bookmark: _Toc371493148][bookmark: _Toc389586303][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc371493149][bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc389586304][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc296346528][bookmark: _Toc296503027]1. 一般约定
[bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc351203496][bookmark: _Toc389586305][bookmark: _Toc371493150]1.1 词语定义与解释
分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。
1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。
    1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。
1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。
1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。
1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。
1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。
1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。
1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。
1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。
1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。
1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。 
1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。
1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。
1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。
1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。 
1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。
1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
    1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。
1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc371493151][bookmark: _Toc389586306]1.2 语言文字
分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
[bookmark: _Toc371493153][bookmark: _Toc389586307][bookmark: _Toc351203499]1.3 标准和规范
1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc371493154][bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc389586308][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296503031][bookmark: _Toc296346532]1.4 分包合同文件的优先顺序
组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：
（1）分包合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc389586309][bookmark: _Toc371493155][bookmark: _Toc351203501][bookmark: _Toc296346533][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296503032]1.5 图纸
1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。
1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。
1.5.3 深化设计
承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。
分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586310][bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc371493156][bookmark: _Toc337558733][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc296346534]1.6 联络
与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
[bookmark: _Toc389586311][bookmark: _Toc371493157][bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc337558735][bookmark: _Toc296503036][bookmark: _Toc296346537]1.7 化石、文物
承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。
分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc371493158][bookmark: _Toc351203506][bookmark: _Toc389586312][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296503037][bookmark: _Toc296346538]1.8 知识产权 
1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。
1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。
    1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc371493159][bookmark: _Toc351203507][bookmark: _Toc389586313][bookmark: _Toc337558738]1.9 保密
除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc389586314][bookmark: _Toc371493160][bookmark: _Toc337558739][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc296503038][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc296503045]2. 承包人
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc389586315][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc371493161][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc337558747]2.1 承包人的一般义务
2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。
2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。
2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。
[bookmark: _Toc389586316]2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。
2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：
（1）水、电接驳点；
（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；
（3）正常施工所需要的作业面；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。
2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。
[bookmark: _Toc389586317][bookmark: _Toc371493163][bookmark: _Toc337558748][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047]2.3 承包人项目经理
承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。
[bookmark: _Toc389586318][bookmark: _Toc371493165]2.4 指令和决定
2.4.1 承包人指令
就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。
承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
2.4.2 发包人或监理人指令
就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。
[bookmark: _Toc371493174][bookmark: _Toc389586319]3. 分包人
[bookmark: _Toc389586320][bookmark: _Toc371493175]3.1 分包人的一般义务
3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。
3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。
3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。
3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。
[bookmark: _Toc371493176][bookmark: _Toc389586321]3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件6：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。
分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc371493177][bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc389586322][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc337558749][bookmark: _Toc296346549]3.3 特殊工种上岗作业要求
法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc389586323][bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc371493179][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296346552][bookmark: _Toc296503051]3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc371493181][bookmark: _Toc389586324][bookmark: _Toc351203525][bookmark: _Toc296346553][bookmark: _Toc337558752][bookmark: _Toc296503052]3.5 履约担保
承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。
[bookmark: _Toc371493182][bookmark: _Toc389586325][bookmark: _Toc351203526]3.6 联合体
3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。
3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。
[bookmark: _Toc371493183][bookmark: _Toc389586326][bookmark: _Toc351203527]4. 总包合同
[bookmark: _Toc371493184][bookmark: _Toc389586327]4.1 总包合同的提供
承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。
[bookmark: _Toc371493185][bookmark: _Toc389586328]4.2 与总包合同有关的分包人义务
分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。
[bookmark: _Toc371493187][bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc389586329][bookmark: _Toc337558758]5. 分包工程质量
[bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc389586330][bookmark: _Toc371493188][bookmark: _Toc337558759]5.1 质量要求
分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586331]5.2 分包人的质量管理
分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。
[bookmark: _Toc371493189][bookmark: _Toc351203534][bookmark: _Toc389586332][bookmark: _Toc337558760]5.3 承包人的质量管理
承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。
[bookmark: _Toc389586333][bookmark: _Toc371493191][bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc337558762]5.4 不合格工程的处理
5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。 
5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并支付分包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc371493192][bookmark: _Toc389586334][bookmark: _Toc337558763]6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
[bookmark: _Toc371493193][bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc389586335][bookmark: _Toc337558764]6.1 安全文明施工
6.1.1 安全文明施工
承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款【附件10：安全文明措施分配表】。
分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
6.1.2 安全保卫
承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.3 事故处理
分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。
[bookmark: _Toc371493194][bookmark: _Toc351203541][bookmark: _Toc389586336][bookmark: _Toc337558766]6.2 环境保护
分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。
[bookmark: _Toc351203540][bookmark: _Toc389586337][bookmark: _Toc371493195][bookmark: _Toc337558765]6.3 劳动用工管理
6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。
6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 
[bookmark: _Toc371493196][bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc389586338][bookmark: _Toc337558767]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc371493197][bookmark: _Toc389586339][bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296346567][bookmark: _Toc296503066]7.1 施工组织
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。
7.1.2 交叉作业的工期管理
承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
7.1.3 劳动力保障
分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc389586340][bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc371493199][bookmark: _Toc337558770]7.2 开工
承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向分包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc389586341][bookmark: _Toc371493200][bookmark: _Toc351203546]7.3 测量放线
7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。
[bookmark: _Toc351203547]7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。
[bookmark: _Toc389586342][bookmark: _Toc371493201][bookmark: _Toc296503073][bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296346574]7.4 工期延误
7.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。 
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577]7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc351203548][bookmark: _Toc371493202][bookmark: _Toc389586343][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296503077][bookmark: _Toc296346578]7.5 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203549][bookmark: _Toc389586344][bookmark: _Toc371493203][bookmark: _Toc337558774][bookmark: _Toc296503075][bookmark: _Toc296346576]7.6 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc351203550]出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc371493204][bookmark: _Toc389586345][bookmark: _Toc337558775]7.7 暂停施工
7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。
7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。
7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。
7.7.4 暂停施工后的复工
暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。
分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。
7.7.5 暂停施工持续56天以上
承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第
21.1款【承包人违约】执行。
[bookmark: _Toc371493205][bookmark: _Toc389586346][bookmark: _Toc351203552][bookmark: _Toc296346559][bookmark: _Toc337558776][bookmark: _Toc296503058]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc389586347][bookmark: _Toc371493206][bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc468936960]8.1 承包人供应材料与工程设备
8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。
8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。
8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。
分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc389586348][bookmark: _Toc371493207][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc296346561][bookmark: _Toc337558778]8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。
[bookmark: _Toc389586349][bookmark: _Toc371493209][bookmark: _Toc351203556][bookmark: _Toc296346563][bookmark: _Toc296503062][bookmark: _Toc337558780]8.3 材料与工程设备的保管与使用
8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。
8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。
[bookmark: _Toc389586350][bookmark: _Toc371493210][bookmark: _Toc351203558]8.4 样品
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。
[bookmark: _Toc389586351][bookmark: _Toc351203559][bookmark: _Toc371493211]8.5 材料与工程设备的替代
除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。
[bookmark: _Toc351203560][bookmark: _Toc389586352][bookmark: _Toc371493212]8.6 施工设备和临时设施
8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。
8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。
8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
[bookmark: _Toc351203561][bookmark: _Toc371493213][bookmark: _Toc389586353][bookmark: _Toc337558781][bookmark: _Toc296346564][bookmark: _Toc296503063]8.7 材料与设备专用
分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc389586354][bookmark: _Toc371493214][bookmark: _Toc351203562][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296346584][bookmark: _Toc296503083]9. 试验和检验
除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。
[bookmark: _Toc389586355][bookmark: _Toc351203567][bookmark: _Toc371493218][bookmark: _Toc337558787]10. 分包合同变更
[bookmark: _Toc389586356][bookmark: _Toc371493219][bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc296346585][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc337558788]10.1 分包合同变更的范围
除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：
（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc371493220][bookmark: _Toc389586357][bookmark: _Toc296346586][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296503085]10.2 分包合同变更的提出和执行
分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。
分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。
[bookmark: _Toc351203571][bookmark: _Toc371493221][bookmark: _Toc389586358][bookmark: _Toc337558791][bookmark: _Toc296346588][bookmark: _Toc296503087]10.3 分包合同变更估价
10.3.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。
10.3.2 变更估价程序
除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc351203572][bookmark: _Toc389586359][bookmark: _Toc371493222][bookmark: _Toc337558792][bookmark: _Toc296346595][bookmark: _Toc296503094]10.4 分包人的合理化建议
分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。
合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586360][bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc371493223][bookmark: _Toc337558793]10.5 变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc371493225][bookmark: _Toc351203576][bookmark: _Toc389586361][bookmark: _Toc337558796][bookmark: _Toc296503091][bookmark: _Toc296346592]10.6 计日工 
需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。
采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc389586362]11. 合同价格
承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。
2、总价合同
总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。
3、其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc371493226][bookmark: _Toc389586363][bookmark: _Toc351203577]12. 价格调整
[bookmark: _Toc371493227][bookmark: _Toc351203578][bookmark: _Toc389586364][bookmark: _Toc296503092][bookmark: _Toc337558797][bookmark: _Toc296346593]12.1 市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。
因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc389586365][bookmark: _Toc351203579][bookmark: _Toc371493228][bookmark: _Toc337558798][bookmark: _Toc296503093][bookmark: _Toc296346594]12.2 法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc389586366][bookmark: _Toc371493230][bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc296346597][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296503096]13. 计量
[bookmark: _Toc389586367]13.1 计量原则和计量周期
13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
[bookmark: _Toc389586368]13.2 计量程序
除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：
（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。
（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。
[bookmark: _Toc389586369]14. 工程款支付
[bookmark: _Toc296503097][bookmark: _Toc296346598][bookmark: _Toc389586370][bookmark: _Toc371493232][bookmark: _Toc351203582][bookmark: _Toc337558801][bookmark: _Toc296503100][bookmark: _Toc296346601]14.1 预付款
承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。
[bookmark: _Toc389586371]14.2 安全文明施工费的支付
除专用合同条款另有约定外，承包人应在分包工程开工后35天内支付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。承包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向承包人发出要求支付的催告通知，承包人收到通知后7天内仍未支付的，分包人有权暂停施工，并按第21.1款【承包人违约】执行。
[bookmark: _Toc296503101][bookmark: _Toc296346602][bookmark: _Toc389586372][bookmark: _Toc371493234][bookmark: _Toc351203584][bookmark: _Toc337558803]14.3 工程进度款支付
14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。
14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；
（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；
（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；
（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。
分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
14.3.3 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。
14.3.4 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc351203585][bookmark: _Toc389586373][bookmark: _Toc371493235]14.4 支付账户
承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。
[bookmark: _Toc389586374][bookmark: _Toc371493236][bookmark: _Toc351203586][bookmark: _Toc337558804][bookmark: _Toc296346607][bookmark: _Toc322522574][bookmark: _Toc296503106]15. 成品保护
[bookmark: _Toc389586375]15.1 分包工程的成品保护
15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。
15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。
分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc389586376]15.2 其它工程的成品保护
分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
[bookmark: _Toc389586377]16. 试车
[bookmark: _Toc389586378]16.1 试车的组织和配合
分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。
分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。承包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为承包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理完工验收手续。
承包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。承包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。
[bookmark: _Toc389586379]16.2 试车的费用承担
试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586380]16.3 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。    
[bookmark: _Toc389586381]17. 完工验收
[bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc371493237][bookmark: _Toc389586382][bookmark: _Toc296346611][bookmark: _Toc296503110][bookmark: _Toc337558806]17.1 完工验收条件
分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：
（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；
（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；
（4）专用合同条款约定的其他条件。
[bookmark: _Toc389586383]17.2 完工验收程序
除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。
（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。
（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。
（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。
[bookmark: _Toc389586384]17.3 完工日期
[bookmark: #go14]分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。
分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc371493239][bookmark: _Toc351203592][bookmark: _Toc389586385][bookmark: _Toc337558809]17.4 完工退场
分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
[bookmark: _Toc389586386]18. 分包工程移交
[bookmark: _Toc389586387]18.1 分包工程移交时间
除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586388]18.2 拒绝接收全部或部分分包工程
对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。
[bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc371493240][bookmark: _Toc389586389][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc296503113][bookmark: _Toc296346614]19. 结算
[bookmark: _Toc371493241][bookmark: _Toc351203594][bookmark: _Toc389586390][bookmark: _Toc337558811]19.1 结算申请
除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：
（1）分包工程结算价格；
（2）承包人已支付分包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）承包人应支付分包人的合同价款。
[bookmark: _Toc371493242][bookmark: _Toc351203595][bookmark: _Toc389586391][bookmark: _Toc337558812]19.2 结算审核
19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。
承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。
19.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
19.2.3 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。
[bookmark: _Toc371493243][bookmark: _Toc351203597][bookmark: _Toc389586392][bookmark: _Toc337558814]19.3 最终结清
19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。
承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。
19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。
除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
[bookmark: _Toc351203598][bookmark: _Toc371493244][bookmark: _Toc389586393][bookmark: _Toc337558815]20. 缺陷责任期与保修期
[bookmark: _Toc389586394][bookmark: _Toc371493246][bookmark: _Toc351203600][bookmark: _Toc296503114][bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc337558817]20.1 缺陷责任期
20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。
20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc389586395][bookmark: _Toc371493247][bookmark: _Toc351203601][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296346616][bookmark: _Toc296503115]20.2 保修期
20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。
20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。
[bookmark: _Toc389586396]20.3 质量保证金
20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%。
[bookmark: #go4]20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。
[bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc371493249][bookmark: _Toc389586397][bookmark: _Toc337558820]21. 违约
[bookmark: _Toc296346630][bookmark: _Toc296503129][bookmark: _Toc351203604][bookmark: _Toc389586398][bookmark: _Toc371493250][bookmark: _Toc337558821]21.1 承包人违约
21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。
分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc351203605][bookmark: _Toc389586399][bookmark: _Toc371493251][bookmark: _Toc337558822][bookmark: _Toc296503131][bookmark: _Toc296346632]21.2 分包人违约
21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。
21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc371493252][bookmark: _Toc389586400][bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc296346617][bookmark: _Toc337558823]22. 不可抗力 
[bookmark: _Toc371493253][bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc389586401][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc337558824]22.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc371493255][bookmark: _Toc389586402][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc337558826]22.2 不可抗力风险的承担
22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。
22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；
（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；
（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；
（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc389586403][bookmark: _Toc371493256][bookmark: _Toc351203611][bookmark: _Toc337558827]22.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。
[bookmark: _Toc351203612][bookmark: _Toc371493257][bookmark: _Toc389586404][bookmark: _Toc296503120][bookmark: _Toc337558828][bookmark: _Toc296346621]23. 保险
[bookmark: _Toc337558829][bookmark: _Toc296503121][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc351203613][bookmark: _Toc371493258][bookmark: _Toc389586405][bookmark: _Toc351203614][bookmark: _Toc296503122][bookmark: _Toc337558830][bookmark: _Toc296346623]23.1 工伤保险
分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc389586406][bookmark: _Toc371493259][bookmark: _Toc351203615][bookmark: _Toc296503125][bookmark: _Toc337558831][bookmark: _Toc296346626]23.2 其他保险
除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。
[bookmark: _Toc389586407][bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc371493260][bookmark: _Toc337558832][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc296346627]23.3 保险凭证
分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc371493263][bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc389586408][bookmark: _Toc337558835][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc296503140]24. 索赔
[bookmark: _Toc389586409][bookmark: _Toc371493264][bookmark: _Toc351203621][bookmark: _Toc296503141][bookmark: _Toc337558836][bookmark: _Toc296346642]24.1 分包人的索赔
根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：
（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc351203622][bookmark: _Toc371493265][bookmark: _Toc389586410][bookmark: _Toc296503142][bookmark: _Toc296346643][bookmark: _Toc337558837]24.2 对分包人索赔的处理
除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：
（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。
（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。
[bookmark: _Toc351203623][bookmark: _Toc371493266][bookmark: _Toc389586411][bookmark: _Toc296503143][bookmark: _Toc337558838][bookmark: _Toc296346644]24.3 承包人的索赔
根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc351203624][bookmark: _Toc371493267][bookmark: _Toc389586412][bookmark: _Toc337558839][bookmark: _Toc296503144][bookmark: _Toc296346645]24.4 对承包人索赔的处理
除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：
（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；
（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。
[bookmark: _Toc389586413][bookmark: _Toc351203625][bookmark: _Toc371493268]24.5 提出索赔的期限
（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。
（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。
[bookmark: _Toc389586414]24.6 分包人索赔配合
当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。
[bookmark: _Toc371493269][bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc389586415][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc296503146][bookmark: _Toc337558840]25. 争议解决
[bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc389586416][bookmark: _Toc371493270][bookmark: _Toc337558842][bookmark: _Toc296346649][bookmark: _Toc296503148]25.1 调解
分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc389586417][bookmark: _Toc371493271][bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc296503150]25.2 仲裁或诉讼
因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：
（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc389586418]25.3 与争议解决有关的事项    
在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。
[bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc351203652]

[bookmark: _Toc389586419]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc389586420]1. 一般约定
[bookmark: _Toc389586421]1.1 词语定义与解释
1.1.1 其他分包合同文件包括（如果有）：                                （1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（5）技术交底资料；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）补充协议   。
    1.1.2 总包合同是指：   本项目发包人与总承包人签订的施工合同          。
1.1.17 作为施工场地组成部分的其他场所包括：                          
     另行约定    。
1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件：  另行约定    。
[bookmark: _Toc389586422]1.3 标准和规范
1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：                                     另行约定                                                     。
1.3.2 分包人对前述标准和要求的了解程度：                                  另行约定                                                           。
[bookmark: _Toc389586423]1.4 分包合同文件的优先顺序
解释分包合同文件的优先顺序为：                                        （1）补充协议
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录； 
（4）技术交底资料；
（5）图纸；
（6）已标价工程量清单或预算书。

[bookmark: _Toc389586424]1.5 图纸	
1.5.1 承包人向分包人提供图纸的期限：    另行约定                    ；
承包人向分包人提供图纸的数量：     另行约定                       ；
承包人向分包人提供图纸的内容：    另行约定                          ；
分包人应在施工场地保存图纸的份数：    另行约定                       。
1.5.3 深化设计
承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：                       
           另行约定                                                     。
[bookmark: _Toc389586425]1.6 联络
承包人接收文件的地点：   另行约定                                  ；
承包人指定的接收人：     另行约定                                   。
分包人接收文件的地点：    另行约定                             ；
分包人指定的接收人：      另行约定                                。
[bookmark: _Toc389586426]1.8 知识产权
1.8.3 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：     /                                                 。
[bookmark: _Toc389586427]2. 总承包人
[bookmark: _Toc389586428]2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.2 承包人移交施工场地的期限：                                            另行约定                                                       。
（4）承包人负责提供的其他设施和条件：                                           另行约定                                           。
[bookmark: _Toc389586429]2.3 承包人项目经理
姓    名：  雷鸣                     ；
职    称：  工程师                                       ；
身份证号：  310229197401212417    ；
建造师执业资格等级：    二级建造师                   ；
建造师注册证书号：  沪231121304405   ；
联系电话：   13601820525                 ；
电子信箱：     /                       ；
通信地址： 上海市青浦区华新镇纪鹤公路2688号     ；
承包人对项目经理的授权范围：                                               详见总承包施工合同中约定                                。
[bookmark: _Toc389586430]3. 分包人
[bookmark: _Toc389586431]3.1 分包人的一般义务
3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：                                                                                                            另行约定                                                     。
[bookmark: _Toc389586432]3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：                      另行约定                                                        。
分包人项目经理信息：原则上以中标时投标文件中内容为准
分包人对分包人项目经理的授权范围：                                    
    本专业工程实施范围内的一切事务                                   。
3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：                       否        。
分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：                           由分包人承担                              。
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：      由分包人承担                                             。
3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：         由分包人承担                                          。
分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：                                                                           由分包人承担                                              。
[bookmark: _Toc389586433]3.3 特殊工种上岗作业要求
特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：                                                                  另行约定                              。
[bookmark: _Toc389586434]3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任                                         由分包人承担，总承包负有连带责任                    。
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任                                       由分包人承担，总承包负有连带责任                           。
[bookmark: _Toc389586435]3.5 履约担保
履约担保的方式：   投标保函                              。
履约担保的金额：    分包合同金额10%   。
履约担保的期限：   自合同签订至本分包工程竣工验收通过      。
[bookmark: _Toc389586436]5. 分包工程质量
[bookmark: _Toc389586437]5.1 质量要求
对于分包工程质量的特殊标准或要求：                                            另行约定       。
[bookmark: _Toc389586438]6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
[bookmark: _Toc389586439]6.3 劳动用工管理
6.3.2 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方：   另行约定      。
承包人为分包人雇佣的人员提供必要膳宿条件的期限：                              另行约定                                               。
6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：    由分包人承担                                              。
[bookmark: _Toc389586440]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc389586441]7.1 施工组织
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限：                                           另行约定                                                         。
承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：                     另行约定                                                        。
分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：                         
      另行约定                                                    。
承包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任：                  由总承包人承担   。
7.1.3 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：                                         由分包人承担         。
[bookmark: _Toc389586442]7.2 开工
因承包人原因未能在计划开工日期之日起  30  天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc389586443]7.3 测量放线
7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：        
      另行约定                                     。
[bookmark: _Toc389586444]7.4 工期延误
7.4.2 因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：          按招标文件及分包人投标文件中承诺的处罚            。
[bookmark: _Toc389586445]7.5 不利物质条件
不利物质条件的其他情形：                                              
     另行约定                                                       。
[bookmark: _Toc389586446]7.6 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件包括：                                                   另行约定                                                          。
[bookmark: _Toc389586447]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc389586448]8.1 承包人供应材料与工程设备
8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率：   /          。
8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：                             /                                            。
[bookmark: _Toc389586449]8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.1承包人指定生产厂家或供应商时应承担的违约责任：                          /                                                      。
[bookmark: _Toc389586450]8.4 样品
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                                                               /                                                   。
[bookmark: _Toc389586451]8.5 材料与工程设备的替代
关于材料与工程设备替代的约定：                                             /                                              。
[bookmark: _Toc389586452]8.6 施工设备和临时设施
8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括：     /             。
[bookmark: _Toc389586453]9. 试验和检验 
关于试验和检验的约定：                                                                                                                                 /                                                     。
[bookmark: _Toc389586454]10. 分包合同变更
[bookmark: _Toc389586455]10.1 分包合同变更的范围
关于分包合同变更范围的约定：                                              （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。               。
[bookmark: _Toc389586456]10.3 分包合同变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：                                                  10.3.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；
10.3.2  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
10.3.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。
10.3.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由分包人提出适当的变更价格，经发包人和审价单位核准确定变更工作的单价；
已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，组价如下：
a.按相关专业工程量计算规则。
b.工料机的消耗按上海市建设工程预算定额相关专业等
c.工料机单价，已标价清单中有相同材料单价参照投标价格，没有投标价格的要素按招标文件指定当月“信息价”（由上海住房与城乡建设委员会网站在建设管理—上海建设工程造价信息平台上发布的不包含增值税可抵扣进项税额的建设工程材料、施工机具公路信息价）确定。既没有投标价格也没有“信息价”的要素价格通过市场调查后，由承包人上报经参建单位择优比选确定结算单价；
d.费率：按已标价工程量清单中相关费率确定。
e.补充单价：补充单价组价优先采用公路定额，无定额子目参照《上海市市政工程预算定额（2016）》《上海市建筑和装饰工程预算定额（2016）》《上海市园林工程预算定额（2016）》《上海市城镇给排水工程预算定额（2016）》。
10.3.5  如果本工程的变更指示是因分包人过错、分包人违反合同或分包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由分包人承担，总承包单位负连带责任  。
10.3.2 变更估价程序
关于变更估价程序的约定：                                                  （1）分包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向总承包人、监理人提交变更报价书，报价内容应根据第10.3.1 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，分包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求分包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第10.3.1 款约定的估价原则，商定或确定变更价格。  。
[bookmark: _Toc389586457]10.4 分包人的合理化建议
分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，奖励的方法和金额为：                                                             
         /                                                               。
[bookmark: _Toc389586458]10.5 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：                                                                                                      另行约定                                                   。
[bookmark: _Toc389586459]11. 合同价格
1、单价合同
综合单价包含的风险范围：                                                  同总包合同       。
风险费用的计算方法：                                                       同总包合同      。
风险范围以外合同价格的调整方法：                                           同总包合同      。
2、总价合同
总价包含的风险范围：                                                                                                                          。
风险费用的计算方法：                                                                                                                          。
风险范围以外合同价格的调整方法：                                                                                                              。
3、其他价格形式：                                                                                                                             。
[bookmark: _Toc389586460]12. 价格调整
[bookmark: _Toc389586461]12.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： 否     。
因市场价格波动，调整合同价格的方式：    /              。
[bookmark: _Toc389586462]13. 计量
[bookmark: _Toc389586463]13.1 计量原则和计量周期
13.1.1 工程量计算规则：     按照国家及地区标准执行            。
13.1.2 工程量计量周期：      另行约定                        。
[bookmark: _Toc389586464]13.2 计量程序
关于计量程序的约定：      另行约定                       。
[bookmark: _Toc389586465]14. 工程款支付
[bookmark: _Toc389586466]14.1 预付款
预付款支付比例或金额： 本工程预付款在施工合同签订后28天内按中标价的10%支付。（扣除暂定价，但包括四项文明措施费用的50%）    。
承包人逾期支付预付款的违约责任：                                          /     。
关于预付款扣回的约定：  按承包方续申请的工程进度款金额的50%依次扣回。从财务监理首次审核进度款月报开始，每月应付工程款的50%来抵扣，直至预付款全部扣回  。
[bookmark: _Toc389586468]14.3 工程进度款支付
14.3.1 工程进度款付款周期：  经施工监理及财务监理审核且发包人认可后，发包人支付当月完成产值的80%；工程竣工验收、结算审价完成后，发包人支付至审定造价的85%；审计完成后，发包人支付至审计造价的97%，缺陷责任期满后14天内付清审计造价余款（无息） 。
14.3.2 进度付款申请单应包括的内容：   同总包合同    。
14.3.3 进度款审核和支付
（1）承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：                         同总包合同                                             。
（2）承包人完成支付的期限：                                                同总包合同                      。
[bookmark: _Toc389586469]16. 试车
[bookmark: _Toc389586470]16.1 试车的组织和配合
关于试车内容的约定：     /                                       。
[bookmark: _Toc389586471]16.2 试车的费用承担
关于试车费用明细及试车费用承担的约定：   /                  。
[bookmark: _Toc389586472]17. 完工验收
[bookmark: _Toc389586473]17.1 完工验收条件
   （4）申请完工验收应具备的其他条件：    另行约定                。
[bookmark: _Toc389586474]17.2 完工验收程序
分包人申请完工验收的程序：                                                 交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人及分包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。     。
[bookmark: _Toc389586475]17.3 完工日期
分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：      另行约定                                   。
[bookmark: _Toc389586476]17.4 完工退场
分包人对施工场地进行清理并退场的期限：     另行约定      。
[bookmark: _Toc389586477]18. 分包工程移交
[bookmark: _Toc389586478]18.1 分包工程移交时间
承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：                                    另行约定                                                      。
合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：                             另行约定                                                    。
工程资料的套数、内容：    另行约定         。
[bookmark: _Toc389586479]19. 结算
[bookmark: _Toc389586480]19.1 结算申请
分包人提交分包工程结算申请单的期限：                                      另行约定    。
分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：                                  另行约定    。
分包工程结算申请单应包括的内容：                                          另行约定    。
[bookmark: _Toc389586481]19.2 结算审核
19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：                   另行约定                         。
19.2.2 承包人完成完工付款的期限：                                           另行约定                             。
[bookmark: _Toc389586482]19.3 最终结清
19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：     缺陷责任期终止证书签发后28天内   。
分包人提交最终结清申请单的份数：    另行约定      。
关于最终结清申请单内容的特殊约定：                                           另行约定               。
19.3.2 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：               另行约定               。
承包人完成最终支付的期限：    另行约定       。
[bookmark: _Toc389586483]20. 缺陷责任期与保修期
[bookmark: _Toc389586484]20.1 缺陷责任期
20.1.1 缺陷责任期的起算日：   自实际交工日期起计算             。
缺陷责任期的具体期限：         2  年                    。
20.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限：                                  缺陷责任期届满后30日历天内           。
[bookmark: _Toc389586485]20.2 保修期
20.2.1 保修期的起算日：     自实际交工日期起计算   。
保修期具体期限：      2  年           。
[bookmark: _Toc389586486]20.3 质量保证金
20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：                                   同总包合同       。
[bookmark: _Toc389586487]21. 违约
[bookmark: _Toc389586488]21.1 承包人违约
21.1.1 承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：                                                                                         
          另行约定           。
分包人因承包人违约暂停施工满  30  天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 因承包人违约解除合同的，关于已完工程估价、清算和付款的约定：                                                                                  另行约定               。
[bookmark: _Toc389586489]21.2 分包人违约
21.2.1 分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：                                                                                           
      另行约定            。
关于承包人违约解除合同的特别约定：    另行约定     。
21.2.2 因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定：                                                                                  另行约定      。
[bookmark: _Toc389586490]22. 不可抗力 
[bookmark: _Toc389586491]22.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力的其他情形：    不可抗力是指合同各方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和另行约定的其他情形。   。
[bookmark: _Toc389586492]22.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：                                 另行约定             。
[bookmark: _Toc389586493]23. 保险 
[bookmark: _Toc389586494]23.2 其他保险
关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：    另行约定          。
办理意外伤害保险的具体事项：                                                另行约定      。
办理财产保险的具体事项：                                                   另行约定       。
[bookmark: _Toc389586495]23.3 保险凭证
分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：                                 另行约定        。
[bookmark: _Toc389586496]24. 索赔 
[bookmark: _Toc389586497]24.2 对分包人索赔的处理
关于对分包人索赔的处理的约定：                                             另行约定         。
[bookmark: _Toc389586498]24.4 对承包人索赔的处理
关于对承包人索赔的处理的约定：                                            另行约定       。
[bookmark: _Toc389586499]25. 争议解决
[bookmark: _Toc389586500]25.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向                        仲裁委员会申请仲裁。
（2）向   青浦区   人民法院起诉。
专用合同条款附件：
附件2：分包人供应材料、设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：分包人用于分包工程施工的机械设备表
附件6：分包人主要项目管理人员表
附件7：履约担保格式
附件8：预付款担保格式
附件9：暂估价材料、设备一览表
附件10：安全文明措施分配表
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分包人供应材料、设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








[bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296891266]附件3：    
工程质量保修书
承包人（全称）：                                 
　　分包人（全称）：                                 

　　承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （分包工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围和内容：                                 。
　　二、保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：                                             。
　　保修期自                     起计算。
三、缺陷责任期
分包工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自        起计算。
缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
4．质量保修完成后，由承包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
                                                                                                                   。
工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：          代建单位(公章)：           
地  址：        地  址：       
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：       
电  话：      电  话：     
传  真：      传  真：     
开户银行：      开户银行：   
账  号：          账  号：     
邮政编码：        邮政编码：   

承包人(公章)：          分包人(公章)：           
地  址：        地  址：       
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：       
电  话：      电  话：     
传  真：      传  真：     
开户银行：      开户银行：   
账  号：          账  号：     
邮政编码：        邮政编码： 
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296347226]
附件5：
分包人用于分包工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296503228]附件6：
分包人主要项目管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	分包人项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件7：
履约担保
             	（承包人名称）：

鉴于                （承包人名称，以下简称“承包人”）与
                            （分包人名称，以下称“分包人”）于    年   月   日就                         （分包工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程专业分包合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就分包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与分包人签订的合同生效之日起至分包工程交付你方之日止。
3. 在本担保有效期内，因分包人违反分包合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和分包人按分包合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日













[bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296891272]附件8 ：
预付款担保
            		  （承包人名称）：

根据                 （分包人名称，以下称“分包人”）与
                        （承包人名称，以下简称“承包人”）
于     年    月    日签订的                   （分包工程名称）《建设工程专业分包合同》，分包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给分包人的预付款为分包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给分包人时起，至预付款完全扣清时止。
3.在本保函有效期内，因分包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向分包人支付的进度款中扣除的金额。
4. 你方和分包人按分包合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  

                           年      月      日
[bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296944572]
附件9: 
9-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	











9-2：设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




附件10：
安全文明措施分配表
	序号
	安全文明措施
	分包人

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




注：本合同主要作参考使用，具体条款以书面签订合同为准。








[bookmark: _Toc13436]
第六章工程量清单



（另附于附件内）
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图纸
（如有，另附于附件内）

[bookmark: _Toc22797]第七章磋商响应文件格式
附件１　报价函（格式）
致：
我单位收到贵公司　（项目名称、编号）　　　　　　　竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织　　　　　　　　　　　　　　项目（编号为　　　　　　）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：
1、 我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求。
a) 磋商报价为：元。
2、 我方承诺已经具备〈中华人民共和国政府采购法〉中规定的参加政府采购活动的响应单位应当具备的条件：
3、 具有独立承担民事责任的能力；
4、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5、 具有履行合同所必需的管理能力；
6、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
7、 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8、 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、开标一览表。
9、 按磋商文件要求提供和交付的工程的磋商报价详见开标一览表。
10、 我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，响应文件将被拒绝。
11、 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
12、 承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
13、 保证遵守磋商文件的规定。
14、 我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商。
15、 我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
16、 我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
17、 我方承诺接受磋商文件中〈商务主要条款〉的全部条款且无任何异议。
18、 我方将严格遵守〈中华人民共和国政府采购法〉的有关规定，若有下列情形之一的，将被处理以采购金额５％发上１０％以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；
19、 提供虚假材料谋取中标、成交的；
20、 采取不正当手段诋毁、排挤其他响应单位的；
21、 与采购人、其它响应单位或者代理机构工作人员恶意串通的；
22、 向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
23、 未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
24、 拒绝有关部门监督检查虚假情况的。
25、 所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。
a) 响应单位（盖章）：
b) 地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
c) 开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　
d) 帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
e) 电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
f) 传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


年月日
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附件２　法定代表人证明书

本授权书声明：注册于的公司的在下面签字的（法定代表人姓名）先生/女士现担任本公司职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人(签字或盖章)：
响应单位（盖章）：
年月日
法定代表人授权书

本授权书声明：注册于的公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）先生/女士代表本公司授权在下面签字的先生/女士（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目的竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。
本授权书于年月日签字盖章生效，特此声明。
代理人无转委权，特此委托。
	


法定代表人身份证复印件

	


被授权代理人身份证复印件


要求：身份证正反面复印件及加盖公章
代理人(签字)：性别：年龄：
身份证号码：职务：
响应单位（盖章）：
法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：年月日

附件３—1　磋商报价表
采购编号：　　　　　　　　　　　　项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　响应单位：
单位：元
	单位工程名称
	报价（元）
	工期（日历天）
	质量承诺
	备注

	
	总计
	分部分项工程量报价
	其他项目报价
	措施费报价
	规费项目报价
	增值税项目报价
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：总报价人民币大写：
自报施工工期日历天，自报质量。
质量、工期奖罚条款：
安全文明措施费（元）：
项目负责人姓名：手机号：身份证号码：
响应单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日


（1） 若本表与竞争性磋商文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2） 各响应单位拟采取的竞争措施和优惠条件应在商务报价编制说明中详细列明，标后优惠条件一律不作考虑。
（3） 磋商报价应包括为完成竞争性磋商文件工作内容所产生的一切费用。
（4） 附详细费用表（详见磋商报价分项表（格式））。
附件３—2磋商报价分项表（格式自拟）


附件４　　响应单位基本资料
[bookmark: _Toc364679646]响应单位基本情况表
	响应单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	其他
	

	经营范围
	

	备注
	


就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的、并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。


附件５　公司近年承接与本需求类似项目一览表

	序号
	年份
	项目名称
	业主情况
	合同金额
（万元）

	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	



1、 需提供业绩证明文件。


响应单位：（盖章）：　　　　　　
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）　　　　　　
日期：　　　　　　　　　　　
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附件6　响应表有关格式
6-1、相关资质、证书汇总表
项目名称：
	序号
	响应资质、证书名称
	数量
	详细内容所在
响应文件页次
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



响应单位：（盖章）：　　　　　　
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）　　　　　　
日期：　　　　　　　　　　　


6-2、项目管理机构人员情况表
[bookmark: _Toc364679642]项目管理机构人员组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364679643]
6-3、主要人员简历表
1）项目负责人简历表

	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似
项目名称
	担任职务
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）。

2）主要项目管理人员简历表

	岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作

	



主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。



[bookmark: _Toc364679650]6-4、近年信誉情况（2017年起）
指企业是否具备管理体系证书，行贿犯罪记录，企业信用情况，荣誉情况、履约情况，有未出现重大工程质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。其中诉讼及仲裁仅限于响应单位败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。
响应单位须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的，应附有关材料复印件。

[bookmark: _Toc364679651][bookmark: _Toc364682250][bookmark: _Toc441587486]6-5、其他材料






附件7中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）



[bookmark: _Toc267261701]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 西虹桥联涞路（诸光路-规划道路东边界）道路改建工程合杆工程 ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期： 
[bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296891271]
附件8
预付款担保
		 （发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：							
邮政编码：							
电    话：							
传    真：							


日期：年月日
附件9

关于保障农民工工资不拖欠的承诺函


为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资， 对农民工工资的支付作如下郑重承诺：
1、严格执行《中华人民共和国劳动法》、劳动部《工资支付暂行规定》、《保障农民工工资支付条例》以及合同文件等有关规定，并按相关规定雇佣和使用农民工，依法和农民工签订劳务合同。
2、保证执行农民工工资专用账户，承诺如期、足额支付工资，并将工资直接发放给农民工本人，支付进度款时提供相应依据。
按劳务合同约定标准支付农民工工资，不低于当地社会平均工资水平
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工投诉等行为，除按有关合同条款接受罚款外，并由我单位承担因此而引发的法律、经济等一切责任。


承诺人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：年月日













附件10
财务状况及税收、社会保障资金
缴纳情况声明函
（样张）
 
我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：
1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
特此声明。
 
我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                                                                                                                                                         供应商名称（公章）
                                                                                              日期：








附件11

 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


致：    （采购人）             


我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。
特此声明。



（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准以报价人注册所在地处罚标准计算，如上海市为5万元以上（或者等值物品价值）。
　供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）




供应商：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月  日




附件12
供应商书面声明


致：    （采购人）             

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。






供应商（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
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