上海世界技能博物馆2025年临展项目设计任务书

- 项目背景

上海世界技能博物馆（以下简称“我馆”）是由国家人社部、上海市政府与世界技能组织三方合作共建的，世界技能组织唯一官方博物馆，也是中国乃至世界第一家以“技能”命名的专业博物馆。博物馆于2023年11月6日正式开馆，主要面向世界青少年观众，是世界技能展示中心、世界技能合作交流中心、世界技能组织官方文献中心以及青少年教育基地，也将是中国与世界各国在技能领域进行交流互鉴的重要平台。博物馆一层为接待区、序厅、临展厅、VIP休息室、咖啡简餐等，二层、三层为常设展厅，四层为技能实践体验区、多功能厅。观众可以一站式了解世界技能的过去、现在和未来，真切感受技能创新对人类文明进步的巨大推动作用，以及中国在技能领域开拓创新的丰硕成果。

本次临展项目位于我馆一层临展厅，展厅总面积约484平方米（布展面积约460平方米），临时展览作为博物馆常设展的补充，能更好地为博物馆提供更多样化的展示内容，更好地满足人民群众对博物馆的观展需求。

- 项目概况

1、项目地点

一层临展厅

2、项目规模

布展面积约460㎡

3、项目内容

于2025年6月——2026年5月间，完成不低于三场临展的整体策划与设计；所需展品的梳理与租借；展览的搭建、布展与撤展；展项的策划、设计与实施；展期内平面类宣传品及宣传物料制作；展期内关键多媒体展项的运营维护以及其他相关配套等。

4、项目金额

限额设计，项目总额不超过416.32万。

- 设计要求

1、建设目标

（1）紧跟新时代新热点，做兼具时效性、知识性、互动性和趣味性，主题鲜明突出，展陈形式多样的优质临展。

（2）贴合我馆的“技能”主题，贴近目标受众，结合博物馆主题特色，促进和补充常设展览展示内容。

（3）扩大我馆的影响力和吸引力，更好地强化和树立展馆形象，满足人民群众日益增长的文化需求，实践文化惠民。

（4）深入挖掘博物馆馆藏展品资源，展示近年来新的技能研究、技能发展成果，进一步促进我馆的建设与发展。

2、总体要求

（1）设计应在符合国家、省、市有关设计规范和技术规定。

（2）设计应充分尊重博物馆展陈定位和功能，合理布局功能和空间形态，充分考虑功能的可持续性和复合性。

（3）设计应充分参考我馆主题内容，充分考虑不同参观群体，尤其是青少年群体的的参观需求与参观特点，合理设计参观流线与参观流程等，结合展示内容、性质、规模、方式，注重展品在包装组合、展示方式和表现手法等方面的创新，将展示内容进行合理设置和展陈排列，宏观与细节相结合，注重空间布局的科学性、合理性和人性化。

（3）设计应契合我馆展示调性，简约现代、寓教于乐、鲜活生动。

（4）设计应注重观众的互动体验，注重展项设计的创新性、科技性，多媒体运用紧密结合展陈内容，形式设计合理，同时有一定的互动项目，持续吸引参观者兴趣。

（5）供应商应选派具有能力和经验的项目团队，项目总负责人应具有专业背景，并具有与本项目服务内容及技术特点类似的以往工作业绩，布展团队中设计、施工团队配置数量应当合理，专业应当齐全。

3、具体要求

（1）展期与临展次数

展期要求在2025年6月至2026年5月之间，策划、设计并实施不低于三场连贯性的临时展览，并做好各展期的衔接工作。

（2）内容主题要求

围绕世界技能博物馆的两条展示主线：“一技至臻”（传承的技能匠心）与“技动未来”（未来的技能发展）设计展示内容，要求两场符合“一技至臻”展示主题，其中一场需要以“衣食住行”中的“住”为展示母题，另一场主题不能与博物馆已举办过的临展重复；一场符合“技动未来”展示主题，内容需要融入世界技能大赛最新比赛项目与未来发展趋势。

（3）策划设计要求

I、主题策划

明确展览定位，策划展览主题，调研学术资料，撰写修订展览大纲，确认展品清单，并邀请专家对展览内容的科学性进行论证。

目前，我馆初步拟定三场展览主题分别为：“一技至臻——圆明园的建造技艺”，以“圆明园的建造技艺”为主题，探寻被称为“万园之园”的圆明园造园匠人们的技艺奥秘；“技动未来——打开新世界的技能”，以人工智能为话题，邀请参观者一同探索随着人工智能的高速发展，未来技能领域的可能的新方向、新技能；“一技至臻——传统木构技艺与非遗匠心”，从“衣食住行”中的“住”出发，通过中国传统木构技艺中的“榫卯”结构为线索，寻访从传统非遗匠人的作品与技艺，到如今现当代探索从材料、技术到艺术领域的创新传承之路。

除以上主题外，应标单位可以在符合主题要求的前提下，自拟内容主题。

II、展陈设计方案

展陈策划设计包括临展厅整体布局规划、展项(展品)设计制作、效果图设计、施工图设计、平面设计、互动展项设计开发。展示形式包括图文展示、视频宣传、实物展示、互动体验展示，丰富参观体验。

要求合理规划场地使用空间，确保展览区域、观众通道、休息区域等布局合理，符合安全疏散要求。在场地内设置明显的指示标识，引导观众有序参观。

III、展品商借和调集

协调有关资源和渠道，借调展品展项，签署借展协议，负责展品押运调集。所有展品应具备合法的来源证明，确保不存在任何知识产权纠纷或法律风险。借调和租赁的展品展项需要符合博物馆临展的主题和展览定位，具有一定的艺术价值、历史价值或科学价值，能够吸引观众并丰富展览内容。需要有明确的展品运输、交接、保存、安保方案措施，确保展品的安全。对于需要现场组装或调试的展品，应负责在规定时间内完成组装和调试工作，确保展品能够正常展示。

IV、展览的搭建及撤场

- 硬体搭建及展品布置

按照我馆管理要求，在规定的时间和规范内，组织专业人员在指定区域内进行搭建布展，并在展期结束后实施撤场，包括但不限于：展示及分区板墙，需结构稳定、材料工艺符合设计图纸，展示板墙结构总长不少于90米；展示墙面根据内容合理分配，材质选择需考虑环保及现场施工条件，整体高度不少于2.5米；展项布展需优先考虑效果，同时结构合理，并具备可落地性；展品的陈列及摆放需兼顾展示要求和安全性，展柜需根据展览需求和展厅实际情况进行搭建或租赁；部分标题文字需要使用发光或立体工艺，设计符合视觉规范；与展示内容匹配的道具可定做、采购或租赁；使用符合国家安全标准及环保要求的搭建材料，确保在展览期间为观众提供安全可靠的观展环境。搭建工艺应精细，结构牢固，无明显瑕疵，对于特殊造型的展位搭建，需提前提供详细的设计方案及施工图纸供审核，确保能够实现预期效果且符合安全规范。

- 展厅灯光现状与调改要求

目前，我馆临展厅配备有基础照明设备，主要有轨道变焦灯62个，轨道洗墙灯62个，总功率38kw。具体参数如下：

| 参数 | 轨道变焦灯 | 轨道洗墙灯 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | H6201（H3228) | H7302 (H3230)(30W-TLD1-3018) |
| 功率 | 20W | 40W |
| 显色性 | >90 | >90 |
| 色温 | 4000K | 4000K |
| 电压 | 220V | 220V |
| 调光方式 | 单灯调光 | 单灯调光 |
| 光束角 | 15°~55° | 洗墙 |

应标方可根据我馆管理要求以及展览实际需要，制定相应的灯光调改方案：如需拆卸、替换现有灯具，需提前获得我馆书面同意，将原有灯具妥善保管并在展览结束后恢复原状；如需增加灯具，需在设计方案中标注明确，在保证用电安全和电量满足的基础上，通过临时搭建的展墙单独走线加装，并在展览结束后恢复原状。

- 搭建现场劳务及相关服务

临展厅搭建期间，需配备充足搭建施工人员，保证临展按质按量完成其中人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等；对接馆方并根据相关要求确保临展顺利落地；协调设备进场、设备安装及展期内设备维修。

- 场地使用及归还

需根据馆方的施工布展要求，在规定的时间内进行搭建、布展及撤场工作。在场地使用过程中，不得对场地结构、设施等造成任何损坏。如有需要对场地进行临时改造，包括但不限于调改基础硬装、墙体、灯具、临时更改备展室功能等，需提前获得我馆书面同意，并在展览结束后恢复原状。

在展览结束后的规定时间内，负责完成场地的清理及归还工作。拆除所有搭建物，清理场地内的垃圾及杂物，确保场地恢复到租赁前的状态。对场地内损坏的设施设备，投标人应负责修复或赔偿。配合场地提供方进行场地验收，确保场地符合归还要求。

V、设备租赁与展项管理、运维

- 设备租赁

根据互动体验展项的设计，为每个展期提供互动设备的租赁，包括但不限于照明设备、音响设备、多媒体展示设备等。所有设备应处于良好的运行状态，在租赁前需进行全面检查和调试，确保在展览期间正常使用。

- 展项管理、运维

开展后，应标方需要辅助馆方进行展期内展陈核心互动展项的日常管理、运营与维护工作，包括但不限于展期内驻场运维人员、设备调试、安全维护等，确保展期内展项的运行有序，保障观众参观体验。

VI、宣传推广工作

设计制作展览宣传物料。包括但不限于四折折页及纪念票根，每个展览的展期内需提供折页/票根数量均不少于1500份（6-8月暑假期间，物料数量均不少于3000份），同时根据运营情况需及时加印；物料（照片、视频）拍摄及制作，主要记录布展过程及布展完成后成品，可用于展览预热、展期宣传推广；宣传海报的设计，同时配合我馆需求制作海报。

提供中英文讲解词，配合馆方组织展览相关的宣传活动。

- 成果要求

- 设计部分

- 策划创意说明

包括但不仅限于三场展览的总体功能定位、展陈主题、内容大纲、设计理念说明、流线分析以及布展方案的详细创意说明。

- 专项设计说明

包括但不仅限于各场临展的展区功能区域、展区规模、展示方式、实现手段以及相关的展项说明描述。

- 临展配套设计说明

包括但不仅限于强弱电配套系统等。

- 项目运营管理与展项维护方案说明

包括但不仅限于对三场临展的管理运营与展项维护方案的说明描述。

2、图纸部分

（1）总体布局设计平面图、功能分布图、流线分析图

（2）总体布局鸟瞰图

（3）各区域效果图

3、概算清单

4、其他设计单位认为必要的成果内容

5、成果提交要求

（1）打印文本

包含上述所有文字说明和图件内容的打印本5套（一正4副），文本页面尺寸统一规定为A3(297X420mm)格式。

（2）电子文件

包含上述所有文字说明和图件内容的电子文件，其中文本为PPT或PDF格式，图纸文件为DWG格式，效果图文件为JPG格式，视频文件为MP4格式（如有）。

五、招标人提供的相关资料

附件一：临展厅建筑信息

附件二：初步拟定三个主题大纲参考

附件一：临展厅建筑信息

临展厅位于博物馆一层，展厅总面积约为484平方米，长约24米，宽20米，内部有6根承重柱，限高3米。

建筑、结构、强弱电等专业图纸详见临展厅图纸文件。

附件二：初步拟定三个主题大纲参考

主题一：“一技至臻”——圆明园的建造技艺

前言

第一篇章·追溯——朕的圆明园

以从康熙到咸丰六代皇帝的视角，讲述清代帝王与圆明园的故事，从圆明园的奠基到圆明园的梦碎，追溯圆明园的兴亡史。

第二篇章·总览——园林设计法

2.1 造园规划

通过沙盘演绎，展示圆明园的前世今生与建筑布局，窥见其深厚的造园艺术与精湛的规划设计，以及圆明园建筑工匠们的“小中见大、咫尺丘壑”的匠心独运。同时对圆明园各处的建筑功能与景观美学进行科普，展示工匠们如何通过精湛的设计与建筑技艺，实现圆明园实用性与审美性的完美结合。

2.2 修建历程

展示圆明园命名、建造、扩建、增修的历程与大事记。

第三篇章·探求——建造的秘密

以《圆明园匠作则例》古籍原件为核心，通过这部记录了圆明园建造过程与工匠档案的材料，重现圆明园的建造过程与工匠技艺。

3.1 圆明园的工匠们

《圆明园匠作则例》及工匠人物、技艺介绍。

3.2 中西合璧的经典

代表性建筑、喷泉等的修建展示与介绍。

3.3 建筑材料宝藏库

建造工程与装饰材料介绍。

3.4 四十图景的风雅

圆明园四十景图咏诗画集展示。

第四篇章·联想——如果它还在

通过古今中外名人们的视角，展示名人对圆明园的描写与记录，怀想曾存在于历史书页中的浪漫。

4.1 记录-见过的人

4.2 共鸣-未曾见过的人

4.3 追思-不得见的人

4.4 期望-想见的人

结语

主题二：“技动未来”——打开新世界的技能

以“技能”为锚点，沿着人工智能发展的脉络，呈现人类如何通过跨学科智慧将幻想转化为现实，开展一场关于 “未来技能”的深度探索。

前言

第一篇章·觉醒

1.1 人工智能的诞生

数学与逻辑学的突破为人工智能诞生奠定基石。这一单元通过还原早期科学家手稿与思想实验，展现技能从哲学思辨向科学实践的跨越。

1.2 早期发展热潮

通过互动装置模拟早期算法逻辑，揭示“规则驱动”时代人类如何教会机器“思考”。

第二篇章·蜕变

2.1 第二次发展热潮

机器学习的崛起让人工智能从“硬编码”转向“自主学习”。神经网络模拟人脑突触联结，技能重心转向数据训练与模式识别。展区以动态可视化呈现神经网络如何从图像识别中“看见”世界，并展示Alpha Go的决策路径，体现技能从“输入规则”到“自我进化”的质变。

2.2 第三次发展热潮

大数据与深度学习结合，技能突破依赖海量数据与算力提升。通过对比传统编程与深度学习模型，展区模拟“数据喂养—模型训练—结果输出”全流程，揭示人工智能如何从语言生成到自动驾驶，实现“量变到质变”的跃迁。

第三篇章·共生

3.1 智能经济的全球图谱

展区以交互地图呈现全球人工智能产业链全景图，包括世界主要领跑国家以及智能制造、智慧城市等应用场景，展示技能如何从实验室走向产业，驱动经济增长。

3.2 跨越维度的思维碰撞

科学家与艺术家同台对话，探讨人工智能的创造力边界。展区嵌入人工智能生成的创作作品，与人类创作并置对比；同时播放人工智能专家访谈与人工智能自我陈述的影像，引发观众思考“技能是否赋予机器‘意识’”。

第四篇章·重构

4.1 人工智能的核心要素

算力、算法、数据构成人工智能技能三角，展区通过拆解自动驾驶系统的三大要素，直观呈现协同作用。

4.2 人工智能的实践应用

展区以案例矩阵展现技能落地场景，了解人工智能如何优化工厂能耗、设计新药分子、拦截电信诈骗等，理解技能从理论到生产力的转化。

第五篇章·万象

5.1 人工智能与衣食住行

智能家居、无人配送、人工智能穿搭助手等产品实物陈列，配合生活场景还原。例如，语音助手调度全屋设备，人工智能营养师定制健康食谱，体现技能如何无缝融入日常。

5.2 未来发展的趋势图鉴

展区以时间轴展望人机协同、伦理治理、通用人工智能等趋势，呼吁观众拥抱技能革命。

结语

主题三：“一技至臻”——传统木构技艺与非遗匠心

以“技能”为纽带，串联起木构技艺的起源、传承与革新，揭示其在传统工艺与现代科技中的永恒生命力——它不仅是历史的见证者，更是未来可持续建筑的灵感源泉。

前言

第一篇章·木构的智慧

1.1从榫卯的故事开始

榫卯的起源，通过复原早期榫卯模型与算具，再现古人如何以精确的斜度、比例和应力分布，将木料从松散堆叠升华为稳固结构。

1.2 天机尽藏的应用

对比不同历史时期的建筑构件与家具节点，揭示榫卯如何通过“藏锋于内”的设计，在抗震、承重与艺术性之间达成平衡，成为贯穿千年的“隐形工程师”。

第二篇章·古典的匠心

2.1 建筑木作工具与工匠

工具展区以实物与互动装置结合，解读不同工具如何通过角度、刃口与握法的设计，将人力转化为毫米级的精准控制。

2.2 四方法式传统木结构营造技艺

四大流派以不同技法诠释“因地制宜”，将技艺与地域文化融为一体。通过等比缩微模型与匠作口诀展示，观众可触摸到“非遗”技艺中蕴含的模块化思维与适应性智慧。

第三篇章·传承的新生

3.1 中国木构建筑经典

通过视频解析与剖面模型，解析经典建筑中隐藏的“技能包”。这些历经地震与战火仍屹立不倒的木构，正是古代工程学的实证遗产。

3.2 跨越时空的中式美学

通过修复现场影像与材料标本，揭示传统技艺如何以科学工序守护美学基因。

第四篇章·当代的蝶变

4.1 理想生活的容器

建筑不仅是居所，更是承载生活理想的容器。展区通过建筑模型与建筑剖视图，探讨木构技艺如何通过结构转译与材料替代，成为现代人连接自然的媒介。

4.2 突破传统的发声

展区字动画与结构解析，呈现当代建筑如何以算法优化传统形制，让木构从“经验驱动”迈向“数据驱动”的新纪元。

第五篇章·构筑新未来

5.1 可持续材料的发展

通过材料样本与碳足迹数据可视化，展现现代工程木如何以工业化生产实现“以木代钢”，让建筑从“碳源”变为“碳汇”。

5.2 数字化创新的畅想

以沉浸式交互体验，呈现数字技术如何突破人力极限，让木构技艺走向无限可能。

结语