上海健康护理职业学院（筹）校区建设一期工程跟踪审计项目招标需求

一、项目基本信息

项目概况：上海健康护理职业学院（筹）校区建设工程是上海市教育委员会、金山区人民政府与上海健康医学院三方合作共建的重点项目，总用地面积214.8亩，分两期建设。一期工程已于2024年7月立项，用地137.1亩，建筑面积约10.7万平方米，总投资约83428.56万元，计划于2028年9月建成，满足3000人办学规模。

二、招标内容及服务范围

本项目招标内容为 “校区建设一期工程跟踪审计”，审计范围覆盖项目从投资立项至财务决算的全阶段，涵盖审计准备阶段（含开展审前调查、编制单项跟踪审计实施方案等）、审计实施阶段、审计报告阶段（含阶段性审计报告、竣工结算审计意见书、项目财务决算、单项综合审计报告等）。包括但不限于以下内容，同时需响应 “主动触发审计事项”：

（一）全阶段审计内容

1、投资立项阶段

审核项目立项程序性资料（项目建议书、可行性研究报告、立项批复等）的合法合规性；

核查投资估算的合理性、完整性，确认资金来源是否落实；

验证项目相关证照（如规划意见、用地预审等）的齐备性。

2、勘察设计阶段

审核勘察、设计单位资质是否符合项目需求及国家规定；

核查勘察设计招标文件、评标报告、中标通知书、设计合同的合法合规性与恰当性；

审核设计方案征集、论证、会审及优化程序的真实性，确认设计概算是否控制在投资估算范围内，概算费用构成是否合规。

3、施工准备阶段

审核代建单位全域管理链完整性、有效性和辅助业主方决策的及时性、合规性

审核招标代理、监理、施工总包（分包）、造价咨询等单位的招标文件（含工程量清单、招标控制价）、答疑文件的完整性、合规性，重点核查最高投标限价、暂列金额、暂估价的确定依据及规则；

审核相关合同（招标代理、监理、施工合同等）的合规性、完整性，确认条款是否明确权利义务及风险划分；

审核经财务监理审核的施工图预算的真实性、合理性，确认其是否控制在批复的设计概算范围内；

核查承发包行为、招投标程序的合法合规性，以及代建、监理、施工单位资质的真实性。

4、工程实施阶段

同步跟踪审核各合同单位的履约情况，包括代建单位、监理单位履职、施工单位按合同施工等；

审核工程变更（设计变更单、技术核定单）、现场签证的程序完备性、依据充分性及费用合理性，确认变更签证是否经多方（基建、设计、监理、投控监理）审核；核查代建单位项目把控能力、财务监理成本控制和内部控制执行能力；

核查主要材料及设备采购程序的合规性、价格的真实性，确认采购价格与市场行情的一致性；

审核工程款支付申请，确认支付条件是否满足、支付金额是否准确、收款单位是否合规，是否符合合同约定；

跟踪隐蔽工程验收程序，核查隐蔽工程记录的真实性、完整性，必要时参与关键隐蔽工程现场查验；

评估项目投资控制目标的绩效情况，及时预警投资偏离风险；

发现问题及持续跟进整改落实情况，并就未整改及整改未达标的潜在风险及时作出预警。

5、竣工验收及交付使用阶段

抽查竣工验收规范性（如竣工图纸与施工现场的一致性，复核竣工资料的完整性、准确性）；

核查分部分项工程验收、整体竣工验收程序的合法合规性，复核验收结论的真实性。

6、竣工结算与财务决算阶段

复核财务监理出具的工程结算审核初稿的准确性；

复核建安投资、设备投资、待摊投资的合法合规性、真实性、准确性及完整性；

复核建设工程投资决算是否控制在预算范围内或者概算调整程序合规性；

核查建设资金管理的内部控制有效性，以及竣工财务决算行为的合规性；

出具竣工结算审计意见及财务决算审计意见；

出具跟踪审计总结报告。

（二）主动触发审计事项

当出现以下情形时，中标人需主动启动专项审计，并在 5 个工作日内提交专项审计意见至招标人：

1、项目投资存在偏离控制目标的重大风险；

2、项目进度存在偏离进度计划的重大风险；

3、内部控制体系出现严重预警或造价管理体系失效；

4、项目建设相关单位（勘察、设计、施工、监理等）履约、履职存在重大问题；

5、其他可能对建设目标产生重大影响的风险情形。

三、投标人相关要求

1、业绩要求：投标人近 3 年内承接过高校建设工程（或教育类公共建筑工程）跟踪审计类项目业绩（需提供合同关键页复印件，包括合同双方名称、项目内容、合同金额、签订日期等，原件备查），联合体各方业绩均可提供。

2、团队要求：

（1）项目负责人：项目财务负责人1名，需持有注册会计师证书，执业资格在10年及以上且在现单位3年以上，具有高级会计师职称证书者为佳，且近 3 年担任过 1 项财力资金项目跟踪审计项目的负责人；项目工程负责人1名，需持有一级注册造价工程师证书，具有行业高级职称证书，具备类似项目的相关经验。

（2）主办人：项目财务主办人至少2名，持有注册会计师证书，具有类似项目经验的从优；项目工程主办人至少2名，持有一级注册造价工程师证书，具有类似项目经验的从优。

（3）项目其他团队人员：财务组配备至少2名人员，工程组配备至少2名人员，投标人可根据本项目投资额及规模适配服务团队人员，参与人员具有注册会计师证书或一级注册造价工程师证书的从优。

以上所有人员均需提供投标单位为上述人员开标前三个月中任意一个月缴纳社保的证明材料及对应人员的注册会计师证书（证书中的执业关系应在投标单位处，体现明确的发证日期并附上通过最新年度年检的证明材料）、有效的一级注册造价工程师证书、职称证书等。

3、其他要求：接受联合体投标（以会计师事务所为牵头单位，联合工程咨询相关单位），不允许转包或违法分包。

四、服务要求

1、跟踪审计工作要求：实施全链式管理，确保从项目立项到决算的各个环节无缝衔接、闭环运行。同时，它强调全生命周期覆盖，将审计嵌入决策、执行、监督和评价各阶段，实现动态持续的监督。此外，还需贯彻全域管理理念，统筹合规性、经济性、效率性和效果性等多维目标，构建全面受控的审计生态。最终，通过系统化、集成化的管理方式，全面提升审计服务的预警功能和价值增值能力。

2、方案编制：中标人需在合同签订后 15 个工作日内，编制《项目跟踪审计实施方案》，明确审计方式、范围、事项、时效、团队分工及重点控制点，报招标人批准后实施。

3、审计组组建：按招标人要求成立专项审计组，审计组组长由中标人指定的项目负责人担任，团队成员需全程驻场（项目现场或招标人指定地点），确保实时响应审计需求。

驻场要求：项目负责人驻场不少于2天/周，造价工程师驻场不少于3天/周

项目周期：约 至2028年9月，具体以实际工程建设周期为准。

4、审计时效：严格遵守以下审计时效承诺（自收到招标人完整送审资料之日起计算）：

施工图预算审计：15 个工作日内出具审计意见；

招标文件审计：一般类别招标文件 5 个工作日内出具意见，含工程量清单的施工类招标文件 10 个工作日内出具意见；

合同文件审计：5 个工作日内出具意见；

其他文本审核或单一问题咨询：原则上不超过 5 个工作日，特殊情况需与招标人协商并书面确认。

若未按承诺时效出具意见且无正当理由，招标人可视作审计无异议并执行原决策。

5、报告出具：

阶段性审计报告：按项目进度（如施工准备完成、主体结构封顶等关键节点）出具，每个阶段完成后 10 个工作日内提交；

年度综合审计报告：若项目跨年度，每年 12 月 31 日前提交当年跟踪审计综合报告；

最终审计报告：竣工结算完成后 20 个工作日内出具单项建设工程管理综合审计报告，财务决算完成后 15 个工作日内出具最终审计总结报告；

所有报告需经招标人书面征求意见（回复期 5-10 个工作日，逾期未复视为无异议），修改完善后正式出具。

6、整改跟踪：对审计发现的问题，需跟踪招标人及相关单位的整改落实情况，在整改期限届满后 5 个工作日内出具《审计整改结果情况报告》。

7、档案归档：在最终审计报告出具后 60 个工作日内，将审计全过程资料（含电子数据、纸质文件）按《建设工程文件归档规范》及招标人要求整理归档，移交招标人。

8、沟通协调：例会（每周1次）、定期（每月至少 1 次）与招标人召开审计沟通会，汇报审计进展、发现问题及风险预警；接到招标人紧急需求后，24 小时内响应。

五、报价要求

1、报价依据：结合项目规模、服务难度及市场行情自主报价。

2、报价范围：报价包含审计服务全流程费用，包括人员薪酬、差旅费、资料费、办公费、税费、专家咨询费（如有）等所有成本，招标人不再支付其他费用。

3、报价限制：投标报价不得超过项目预算 183.24 万元，否则视为无效投标；报价需提供明细清单（列明各阶段服务费用构成），不得采用总价包干且无明细的报价方式。