采购需求

一、项目基本情况

1、项目概况

项目名称：展会施工搭建项目

项目内容：2025年，上海市人民政府合作交流办公室组团参加7个兄弟省市举办的经贸展会。展台预计500平方米/个（以组委会实际图纸面积为准），以整体特装展台的形象出展，要求供应商提供展台设计、展台施工制作搭建、展商现场布展支持、展前展后仓储运输等全流程服务。其中，针对每场展会活动需提出个性化的整体设计方案，并提供配套的搭建服务，设计和制作上需充分考虑展区的整体外观形象，主体结构的安全性和环保性等方面。

| 序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025(第二十七届)大连国际工业博览会 | 5.14-5.17 | 大连 |
| 2 | 第九届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会 | 5.21-5.25 | 西安 |
| 3 | 第二十届中国西部国际博览会 | 5.25-5.29 | 成都 |
| 4 | 第九届中国-南亚博览会 | 6.19-6.24 | 昆明 |
| 5 | 第二十六届中国青海绿色发展投资洽谈会 | 6.25-6.29 | 西宁 |
| 6 | 第十五届中国-东北亚博览会 | 8.27-8.31 | 长春 |
| 7 | 第七届中国-阿-拉-伯国家博览会 | 8.28-8.31 | 银川 |

备注：以采购方实际参展情况为准。

项目预算：本项目最高限价为：人民币 630 万元。每个展会分为项目设计费用，布展费用、现场费用、仓储运输费用和差旅费用。

- 2025(第二十七届)大连国际工业博览会

2025(第二十七届)大连国际工业博览会将于2025年5月14日至17日在大连自贸国际会展中心举办。本次展会以“数智·聚势·发展”为主题，主要涉及工业制造、智能制造、高端装备、工业自动化、新材料等领域。

上海经贸展台布展面积预计为500平方米（以组委会实际图纸面积为准），展区将汇聚约20家来自智能制造、高端装备等先进产业领域企业和展品。主要展品有无人机、机器人、新能源汽车、专业设备等。

- 第九届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会

第九届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易治谈会将于2025年5月21日至25日在西安国际会展中心举办。本次展会以“丝路融通 开放合作”为主题，主要涉及东西部合作、投资贸易、科技创新、新能源、新材料等领域。

上海经贸展台布展面积预计为500平方米（以组委会实际图纸面积为准），展区将汇聚约20家来自智能制造、人工智能、新能源、新材料等先进产业领域企业和展品。主要展品有机器人、新能源汽车、专业设备等。

- 第二十届中国西部国际博览会

第二十届中国西部国际博览会将于2025年5月25日至29日在四川成都中国西部国际博览城举办。本次展会以“深化改革增动能，扩大开放促发展”为主题，主要涉及电子信息、生物医药、高端装备制造、新能源汽车、数字经济、现代农业等领域。

上海经贸展台布展面积预计为500平方米（以组委会实际图纸面积为准）。展区将汇聚约20家来自高端装备、生物医药、新能源、新材料等先进产业领域企业和展品。主要展品有无人机、机器人、新能源汽车、专业仪器等。

- 第九届中国-南亚博览会

第九届中国—南亚博览会将于2025年6月19日至24日在昆明滇池国际会展中心举办。本次展会以“团结协作,共谋发展”为主题，主要涉及绿色能源、咖啡、医疗康养、现代农业、文化旅游等领域。

上海经贸展台布展面积预计为500平方米（以组委会实际图纸面积为准）。展区将汇聚约20家上海老字号企业携展品参展。展区将通过LED大屏、AI、VR等现代技术手段，融合上海传统美食、手工、非遗等现场体验，充分展现海派文化魅力。主要展品有食品、服饰、化妆品、生活用品等。

- 第二十六届中国青海绿色发展投资洽谈会

第二十六届中国青海绿色发展投资洽谈会将于2025年6月25日至29日在青海省西宁市青海新国际会展中心举办。本次展会以“开放合作 绿色发展”为主题，主要涉及新能源、新材料、有色冶金、绿色算力、节能环保等领域。

上海经贸展台布展面积预计为500平方米（以组委会实际图纸面积为准），展区将汇聚约20家来自智能制造、绿色能源等产业领域的企业和展品。主要展品有机器人、新能源产品、专业仪器等。

- 第十五届中国-东北亚博览会

第十五届中国—东北亚博览会将于2025年8月27日至31日在吉林省长春市长春国际会展中心举办。本次展会以“携手东北亚，开放赢未来”为主题，涉及新能源技术、电子信息技术、人工智能、空天海洋科技等领域。

上海经贸展台布展面积预计为500平方米（以组委会实际图纸面积为准），展区将汇聚约20家来自智能制造、高端装备等先进产业领域企业和展品。主要展品有机械装备、智能产品、新能源产品、专业仪器等。

- 第七届中国-阿-拉-伯国家博览会

第七届中国-阿-拉-伯国家博览会拟定于2025年8月28日至31日在宁夏回族自治区银川市银川国际会展中心举办。本次展会将进一步围绕经贸、能源、科技、农业等重点领域深化合作，拓展绿色低碳、数字经济、医疗健康、智慧气象等新增长极。

上海经贸展台布展面积预计为500平方米（以组委会实际图纸面积为准）。展区将汇聚约20家来自高端装备、新能源、新材料等先进产业领域企业和展品。主要展品有无人机、机器人、新能源汽车、专业仪器等。

二、投标人要求

1.具有展览承办经验及较强的策略规划制定、创意设计、展会执行等能力，有异地参展参会项目的经验；具备在项目活动期间适应高强度工作节奏的能力，并对项目执行过程中的各种困难，具有充分预计和解决问题的经验能力；内部管理规范，具有良好的信誉，无重大违法、违规、失信行为；

2.展会现场如有特定工种施工时，施工人员需持相关部门颁发的合法有效证件上岗作业。

三、交付状态

单个展会开幕前，采购人现场进行实地验收；所有七个项目完成后，中标人及时报送项目实施总结评估报告，由采购人组织最终验收。

四、需求概述

（一）指导思想与设计原则

1、指导思想：上海市人民政府合作交流办公室计划组织上海企业组团参加国内区域性经贸展会，投标人需根据每场展会的地域特色、主题要求及场馆规范，提出相应的设计思路、表现形式及展区布局和整体设计，展现上海的城市形象和发展理念的同时把上海的合作交流、对口支援、区域合作成果成效融入到每个展览项目的设计制作中去。

2、设计原则：每场展会活动需提出完整的设计及施工搭建方案并提供全流程搭建管理服务，尤其在造型和制作工艺上需充分考虑展区的外观形象性及整体性，主体结构的安全性和环保性等方面。设计应采取展品与形象表达并重的原则，以创新的思维和现代设计理念及艺术展示手法，实现学术性、知识性、艺术性、趣味性和互动性的有机结合，能呈现展区主题特色和重点亮点。具体如下：

（1）布局巧妙，空间合理。紧扣内容，精心布局，内容、形式、空间相辅相成，高效引导参展观众注意力。

（2）参观动线有序，完整顺畅。参观动线设计考虑全面，重点展品展项尽量布置在主通道区域。

（3）运用图文、视频、多媒体等形式丰富多样的展陈形式，使展区形态鲜活生动富有艺术张力，充分体现参与性、互动性、体验性。

（4）生态节能，绿色环保。使用材料在满足展馆标准的同时，追求生态节能，打造绿色展馆。

（二）展示总体要求：

单个项目的展台预计500平方米/个，限高5米（以组委会实际图纸面积为准）。以上海展区的整体特装形象展示。

展示内容：

（1）展品主要为实物、展板、多媒体等。成交供应商根据采购人所提供的素材，设计整体布局、参观动线、完整展区和单体方案。

（2）在图片、实物、置景等传统展示手段的基础上，充分运用现代展示手段，融入上海元素，各类展品安排合理有序、错落有致。

（3）设计方面，色彩搭配把握上要简约、明亮、协调。设计方案须符合上海社会主义现代化国际大都市的形象特质。

（4）搭建方面，首先要考虑结构安全性，其次要满足所有参展企业的展示要求。

五、服务范围及需求

包括但不限于展会信息及相关事宜对接；展台布局、人流动线、展台3D效果、平面展示等的设计制作工作；展台主体搭建结构、图文美工制作；展会现场布展施工搭建及撤展拆除工作；展会相关展品的收集、运输、管理、布置及归还工作。

（一）展品信息对接

1.负责与各场次展会主办方、主场搭建商、主场运输商等相关展会单位就各场展会的举办时间、地点、展位信息等情况进行预先信息对接、报馆等工作。

2.配合通知并协调展会各相关单位及展商，收集并审核参展商相关资料。

（二）整体方案设计

1.配合采购人组织对接参展企业，协调沟通展示需求，了解展示重点，针对性完善整体展示方案；

2.根据各场次展会情况负责展团展台的整体布局规划，合理设计展台的展项规划及人员参观动线设计；

3.负责统筹所有设计图纸，包括但不限于展台3D渲染效果图、场地平面布置图、流线图、展商展台单体设计图、根据设计需要补充说明的效果图等；

4.整体设计策划要求富有创造感，整体造型感强，视觉效果美观大方，能综合体现上海国际化大都市城市形象；

5、设计需充分考虑展区布局、人流疏导、互动参与、安全环保、管理维护等要求，让设计方案更加直观地展现出来，完成设计并通过采购人审核。

（三）物料制作

1.严格按照采购人审定的设计方案，按时完成展台的主体结构、美工物料的制作工作，把控展区制作工艺，在传统物料制作过程中充分开发并运用绿色环保、安全可靠的布展材料。结合展品特性，在设计、用材、制作等方面有所创新，材料质量合格，绿色环保，不在使用过程中出现破损、断裂等情况；

2.所有搭建内容的形象设计应符合本项目定位并满足展商、观众及工作人员的实际使用需求。如有舞台需含有阻燃地毯、LED屏幕、支撑LED屏幕主体结构、演讲台、讲台前写真、舞台底部区域板材下辅助材料等。相关配套设备包括但不限于LED屏幕、切换台、媒体播放系统、电脑、监视器、视频处理分配系统、翻页器等。LED屏幕需提供高质量播放效果，活动彩排及举办期间全屏无坏点出现；

3.为确保展台制作的高质量和稳定性，所有材料的材质、尺寸、性能等指标必须符合或优于报价单中列出的标准，确保其在实际使用中能够满足需求。在材料选择过程中，应优先考虑符合国际或国内相关行业标准的材料，并确保其具备环保性和安全性。所有材料需确保无瑕疵、无缺陷，并在施工过程中按照规范进行安装和固定，避免因材料质量问题或施工不当导致的安全隐患或功能缺失。

（四）布展搭建及撤展

1.严格遵守各展馆的材料和施工要求等方面的规定，办理水电气等展台所需的场馆设施及展台进场施工的一切手续；

2.接受并积极配合采购人及采购人委派的专业第三方机构的监督与管理单位；

3.负责统筹现场展览施工搭建，在展会指定时间段内安全完成所有展区展位的搭建，要求结构牢固，安全环保，并负责现场安装和调试等全部工作；

4.展会结束后在展会指定时间内，安全完成展品撤展、展台拆除等相关工作；

5.人员要求：布展期现场管理人员不得少于3人，负责统筹施工进度和安全风险排查，确保搭建工作按计划完成；开展期现场管理人员及保障人员不得少于5人，负责展台技术维护及应急处理；撤展期现场管理人员不得少于2人，确保撤展作业顺利完成且场地无遗留物。

（五）运输及仓储

1.负责展台所需搭建材料和相关安装设备的打包运输及装卸车等；

2.负责展团相关参展商需要代运的展品至各场次展会的往返运输工作（包含打包运输及装卸车等）；对有需要的展品提供特殊接送服务，并确保展品的安全；

3.制定合理安全的运输管理方案，根据不同展品情况配备专业人员和运输设备等确保展品的及时装卸、顺利搬运；

4.需在项目举办地有临时储存点，用于展品及设备外包装的临时储存。

（六）展期运营保障

1.当日展会开展前，安排专职人员每天对展区各项设备进行例行检查，做到及时发现问题并整改到位；

2.协助采购人妥善完成现场相关单位的接待及引导工作，维护现场秩序；

3.负责展台现场清洁管理、展示结构、美工物料的维修替换工作；

4.当日展会结束后，待展商关闭所有展品电源后，安排专职人员关闭展区总电源并做安全检查。

（七）其他

供应商应确保其按照本合同要求所提交的设计文件、方案及为完成本承包项目而实施的任何工作没有侵犯任何人的著作权、专利权、商标权及其他知识产权。供应商应当保证采购人均不会因其履行合同义务而引起的在专利权、经注册的技术以及其他知识产权方面，发生针对采购人的任何第三方的索赔。