# 第八届进博会上海人文交流活动采购需求

一、总体要求及场地规划

根据商务部和进博局第八届进博会人文交流活动展示要求，结合本市实际，拟在国家会展中心中央广场区域设立进博会上海馆。

（一）展示主题

围绕上海建设国际消费中心城市总体目标，通过“人工智能+消费”的场景化演绎，体现上海率先探索应用人工智能技术促进消费提质升级，发展新型消费业态、模式和场景，更好满足消费者日益增长的多元化和个性化需求。表现方式和外观设计要注重对上海特色文化标识的转译，内部设计要运用开放式布局、时尚化设计、交互式技术手段，要搭建沉浸式、体验式智慧展厅。

要进一步发挥第八届进博会在构建新发展格局中的窗口功能和高水平开放的平台作用，强化科技赋能，用好人工智能、大数据等科技手段，更好展示城市形象。

（二）场地位置

上海馆落位在国家会展中心中央广场西北侧，在3号和4号馆之间。展台采用室外露天搭建，总面积297平方米。

二、时间安排

展会前，根据进博局总体安排进场施工，完成展示区搭建和审馆，做好前期宣传预热。

展会期间，落实展出期间现场维护、贵宾接待、协调保障、现场管理和宣传任务，确保展会顺利安全举办。

展会后，做好活动总结和配合监理验收等工作。

三、工作内容

| 一 | 策划设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 策展方案制作 | 围绕展示主题进行主题演绎，策划办展思路，提炼每个板块的分主题，围绕各分主题策划展示内容并组织相关匹配的案例，具体包括但不限于展示主题、展陈内容，展区布局，和品牌选取等。 |
| 2 | 展区设计 | 结合展示主题进行展馆的整体外观形象设计，外观需具备上海特色，展品要体现机器人、AI智能终端并贯穿整个展区，需提供分板块的展陈内容设计、提供展台设计效果图、施工图等图纸。 |
| 二 | 搭建制作 |  |
| 1 | 展台总体搭建施工 | 展台总面积297平方米，提供展台预搭建，编制现场布展施工工作方案及人员分工安排，完成现场展台搭建，配备互动多媒体等设施，沉浸式、交互式演绎上海魅力。包括布撤展人工费。 |
| 2 | 展品道具设计及制作 | 根据板块展示主题及展台效果图，汇总参展单位提供的展品展项，编制展品清单，并进行展品道具设计和相关物料制作，根据确定的展品方案完成现场展品摆放工作。▲承诺现场不少于30项数字化体验项目。（提供投标供应商盖章的承诺函） |
| 3 | 拆除和垃圾清运 | 展会结束后，负责站台拆除和垃圾清运。 |
| 三 | 运输仓储 |  |
| 1 | 展品运输和仓储 | 展会期间，保障固定仓储地点并配备运输车辆，为展品进出仓，仓库至展台等配送提供服务。 |
| 2 | 补货和撤馆 | 完成展期补货和撤馆运输。包括特殊定制展品运输。 |
| 四 | 宣传推广 |  |
| 1 | 摄影、摄像及档案保存 | 展示现场每天安排摄影摄像记录，每天进行图片直播，项目结束汇总存档。 |
| 2 | 媒体推广 | 内容编写、内容翻译及线上媒体发稿；▲承诺央地两级主流媒体发稿与新媒体发稿合计不少于30篇。（提供投标供应商盖章的承诺函） |
| 五 | 组织运营 |  |
| 1 | 企业对接 | ▲承诺通过企业调研和专家咨询，组织不少于40个品牌参展，品牌覆盖AI终端产品、AI消费场景、AI智能体验、AI赋能品牌升级，并根据需求为品牌定制美陈和市场推广等。（提供投标供应商盖章的承诺函） 负责承办单位人员、施工人员、参展人员、现场服务人员等的证件办理。 |
| 2 | 现场运维、翻译、接待、导览 | 展期内（5天），应每天保证现场有接待人员、导览人员、翻译人员和运维人员（包括保安、保洁等）。 |
| 3 | 展馆设施租赁及配套保障 | 照明用电电箱、动力用电电箱、24小时用电、场地管理费、给排水费、运输车证、审图、人员保险等 |
| 六 | 其他 |  |
| 1 | 活动总结汇报 | 配合主办方开展总结、验收，出具相关报告。 |
| 2 | 其他 | 不可预计的展示内容调整，展项增加提标。 |

四、具体要求

（一）项目范围

1.完成项目的整体方案规划（包括但不限于活动的定位、核心策略、主题、主形象设计、场地规划及活动安排、参展企业的对接和组织）；

2.协助主办方与场馆人员、参展重点企业等各方对本项目有关事宜的沟通。

（二）策划设计及宣传

1.负责整个活动的主视觉设计，在主视觉设计基础上加以应用，并延伸到各分项活动及衍生品。

2.要求主设计美观大气，具有整体协调性与创意性。设计稿应提前交给采购人审核，同时及时配合采购人对设计稿的修改要求。展区内展品、陈列、装置、表演等根据主办方要求安排妥善。

3.负责相关宣传物料设计制作，要求材料安全环保，印刷颜色饱满、照片还原度高、字体清晰。

4.设计图纸需包括：主视觉创意设计、宣传用创意效果图、场地平面布置图、流线图、展台设计图、活动效果图、根据设计需要补充说明的效果图等。

5.负责所有宣传物料设计印刷（包括但不限于）：展览宣传册、电子屏宣传张贴广告、微信官网推广用宣传图、引导牌等的设计及制作。

6.负责展期内展区的摄影、摄像及相关设备租赁。

（三）展览策划及制作（11月5日前完成）

1.负责展览场地的整体布局规划，展台及参观动线设计。

具有丰富设计经验的专业人员进行展览策划设计，有相关专业设计师。要求展览流线合理，展位分布有序，展台设计有创意，造型感强，美观大方，有时尚感，能体现上海城市形象的展示需求。根据展区内预留的展位电路点位、网线等设施进行设计，所有的展品的电气部分应符合安全标准，做到强电和弱电分开，布线合理。所有相关设计展位不得占用、遮挡消防通道及消防相关设备空间，整体方案符合消防设计要求，能够通过消防验收。

2.负责展览施工搭建。具备专业的技术队伍，有固定的从事展览工程业务的人员。有固定的从事展览工程业务的人员，机电（强电、弱电、给排水）类技术人员。所有特殊工种（含电工、焊工、给排水等）必须具备特殊工种上岗证或其它专业资格证书。在展览布展前指定时间段内，完成符合场地数量的展位搭建，要求结构牢固，安全环保，并负责现场安装和调试、维保售后等全部工作。材料、工艺选型稳定、耐用、安全。不能有尖、锋边、毛刺等，避免对观众及操作员的伤害。安装施工方案需包括实施方案、施工进度安排、安全环保文明措施、质量及工期承诺及保证措施等。

3.负责展览布展及撤展。在展览布、撤展时，负责垃圾的清运，场地的基本清洁，废料的拆除搬运。

4.配合采购人统筹协调管理参展单位。负责收集并审核所有参展商的相关资料（包括但不限于设计方案，施工图，人员名单，会务车辆，进度安排等），并配合采购人制定相关规章制度管理参展商。

5.负责展览施工搭建现场监理、联络及统筹。配合、服从采购人对工程进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。

6.所用设备设施安全稳定，容易操作，确保运行正常。

（四）活动管理统筹

1.配合采购人完成参会人员的证件办理，各类组织会议的通知发布，资料信息的发放和收集工作。

2.配合采购人编制活动手册及活动相关活动资料，相关宣传物料应根据需求制作。

3.展期内，应每天保证现场有接待人员、导览人员、翻译人员、保洁人员、摄影摄像人员以及工程维保人员。

（五）应急维保

根据采购人安排，做好活动会场的检查和技术服务，确保活动顺利进行。

1.要求项目机构配置合理，活动期间实际操作者，应驻项目现场。

2.提交项目组主要管理人员情况表。项目组主要管理人员必须是本单位职工，提供最近一个季度任意一个月的社保缴纳证明）。

3.设备设施操作人员必须驻活动现场，负责设备的指导使用、处理故障、协助各设备正常运行。如设备出现故障，应由供应商立刻派人于1小时内解决问题或提供新设备以供使用，以保证工作不中断。

（六）参展组织要求

1.组织对接参展重点企业，沟通展示目的，了解展示需求，主题上应符合“AI时代新消费”要求，品牌总数不少于40个；

2.组织对接部分重点企业（不少于10家）与设计师深入沟通，完善展陈方案。

3.联系参展重点企业根据项目进度及时收集相关信息和资料。

（七）知识产权

供应商须承诺，所提供服务内容不存在任何已知的不合法的情形，确保采购人不会因使用成交供应商所提供服务产生法律纠纷，如果有任何因采购人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任.

- 其他要求

- 投标人应充分知悉和理解本项目需求，根据要求提供完整的服务方案，并组建专业团队，团队成员要求具有相关工作经验，供专业高效的服务。

- 投标人根据工作需要，提供项目总负责人、展览设计负责人、安全负责人、工程技术负责人、展览会务负责人等。

相关负责人要求具体要求如下：

| 序号 | 岗位 | 数量（名） | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | 负责项目全过程管理，具有类似展览项目管理经验5年以上 |
| 2 | 展览设计负责人 | 1 | 策展和设计经验丰富，具有行业经验10上经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 需具有展览相关安全负责人5年以上工作经验。 |
| 4 | 工程技术负责人 | 1 | 需具有展览相关工程技术负责人5年以上工作经验。 |
| 5 | 展览会务负责人 | 1 | 需具有展览现场运营5年以上工作经验。 |

以上工作人员除提供开标前三个月中任意一个月为项目组管理人员依法缴纳社保费的证明外，还须提供相关工作履历、项目经验、以及有关部门颁发或认可的职称、资格、执业证书等。

五、质量要求

（一）必须按照经采购人确认的整体方案严格执行；

（二）所有物料设计必须按照双方确定的版本严格执行；

（三）搭建部分需要达到规划的既定标准，搭建部分质量须达到国家施工验收规范合格标准，一次验收合格。

六、报价要求

本项目的策划设计、搭建制作、现场运营管理以及宣传推广费等之和即为报价。供应商应根据工作量和各项费用的市场价格进行报价，需提供设计图纸、设施设备、工程物料、人员管理、运输仓储等各项明细单价，报价总价应包括成交供应商使用第三方的资料、音像、软件等所需的费用（包括应有的知识产权费用）。供应商应保证上述资料、音像、软件等均获得合法使用授权，对因此引发的纠纷、诉讼，均由成交供应商负责协调、解决，相关费用、损失（包括律师费、相关诉讼引起的费用等）均由成交供应商自行承担。

七、验收方式

（一）根据采购人要求，全面配合由采购人组织的验收。

（二）提供工作总结报告，需包括展览情况，参观客流，重要贵宾，媒体传播量，线上线下促消费情况等。

（三）接受第三方监理机构评估。包括工程监理和投资审价。

八、场馆图纸

上海馆