长宁区智慧排水管理平台建设竞争性磋商项目

一、项目概况

1.1 项目名称

长宁区智慧排水管理平台建设竞争性磋商项目

1.2 项目背景

2023年底，市河长办印发了《关于发布<上海市雨污混接普查和整治工作方案>的通知（上海市总河长令（2023年第1号））》。文件要求全面推进雨污混接普查和整治工作、健全长效运维和监管机制等。健全长效运维及监管工作机制具体涉及排水户内部长效运维及监管机制、城镇公共排水管道周期性巡查机制、动态监测与系统分析评估机制等的建立。长宁区现有信息系统排水板块相关功能较为基础，难以支撑上述机制的建立完善并发挥长效作用，故计划通过本项目建立区级智慧排水管理平台，支撑长效运维管理创新机制的实践，主要建设内容包括智慧排水软件应用体系及相应数据支撑体系。平台建成后可提供长宁区排水系统信息总览、基础信息整理校验、混接排查整治管理、整治成效分析评估、管网运维长效监管等方面功能应用，有力支撑雨污混接普查整治工作的开展与长效运维机制的建立与实践，数字赋能长宁区市政排水行业管理工作。

1.3 项目目标

（1）雨污混接普查整治工作支持

立足雨污混接普查整治需求，结合长宁区现有的信息化资源，建设长宁区智慧排水管理平台，为雨污混接普查整治整体工作提供支持。

（2）管网运维长效监管工作支持

立足管网运维长效监管需求，基于软件平台功能应用，建立健全长效运维机制，支撑长效运维工作，并重点围绕芙蓉江排水系统打造更深层次的智慧功能应用。

1.4	建设周期

2025年12月30日前完成项目建设。

1.5	信创要求

项目符合大数据中心政务云信创部署环境要求。

二、建设内容

2.1 建设内容概述

本项目建设内容主要分为三大组成部分，分别为数据支撑体系、平台应用功能体系、配套软硬件支撑及密码应用。

2.1.1 数据支撑体系

数据支撑体系建设是为数据提供存储、维护、检索等功能，把系统所需的数据按一定模式组织存储起来，满足应用需求（信息要求和处理要求），使应用系统可以方便、及时、准确地获得所需的信息，以支撑平台应用功能体系的使用。

2.1.2 平台应用功能体系

平台应用功能体系应立足长宁区排水行业管理需求，开发业务管理功能应用模块，主要包括排水系统信息总览、基础信息整理校验、混接排查整治管理、整治成效分析评估、管网运维长效监管、排水行业数据管理。此外，还包括与现有系统的集成。

（1）排水系统信息总览

通过“一张图”的形式，综合展示长宁区排水系统雨污混接普查整改工作整体情况，实现雨污混接排查整治相关信息数据的整合与监管，以图形化的方式直观展示排水分区达标评估情况。

（2）基础信息整理校验

建设管网基础数据管理与拓扑关系校验工具，对区级排水管网现状进行系统性梳理与电子化构建，形成满足区级展示监管、市级平台上报需求的数字资产，并支撑管网数据底数长效更新工作，确保排水系统基础信息的实时性与准确性。

（3）混接排查整治管理

为混接排查整治各工作环节制定标准化的管理规范和工作流程，提供过程管理与统计分析工具，实现排查整治工作相关信息不同维度的分类统计、展示与跟踪管理，全面掌握区级雨污混接排查和整治工作开展情况，实现排查整治工作全流程监管。

（4）整治成效分析评估

通过建立雨污混接整治成效自评估体系，实现在长宁区级层面预先进行雨污混接普查整治成效的统计与评估，以便及时发现排查不到位、整改效果欠佳等问题并采取措施，实现对雨污混接普查整治工作成果的查漏补缺。

（5）管网运维长效监管

针对排水户排放过程、设施巡检养护过程以及管网运行过程等环节的常态化监管工作，利用创新性的识别与分析手段，为管网运维长效监管工作提供有力支撑。对排水户信息及排水管网巡查运维过程及巡查结果信息等进行综合管理；针对重点区域（3处试点样板片区，即仙霞街道仙逸片区、新泾镇金菊片区、北新泾街道新泾四村片区）的排查整治过程提供强化管理工具；通过采集分析水质、流量等在线监测指标动态发现雨污混接问题；结合模型模拟分析方法，提升芙蓉江片区雨污混接等问题的动态识别定位与决策判断能力。

（6）排水行业数据管理

主要包括排水行业数据总览、文档及多媒体数据、专题图层数据、数据表、数据集合的管理。

（7）现有系统集成

主要包括与市政养护管理系统对接、长宁区数字市政管理系统对接。

2.1.3 支撑软件购置

支撑软件购置主要包括排水模型软件、开发/管理工具。

2.1.4 密码建设

密码建设主要包括密码应用功能模块开发。

2.2 建设清单

| 序号 | 建设内容 | 建设内容 | 功能模块说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据支撑体系 | 数据支撑体系 | 地理信息数据体系 | 1项 |
|  |  |  | 基础设施数据体系 | 1项 |
|  |  |  | 平台业务数据体系 | 1项 |
|  |  |  | 在线监测数据体系 | 1项 |
|  |  |  | 文档、多媒体数据体系 | 1项 |
| 2 | 平台应用功能体系 | 排水系统信息总览 | 地图管理 | 1项 |
|  |  |  | 排水基础数据展示 | 1项 |
|  |  |  | 设施资产汇总 | 1项 |
|  |  |  | 排查整治工作进展统计 | 1项 |
|  |  |  | 设施运维管理 | 1项 |
|  |  |  | 管网运维统计 | 1项 |
|  |  |  | 排水用户预达标统计 | 1项 |
|  |  | 基础信息整理校验 | 管井数据管理 | 1项 |
|  |  |  | 管网GIS数据在线更新 | 1项 |
|  |  |  | 管网检测资料管理与挂接 | 1项 |
|  |  |  | 拓扑挂接 | 1项 |
|  |  |  | 数据校验 | 1项 |
|  |  |  | 校核记录管理 | 1项 |
|  |  | 混接排查整治管理 | 排查分类统计 | 1项 |
|  |  |  | 排查问题上报 | 1项 |
|  |  |  | 排查成果动态管理 | 1项 |
|  |  |  | 排查进度提醒 | 1项 |
|  |  |  | 排查方案管理 | 1项 |
|  |  |  | 排查人员管理 | 1项 |
|  |  |  | 整改过程管理 | 1项 |
|  |  |  | 整改进度排名统计 | 1项 |
|  |  |  | 排查整改报表生成 | 1项 |
|  |  | 整治成效分析评估 | 雨水系统污水减量汇总 | 1项 |
|  |  |  | 污水增质汇总 | 1项 |
|  |  |  | 雨污混接密度统计 | 1项 |
|  |  |  | 高水位运行区域告警 | 1项 |
|  |  |  | 排水用户预达标自核 | 1项 |
|  |  |  | 预达标记录管理 | 1项 |
|  |  |  | 预达标统计分析 | 1项 |
|  |  | 管网运维长效监管 | 排水用户信息采集及录入 | 1项 |
|  |  |  | 排水用户在线异常信息告警 | 1项 |
|  |  |  | 管网全生命周期档案管理 | 1项 |
|  |  |  | 管网设施告警与告警管理 | 1项 |
|  |  |  | 管网维护保养监管 | 1项 |
|  |  |  | 管网统计报表与决策支持 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域公共管道开井记录管理 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域公共管道检测修复记录管理 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域排水用户外部核查管理 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域整改方案管理 | 1项 |
|  |  |  | 重点问题区域核心整改措施管理 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域市政管网问题统计 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域一级排水用户问题统计 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域整改记录管理 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域整改工程管理 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域整改进度上报 | 1项 |
|  |  |  | 重点区域整改回溯 | 1项 |
|  |  |  | 雨水模型多源输入数据治理 | 1项 |
|  |  |  | 雨水模型基础数据库构建 | 1项 |
|  |  |  | 雨水管网拓扑关系校核 | 1项 |
|  |  |  | 雨水模型集水区划分与展示 | 1项 |
|  |  |  | 下垫面解析与提取 | 1项 |
|  |  |  | 基础雨水模型分析与评估 | 1项 |
|  |  |  | 雨水模型优化与更新 | 1项 |
|  |  |  | 雨水模型率定和验证 | 1项 |
|  |  |  | 污水模型多源输入数据治理 | 1项 |
|  |  |  | 污水模型基础数据库构建 | 1项 |
|  |  |  | 污水管网拓扑关系校核 | 1项 |
|  |  |  | 污水模型集水区划分与展示 | 1项 |
|  |  |  | 排水用户数据导入与挂接 | 1项 |
|  |  |  | 混接水量计算 | 1项 |
|  |  |  | 基础污水模型优化 | 1项 |
|  |  |  | 污水模型率定和验证 | 1项 |
|  |  |  | 排水管网结构性评估 | 1项 |
|  |  |  | 排水管网功能性评估 | 1项 |
|  |  |  | 管网健康评估体系管理 | 1项 |
|  |  |  | 管网健康评估结果展示 | 1项 |
|  |  |  | 管网健康度评估报告生成 | 1项 |
|  |  |  | 管网健康度动态对比 | 1项 |
|  |  |  | 雨污混接识别规则管理 | 1项 |
|  |  |  | 雨污混接在线识别 | 1项 |
|  |  |  | 异常点位模型分析 | 1项 |
|  |  |  | 问题点位叠加展示 | 1项 |
|  |  |  | 问题点位在线反馈 | 1项 |
|  |  | 排水行业数据管理 | 排水行业数据总览 | 1项 |
|  |  |  | 文档及多媒体数据 | 1项 |
|  |  |  | 专题图层数据 | 1项 |
|  |  |  | 数据表 | 1项 |
|  |  |  | 数据集合 | 1项 |
|  |  | 现有系统集成 | 市政养护管理系统对接 | 1项 |
|  |  |  | 长宁区数字市政管理系统对接 | 1项 |
| 3 | 支撑软件购置 | 排水模型软件 | 排水模型软件：能够模拟城市产汇流水文过程、管道与河道内非恒定非均匀流的水力学过程及地面积水涨退过程的软件 | 1项 |
|  |  | 开发/管理工具 | 域名/SSL证书：CN域名/OV证书，支持通配符域名 | 1项 |
| 4 | 密码建设 | 密码建设 | 密码应用功能模块开发 | 1项 |

2.3 其他说明

本项目所需云主机（服务器）、云数据库、云密码服务及云密码产品等各类资源，由长宁区政务云统筹提供。根据估算，拟需要16台虚拟服务器资源、2套数据库软件，须以实际实施时为准。

三、其他工作要求

3.1	系统性能要求

（1）按照实际情况的规划，系统总共用户数为220个，系统用户高峰期并发按照20%测算约为40个。

（2）系统应实现7×24小时的连续运行，平均无故障时间（MTBF）≥363天，平均故障修复时间（MTTR）≤4小时。

（3）普通查询类请求响应时间不超过3秒，事务类请求响应时间不超过5秒，复杂统计类请求响应时间不超过8秒。

3.2 进度要求

响应单位应在响应文件中给出实施计划进度表。

分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期分为3个阶段。

第一阶段：2025年7月31日之前完成需求调研。

第二阶段：2025年9月30日之前完成功能的开发、测试。

第三阶段：2025年12月31日之前完成上线试运行、项目验收等。

3.3 项目验收要求

（1）开发根据合同的规定完成后，采购人应及时进行根据合同的规定进行服务验收。成交（中标）供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照合同的规定完成服务验收。

（2）如果属于成交（中标）供应商原因致使系统未能通过验收，成交（中标）供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

（3）采购人根据合同的规定对服务验收合格后，签署验收意见。

3.4 培训服务要求

培训内容应包括：以会用、能用为目标，制订详细的、切实可行的培训计划，针对领导和管理人员层面、浏览操作人员层面、技术管理和维护人员层面等分别进行培训。培训过程应提供各类的培训资料给用户，培训资料以电子文档和纸质文档两种通用格式为主，结合多媒体介绍和演示进行。

3.5 售后服务要求

本项目质量保证期为：自验收通过之日起1年。质保期内，成交供应商应提供7×24小时免费技术支持和保修服务，本项目涉及的保修工作范围为：长宁区智慧排水管理平台。

本项目不含免费运维期。

技术支持包括但不限于以下内容：

（1）系统运行过程中如果发生故障（如软件故障、配置丢失等），成交供应商应当保证在48小时内解决问题，恢复正常运行。

（2）成交供应商需向采购人提供其服务联系机构的电话和联系人姓名。并且提供全天候（7×24小时）的热线电话响应服务。

（3）成交供应商有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

（4）在系统安装和调测期间，采购人有权派出技术人员参加，成交供应商有义务对其进行指导。

3.7 等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等级保护第三级配置部署本项目的安全保障系统。

3.8付款方式

1）合同签订后支付合同金额的50%；

2）项目完成，并经验收合格后支付至合同金额的95%；

3）2026年根据财政实际拨款支付剩余合同金额。

四、响应单位能力要求

1、响应单位应具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，应在响应文件中提供证明材料。

2、响应单位如具有智慧排水相关或类似功能的软件著作权登记证书，应在响应文件中提供证明材料。

3、响应单位承担的类似信息化项目如获得过省级(含直辖市)及以上政府部门评选的典型案例或优秀案例的，应在响应文件中提供证明材料。

五、项目团队要求

5.1 项目负责人能力要求

（1）项目负责人应为响应单位当前在职在岗人员，且不得与项目团队成员为同一人。

（2）项目负责人应具备高级工程师职称，且具备相关技术专业能力，如排水专业等，应在响应文件中提供资格证书或证明材料复印件。

（3）项目负责人如担任过类似给排水类信息化项目负责人的，应在响应文件中提供所担任项目的中标通知书、合同关键页的原件扫描件，中标通知书或合同须体现负责人姓名，时间以合同签订时间为准。

（4）项目负责人如获得政府颁发的信息化或排水或水利相关奖项，应在响应文件中提供资格证书或证明材料复印件。

5.2 项目组成员能力要求

（1）响应单位需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，项目组成员（不含项目负责人）总人数不应少于6人，响应单位的相关服务人员需具备相应的服务能力并提供相关证明。

（2）项目组成员如具备计算机技术与软件专业技术资格证书中级及以上证书，应在响应文件中提供资格证书或证明材料复印件。

（3）项目组成员如为地理信息工程相关专业人员，应在响应文件中提供学历学位证书复印件。

（4）项目组成员如具有给排水类等信息化项目开发实施经验，应在响应文件中提供合同关键页扫描件，须体现相关人员姓名等有效业绩证明材料。

（5）项目组成员中如具备高级工程师证书、注册给水排水工程师证书的，应在响应文件中提供资格证书或证明材料复印件。

六、演示要求

本项目拟在评审时做现场功能演示，演示现场仅提供电源及投影设备，请各响应单位做好演示准备），每家响应单位的演示时间不超过5分钟，故请事先测算时间，节省不必要的环节。

演示时间：2025年4月24日（周四）13:30

演示地址：上海市长宁区天山路600弄4号思创大厦6楼第二会议室

演示功能包括：

- 排水系统信息总览：通过“一张图”的形式，综合展示长宁区排水系统雨污混接普查整改工作整体情况。具体应体现“排水基础数据展示”、“排查整治工作进展统计”、“排水用户预达标统计”功能。

- 基础信息整理校验：建设管网基础数据管理与拓扑关系校验工具，形成满足区级展示监管、市级平台上报需求的数字资产，并支撑管网数据底数长效更新工作。具体应体现“管井数据管理”、“管网检测资料管理与挂接”功能。

- 混接排查整治管理：为混接排查整治各工作环节制定标准化的管理规范和工作流程，提供过程管理与统计分析工具。具体应体现“排查方案管理”、“排查问题上报”、“整改过程管理”功能。

- 整治成效分析评估：实现在长宁区级层面预先进行雨污混接普查整治成效的统计与评估。具体应体现“排水用户预达标自核”、“预达标统计分析”功能。

七、供应商基本要求（详见本项目招标公告）

本项目供应商资格要求完整如下：

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、本项目不接受联合体投标。