上海市长宁区市政工程管理中心雨污混接普查（二期）服务公开招标项目

采购需求文件

一、项目概况及背景

（一）项目背景

根据《城镇排水与污水处理条例》和《上海市排水与污水处理条例》等文件要求，为有效改善河道水质、提升污水收集效能，上海市在开展了两轮雨污混接整治工作的基础上，2023 年底发布了上海市总河长令1号《上海市雨污混接普查和整治工作方案》，启动新一轮雨污混接普查整治工作。根据市总河长令1号文件要求，长宁区结合本区实际情况，于 2024年2月发布了长宁区总河长令《长宁区雨污混接普查和整治工作方案（2024-2026年）》。按照市总河长令1号和长宁区总河长令要求，长宁区建管委全面启动全区雨污混接普查工作，为下一阶段的雨污混接整治工作做好全面准备。

（二）项目概况

1、项目名称：上海市长宁区市政工程管理中心雨污混接普查（二期）服务公开招标项目

2、项目预算金额：101,472,800.00元

3、投标最高限价：101,456,800.00元，投标报价超出投标最高限价的，作无效投标处理。

4、服务概况：本项目为长宁区辖区范围内的雨污混接普查（二期）项目，包括完成混接住宅小区和指定学校混接排查和外水入侵排查（如有）并提供相关排查检测报告，完成应办未办小餐饮排水户简易核查；完成市政排水管道排查和空白区管道测量入库并提供相关成果；完成住宅小区内部排水设施测绘和企事业排水简图测绘并提供相关成果；完成排水用户排查报告、城镇公共排水管道排查报告、企事业单位整改报告审核与评估、分区核验工作（强排分区）和分区核验工作（自排分区）等技术服务和报告编制工作，详见“三、项目服务范围及内容”。

5、服务期限：合同签订后13个月内完成，提交成果资料满足区级验收要求，并配合后续市级验收工作。

二、项目总体要求

根据《上海市雨污混接普查和整治工作方案》、《长宁区雨污混接普查和整治工作方案（2024-2026年）》及《上海市雨污混接普查和整治技术导引》等相关规范明确的相关技术和手段要求，编制全区雨污混接普查工作方案，开展全区雨污混接排查工作并最终录入规定系统。建立全区排水用户排水档案，实现全区排水用户排水现状数据信息系统化管理，实时可查；针对全区排水用户雨污混接排查工作中发现的问题，提出切实可行的技术整改建议。通过公开招标方式，选取一家对雨污混接问题、存在弊端、现实影响和现场排查工作内容有较深入了解，相关组织能力优秀、服务意识强、服务团队专业技术能力突出，具有较丰富的相关工作经验的单位，承接本次全区雨污混接普查（二期）项目工作。

三、项目服务范围及内容

（一）服务范围

本项目为长宁区辖区范围内的雨污混接普查（二期）项目，包括：

（1）完成混接住宅小区（暂估186个）和指定学校（暂估70个）混接排查和外水入侵排查（如有）并提供相关排查检测报告，完成应办未办小餐饮排水户简易核查（暂估1500个）；

（2）完成市政排水管道排查和空白区管道测量入库并提供相关成果；

（3）完成住宅小区内部排水设施测绘（暂估300个）和企事业排水简图测绘（暂估1043个）并提供相关成果；

（4）完成排水用户排查报告、城镇公共排水管道排查报告、企事业单位整改报告审核与评估、分区核验工作（强排分区）和分区核验工作（自排分区）等技术服务和报告编制工作。

（二）服务内容

1、排水户内部排查

排水户内部排查主要是对外部核查有混接的排水户进行内部溯源并出具相关报告，工作内容包括住宅小区雨污混接溯源排查、住宅小区外水入侵排查、住宅小区内部溯源报告编制、学校溯源排查和应办未办小餐饮排水户简易核查，排查过程中对于通沟污泥处理处置按规范要求进行并包含在本项目内。

住宅小区雨污混接溯源排查工作内容主要包括雨污管道测量，含GPS测量（E级）、水准测量（四等水准）、地下管线测量、管线测量数据入库；雨污井开井调查，含住宅小区内部全部检查井的开井普查，包括为了查明混接点位需采用的QV检测和CCTV检测；立管混接调查，含住宅小区内部全部建筑立管的混接排查； 混接水质检测，包括COD和氨氮的水质检测，用于判断来水性质从而判断是否混接。

住宅小区外水入侵排查主要是查明内部外水入侵的点位，外水入侵点位一般为雨污管道结构性缺陷处，工作内容主要包括管道内部缺陷检测，采用的技术手段主要为开井调查、CCTV检测和QV检测。

住宅小区内部溯源报告主要编制内容包括排查方法、排查记录数据、诊断分析过程、混接点及外水入侵点调查表和分布图等。

学校溯源排查工作内容主要包括学校内雨污管道测量，含GPS测量（E级）、水准测量（四等水准）、地下管线测量、管线测量数据入库；雨污井开井调查，含学校内部全部检查井的开井普查，包括为了查明混接点位需采用的QV检测和CCTV检测；立管混接调查，含学校内部全部建筑立管的混接排查； 混接水质检测，包括COD和氨氮的水质检测，用于判断来水性质从而判断是否混接；编制排查报告。

应办未办小餐饮排水户简易核查工作内容主要包括对小餐饮商户排水户进行现场核查，并根据《上海市排水许可核查工作规程》要求编制核查表。

2、城镇公共排水管道混接普查

城镇公共排水管道混接普查包括市政排水管道排查和空白区管道测量入库。

市政排水管道排查工作内容主要包括对市政排水管道进行混接和外水入侵的排查，涉及到开井调查、水质检测、水量监测、管道临封临排、系统边界点封堵等。

市政排水管道排查应优先根据管网拓扑关系确认关键节点，关键节点宜设在主、支管交汇点、管网末梢、管网中流量可能发生剧烈变化的位置等。通过关键节点的观察及检测预判存在混接及外水入侵的区域。

雨污混接及外水入侵区域预判后需要进一步探查的区域，所有管道应逐个开井检查，低水位条件下应优先采用开井检查，人工目视无法看清井内状况时应辅以QV等措施对支管接入以及管道外水入侵点进行探查。

当接入支管存在下列现象之一时，可判定为雨污混接点：

1）雨水检查井或雨水口有污水管或合流管接入；

2）污水检查井中有雨水管或合流管接入。

当接入支管无法判断性质时，可采用水质检测方法辅助判断：

1）雨水检查井的接入支管旱天时有水流入，且污染物浓度超过建议阈值（CODCr浓度高于40mg/L或氨氮浓度高于2mg/L）时，应向支管上游溯源，直至找到城镇公共排水管道的最上游混接点。

2）污水检查井的接入支管雨天时有水流入，且污染物浓度明显低于旱天污水浓度时，应向支管上游溯源，直至找到城镇公共排水管道的最上游混接点。

（2）对于人工目视、QV等无法有效查明的支管暗接和管道外水入侵点，应进一步采用CCTV检测。当管道降水比较困难时，可以使用声呐检测等方式查找支管暗接点和管道外水入侵点。

（3）CCTV检测或声呐检测发现管道有支管暗接的，应调查暗接管道属性。当暗接支管的管道属性与连接主管不同时，则可判定该处暗接点为混接点；暗接支管的管道属性与连接主管相同时，进一步通过水质监测判断暗接支管的上游是否存在雨污混接，若水质指标检测结果判断与管道属性不符，可确定该暗接支管上游为混接源。

暗接支管的管道属性无法判断时，可以使用染色试验、漂浮物试验和泵站配合等方式来确定管道的连接关系，并通过连接关系确定管道属性。

（4）外水入侵点位判定应结合QV、CCTV探查，对管道进行结构性缺陷检测。

根据2024年已完成的普查工作数据，该部分涉及管道长度为327.57km。

空白区管道测量入库主要是针对排查过程发现的资料缺失管段进行长度、标高等数据测量，测量数据核对无误后数据化录入行业管理信息平台，涉及长度暂估59.74km。

3、内部排水设施测绘

对于无内部室外排水管道图纸资料的排水用户，需开展排水设施测绘入库。全区约300个住宅小区需测绘入库，主要包含GPS测量（E级）、水准测量（四等水准）、地下管线测量、管线测量数据入库等。

对于无法提供排水管道图纸资料的企事业排水用户，为了保障年度达标验收目标，需要开展排水简图测绘及上门指导达标验收资料梳理工作，全区约1043企事业单位涉及该项工作。

4、技术服务

技术服务内容为对各类排查数据的数据梳理和排查报告的编制，主要包括排水用户排查报告编制、城镇公共排水管道排查报告编制、企事业单位整改报告审核与评估、分区核验工作（强排分区）和分区核验工作（自排分区）等.

排水用户排查报告主要包括排水用户档案报告编制、出门井排查报告编制、内部溯源报告编制及信息化上传。

城镇公共排水管道排查报告主要包括城镇公共排水管道问题点位排查报告编制及信息化录入，报告一般包含排查方法、排查数据、诊断分析过程、混接点及外水入侵点调查表等，按照排水分区进行编制。

企事业单位整改报告审核与评估主要是对企事业单位提交的改造方案进行审核及评估，对于方案编制不规范或者不可行的按照专班验收要求提出相关整改建议。

分区核验工作（强排分区17个）和分区核验工作（自排分区10个）主要包括排水用户档案资料核验、排水用户外部核验、市政管道核验、分区排口核验、达标验收报告编制及评估。

注：本项目所有成果文件均需按《上海市雨污混接普查和整治技术导引》中对应的成果要求完成，并通过验收。

5、预估工作量（最终以实际发生数量为准）

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水户内部排查 |  |  |
| 1 | 住宅小区雨污混接溯源排查 | 处 | 186 |
| 2 | 住宅小区外水入侵排查（CCTV） | km | 218.40 |
| 3 | 住宅小区通沟污泥站内处置费（减量化处理）及最终处置 | m3 | 7908.62 |
| 4 | 住宅小区内部溯源报告编制 | 个 | 186 |
| 5 | 学校溯源排查 | 个 | 70 |
| 6 | 应办未办小餐饮排水户简易核查 | 个 | 1500 |
| 二 | 城镇公共排水管道混接普查 |  |  |
| 1 | 市政排水管道排查 | km | 327.57 |
| 2 | 空白区管道测量入库 | km | 59.74 |
| 三 | 内部排水设施测绘 |  |  |
| 1 | 住宅小区内部排水设施测绘 | 个 | 300.00 |
| 2 | 企事业排水简图测绘 | 个 | 1043.00 |
| 四 | 技术服务 |  |  |
| 1 | 排水用户排查报告编制 | 个 | 2062.00 |
| 2 | 城镇公共排水管道排查报告编制 | 个 | 27.00 |
| 3 | 企事业单位整改报告审核与评估 | 个 | 198.00 |
| 4 | 分区核验工作（强排分区） | 个 | 17.00 |
| 5 | 分区核验工作（自排分区） | 个 | 10.00 |

四、人员要求

1、投标人应根据《上海市雨污混接普查和整治工作方案》、《长宁区雨污混接普查和整治工作方案》和《上海市雨污混接普查和整治技术导引》，以及本采购需求，明确自身服务定位，合理分析、识别本项目重点、难点，针对项目重点、难点提出解决措施和合理化建议。分析项目重点、难点应全面、详细，解决措施应具有针对性、可行性、操作性，合理化建议应符合本项目实际。

2、为保证服务质量和现场工作及时响应，应成立专门的服务团队开展本次服务项目，除设置1名经验丰富的给排水或相近专业的高级工程师为本项目总负责人外，要求至少有同时开展3个及以上排水分区现场工作的能力。排水分区的现场工作需设置专门的服务团队，每个团队需设置一名具有给排水或相近专业的工程师为项目经理，另设专业对口的项目组成员若干，每团队项目组成员不少于4人，项目组总成员不少于13人。

3、配置人员专业和能力，需与本项目中任职和项目需求匹配。投标人需承诺一旦中标，将在中标后1周内配置到位，严格按照招标文件的规定投入相应人力。若投标文件中涉及招标文件中要求的项目负责人、主要技术人员（骨干）配置表所列人员重复配置的情形，中标后需更换，请投标人在投标文件中出具人员配置承诺书（具体格式自拟）。

4、项目总负责人：为提升本次采购服务质量，项目总负责人应具备给排水或相近专业的高级及以上职称证书，且有类似项目经验。项目总负责人须为投标单位当前在职在岗人员，且不得与项目组成员为同一人。须提供人员的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的响应单位为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件。

5、项目经理：应具备给排水专业中级及以上职称证书，且有类似项目经验。项目经理须为投标单位当前在职在岗人员。须提供人员的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的响应单位为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件。

6、项目组成员：专业技术人员等人员数量应能满足本项目工作需要，且有类似项目经验。项目组成员应配备相关专业技术人员，并取得相关职称证书。

7、如有下井作业，服务人员需要持有限空间作业证并做好充分通风和安全保障措施。

五、安全文明作业及应急处置要求

1、安全保证措施与要求

结合本项目的特点和采购有关要求制定相应的安全保证措施。

投标单位应具备进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有）。

在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行， 供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作。

在项目实施期间，须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，杜绝各类事故的发生。

建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。

2、应急处置预案与要求

建立突发事件应急处置预案。

应急处置预案应明确，包括但不限于：

① 组织架构（领导小组、现场指挥部及职责）；

② 预警机制（风险分级、发布流程、日常巡查）；

③ 响应措施（分级处置流程、上报流程、专项事件处置步骤）；

④ 交通组织（疏导图、人员配置）；

⑤ 保障措施（物资清单、设备调度、专项资金）；

⑥应急演练要求等内容。

六、进度、质量保障措施

1、服务期限

合同签订后13个月内完成，提交成果资料满足区级验收要求，并配合后续市级验收工作。

2、进度保障措施

分析本次服务中可能制约进度的关键环节。根据本次采购服务时间要求，合理制定工作进度计划。合理配备工作人员和相关工具、设备等，制定相关进度保障措施，确保按期完成服务内容。进度保障措施应科学、合理、操作性强。

3、质量保障措施

为使成果质量应满足《上海市雨污混接普查和整治技术导引》、《上海市住宅小区雨污混接改造技术导则》等相关规范及规范性文件的要求，应明确质量保证目标，建立质量保障体系，制定质量保障措施。包括水质、水量监测采样数据设备的校准和维护、数据审核和处理流程等。

七、其他要求

1.投标单位明确售后服务组织体系。

2.投标单位配合采购人后期达标验收的措施为配合采购人后续达标验收工作，需配合采购人通过电话、邮件、必要时到达现场等方式提供技术支持。

3.投标单位提供培训计划。

4.中标方应负责对采购人指定人员进行业务培训，提供不少于2次的培训。对于提供的所有培训，中标方必须保证师资力量。

5、投标单位提供有效期内工程咨询协会颁发的工程咨询单位资信证书（业务范围包括市政公用工程等）。

6、投标单位提供有效期内建设行政主管部门颁发的工程测量专业资质证书。

7、投标单位提供的设备材料清单，包括但不限于管道疏通车、吸污车、管道检测设备（如CCTV、QV）、常规水质检测试纸等。

八、技术质量要求

本项目的适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

1、《上海市排水与污水处理条例》 2019 年 12 月

2、《上海市雨污混接普查和整治工作方案》

3、《上海市雨污混接普查和整治技术导引》 上海市水务局 2023.12 月

4、《室外排水设计标准》 GB 50014-2021

5、《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》 GB/T51187-2016

6、《地下管线数据获取规程》 GB/T 35644-2017

7、《建筑中水设计标准》 GB50336-2018

8、《城镇排水管渠与泵站运行、 维护及安全技术规程》 CJJ 68-2016

9、《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181-2012

10、《城镇排水管道混接调查及治理技术规程》 T/CECS758-2020

11、《 上海市住宅小区室外雨污水设施运行维护及管理技术导则(试行)》 DB31 SW/Z 009-2023

12、《上海市分流制地区雨污混接调查技术导则》 SSH/Z 10005-2016

13、《上海市住宅小区雨污混接改造技术导则》 SSH/Z 10015-2018

14、《城镇排水管渠在线监测技术标准》 上海市工程建设规范各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

九、付款及验收方式

1、结算方式

按实结算。结算费用包括出具排查报告的费用以及与出具排查报告相关的其他一切费用。

2、付款方式

合同签订后，支付合同金额的30%作为项目预付款，乙方完成60%工作量时申请支付至60%，乙方完成80%工作量时申请支付至80%，乙方完成全部工作，并提交符合要求的成果后，招标方支付至合同价的100%。前述款项的具体支付进度以财政拨款进度为准。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供付款申请材料。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到付款申请材料后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到付款申请材料后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

3、验收方式

中标单位按照合同约定，完成以下工作可提出最终验收申请：

（1）完成混接住宅小区（暂估186个）和指定学校（暂估70个）混接排查和外水入侵排查（如有）并提供相关排查检测报告，完成应办未办小餐饮排水户简易核查（暂估1500个）；

（2）完成市政排水管道排查和空白区管道测量入库并提供相关成果；

（3）完成住宅小区内部排水设施测绘（暂估300个）和企事业排水简图测绘（暂估1043个）并提供相关成果；

（4）完成排水用户排查报告、城镇公共排水管道排查报告、企事业单位整改报告审核与评估、分区核验工作（强排分区）和分区核验工作（自排分区）等技术服务和报告编制工作。

十、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商具备有效期内建设行政主管部门颁发的工程设计资质证书市政行业（排水工程专业）乙级或以上资质；

4、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

5、本项目不接受联合体投标。