第一章  项目概况及采购需求

- 一、项目概述

1.项目名称：

首届上海国际光影节主会场活动暨“闪亮·上海”2024静安国际光影节项目

2.项目基本概况介绍：

“闪亮·上海”2024静安国际光影节举办地位于上海市静安区。节展融合商旅文体展，聚焦打造南京西路区域，同时在苏河湾继续保留核心展示区域。光影节将涵盖“数字影像、光影艺术、光影装置、光影活动”等内容，由国际光影节延伸出的光影艺术大赛，更是创意领袖引领公众走近、体验、分享、融入光影艺术的绝佳舞台，旨在激发基于光、数字影像等艺术媒介语言的时代创作，呈现富有创意和美感的视觉艺术表达，为光影前沿技术创新、国际光影艺术顶尖团队提供展示舞台，呈现跨越文化、跨越国际和技术界限的全新体验，让国际静安形象更为闪耀。

3.区域范围：

聚焦打造南京西路（华山路至成都北路）区域及苏河湾核心展示区域。

4.时间：

活动整体运营时间2024年9月19日--10月20日

- 二、工作范围

1. 职责和范围

1.1基本职责：中标人应按照招标文件要求完成节展方案设计并负责现场实施，实施内容包括但不限于以下方面：开幕式服务、国际光影艺术大赛服务、光影运营(建筑投影秀等)服务、灯光艺术装置服务、媒体制作服务、节展运营服务、推广服务。

1.2服务期限：合同签订之日起至2024年11月30日

1.3人员配置需求：

投标人应设立一支安全管理团队，负责节展期间的人员管理工作。团队人员工作岗位应包含项目负责人、技术总监、光影创作、技术实施、宣传推广等。

1.3.1项目负责人负责整体项目的规划、执行和监控，确保项目按时、按质、按量完成。需要具备丰富的项目管理经验和光影节组织经验的优先。持PMP项目经理的优先。

1.3.2技术总监：负责光影节的技术实现和现场技术支持，确保光影作品的呈现效果。

需要具备专业的技术背景和丰富的光影技术实施经验。

1.3.3光影内容创作团队：包括导演（持有艺术中级职称、二级剪辑师的优先）、编剧、视觉设计师（有三级美术设计师的优先）等，负责光影作品的创意策划、内容制作和视觉设计。团队成员需具备丰富的光影艺术创作经验和良好的沟通能力的优先。

1.3.4技术实施团队：包括工程师、技术人员等，负责光影作品的现场安装、调试和维护。团队成员需具备专业的技术技能和现场操作能力。

1.3.5宣传推广团队：负责光影节的宣传推广、媒体合作和活动策划等工作。团队成员需具备市场营销、媒体关系和活动策划等方面的能力。

- 三、投标人资格要求

1.投标供应商必须具有独立法人资格。

2.本项目不接受联合体投标。

3.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

4.具有固定的经营场所，且能提供良好的技术支持的优先。

5.有近三年同类项目业绩的优先，需提供合同及活动案例影像视频（2分钟集锦）现场演示。

- 四、设计要求

落实2024年重点工作要求，推进“国际消费中心城市”示范区建设，把加快打造南京西路“千亿商圈”作为重要引擎，围绕苏河湾及南京西路，构建更加协同的功能发展格局。本次节展围绕“闪亮·上海”，把空间打开，让街区可亲近，让城市可阅读，让生活更艺术。 整体采用“夜游”的设计形态，设置游览路线，点位选择区域范围：南京西路（华山路至石门一路）包括但不设限于以下点位：静安公园、上海玫瑰花园、上海展览中心、张园等，苏河湾区域亲水平台等。光影内容代入重点沿线建筑，合理利用沿线景观，挖掘区域内公共空间及城市绿地，打造“夜购”“夜游”“夜品”“夜娱”“夜赏”静安夜游光影空间。

## 1.设计创意要求

展现静安国际范、艺术范的气质，根据在地文化、历史背景及国际视野，设计符合静安特色的光影节主题及整体设计方案的游览点位布设、活动安排、光影装置等内容，确保节展的主题和展示内容具有新颖性和吸引力，设计创意深入挖掘和展示静安的历史文化特色，同时融入国际视野和现代艺术表达，提升“沉浸式夜游”新场景消费吸引力，推动静安商旅文融合发展。

## 空间布局设计要求

聚焦世界顶级光影艺术在南京西路“千亿商圈”、苏河湾的呈现，制定“夜光影地图”市民和游客化身“追光者”跟随光影地图，可以参与光影互动游戏，与光影装置亲密互动，体验科技与艺术的完美结合，让你在欣赏光影艺术的同时，也能深入了解静安区的文化、历史和商业特色。其中整个布局设计需体现观众流线设计、重点展项展区等信息。

## 展项设计要求

上海展览中心友谊会堂大赛一项、重点展项规划不少于两处（包含投影秀、激光秀等手段）其中投影秀点位不少于一处、艺术装置不少于三个、若干活动规划。其中每个展项应与节展的总体主题紧密相关，并展示独特的创意思路，同时结合静安文化属性。

## 4.节展宣传媒体设计要求

根据节展主题设计主视觉，海报应具有强烈的视觉冲击力，使用引人注目的图像、色彩和布局。主视觉应与节展的主题紧密相关，并能快速传达节展的核心信息。由其延伸至小程序、网站信息等宣传媒体端，保持与节展宣传海报和其他宣传材料的视觉一致性，使用统一的色彩方案、字体和图形元素，设计清晰、吸引人的封面和头图，定期更新以反映最新活动信息。

- 五、节展服务要求

- 1.开幕式服务要求

开幕式根据上海国际光影节组委会要求，计划于2024年9月19日在上海展览中心举办。开幕式包含如下内容：上海展览中心场地租赁；开幕式策划及现场执行、会场布置、内容制作；中央大厅沉浸式裸眼3D穹顶秀影片内容制作；上海展览中心南广场靠近延安东路侧围挡搭建、围挡海报制作及篷房租赁搭建；延安高架围挡搭建。

1.1 场地要求

上海展览中心场地租赁需要包含南广场、东花园、西花园、西一馆二层、序馆、中央大厅、东广场。

1.2 场地设施搭建要求

1.2.1设备准备与调试：投标人需在规定时间内将租赁设备送达指定地点，并进行全面的设备检查、调试和测试，确保设备在开幕式前达到最佳工作状态；

1.2.2现场安装与搭建：投标人需派遣专业的技术团队进行现场设备的安装与搭建工

作，保证安装过程安全、快速，并且与现场环境协调一致；

1.2.3技术支持与保障：在开幕式期间，投标人应提供全天候的技术支持服务，包括

现场故障处理、设备维护等，确保活动的顺利进行；

1.3 中央大厅沉浸式裸眼3D穹顶秀影片内容制作服务要求

1.3.1影片内容制作服务应包含创意设计、成片输出和开幕式期间播放保障全过程，最终设计内容根据招标人实际情况进行调整，需确保能按时完成规定的视频创意构思、视频内容制作等工作。

1.3.2中央大厅沉浸式裸眼3D穹顶秀影片内容制作时长300秒，输出分辨率不低于8K。需提供3D穹顶秀影片小样（不少于30秒）现场演示。

1.4 硬件设备要求

1.4.1大屏设备要求：

大屏像素点间距不高于3mm，并提供清晰、稳定的图像效果；

1.4.2音响设备要求：

确保音响系统能够提供高质量的声音效果，包括音箱、混音器、麦克风、调音台、音频处理器等设备;

音响设备选择最大声压级不低于133dB，音响系统总功率不低于10KW；

1.4.3灯光设备要求：

提供足够的灯光设备，确保开幕式现场的照度满足设计要求；

灯具配备应包括电脑灯、摇头灯灯、激光灯、追光灯等；

1.4.4其他设备要求：

包括但不限于舞台搭建材料、电源分配设备、线缆、接口、安全设备等；

所有设备应符合国家相关标准，并能在开幕式期间提供稳定的运行。

- 2.国际光影艺术大赛要求

上海展览中心友谊会堂举办国际光影艺术大赛，大赛将按照国际化赛事标准进行评审组织与执行。专家评审不少于8名，其中需包含国际一线光影节评委成员、国内新锐艺术家、国内艺术院校专业评审等构成。大赛征集作品不少于50件，每件作品不低于100秒，征集对象涵盖国内外艺术家、设计师、设计机构、创意机构、高校群体等通过数字影像作品的创作，强调运用3D Projection Mapping技术，使光、数字影像等艺术媒介语言与所规定的艺术载体形成互动。大赛期待寻找到能凭借光影和创意，展现“夜上海”魅力和世界文化多元与融合的艺术表达。

2.1 大赛作品要求

2.1.1大赛获奖数量不少于20个作品；

2.1.2作品内容时长不低于100秒，输出分辨率为8200 x 2200。

- 3.光影运营服务要求

  - 光影运营服务期限

光影运营时间2024年9月28日--10月7日。

3.2光影运营服务地点

南京西路（华山路至石门一路）包括但不设限于以下点位：静安公园、上海玫瑰花园、上海展览中心、张园等，苏河湾区域亲水平台等

3.3光影运营服务形式

光影服务内容形式应充分考虑所在地的地域属性、人文历史，采用宏大震撼富有视觉冲击力的表达形式，采用精致美感富有共情力的艺术造型，采用热情活泼富有情绪感召力的活动形式，结合视觉、听觉、氛围设置多种形式的光影服务内容，包括但不限于建筑投影、灯光艺术装置、人文艺术活动等

光影服务形式中应用视频、设备、装置等要求需保证设计效果，满足以下要求但不限于：

3.3.1视频设计制作服务应包含创意设计、成片输出和光影节期间播放保障全过程，最终设计内容根据招标人实际情况进行调整，需确保能按时完成规定的视频创意构思、视频内容制作等工作。每个视频内容时长不低于60秒，输出分辨率不低于4K。

3.3.2包括使用但不限于投影机、播控服务器、音响、激光灯、光束灯等设备；投影机设备使用亮度不低于300流明/平方米，像素密度不低于10000PX/平方米；

音响设备选择，考虑实际环境运用及声场分析，其应具有良好的音质、稳定性，包括功放、音频处理器、调音台等；

所有与观众接触的电气部件需使用36伏以下的安全电压供电；

3.3.3灯光艺术装置应符合节展主题；

在灯光艺术装置的设计和构建过程中，应充分考虑其在节展期间的可持续性，使用耐久性材料；

要对灯光艺术装置设计进行充分的安全评估，确保游客的安全和设备设施自身的安全运行；

- 六、节展运营保障

- 1.节展运营保障服务要求

1.1技术设备风险评估

1.1.1设备兼容性：评估节展所需的技术设备（如音响、灯光、投影、网络设备等）是否兼容，能否在节展现场无缝对接，确保活动的顺利进行；

1.1.2设备稳定性：检查技术设备在长时间运行中的稳定性，预测并准备应对可能出现的设备故障，制定相应的应急预案；

1.1.3技术支持：技术支持团队具备快速响应能力，确保在设备出现问题时能够迅速解决，不影响节展的正常进行。

1.1.4设备安全性：承诺提供设备搭建第三方出具的结构安全检测报告，使用设备应提供第三方机构出具的安全检测报告。

1.2 安全保障要求

1.2.1 人员管理

1.2.1.1中标人应设立一支安全管理团队，负责节展期间的人员管理工作；

1.2.1.2需对所有参与节展的工作人员进行安全教育和培训，明确其安全职责和应急处置流程。

1.2.2安全设施

1.2.2.1在节展场地内应设置足够数量的消防设施，如灭火器材等，并确保其状态良好、有效可用；

1.2.2.2按照要求制定安全设施巡检计划，确保其功能正常。

1.2.2.3投标供应商需承诺购买足额的雇主责任险和公众责任险。

1.2.3安全播控运维

1.2.3.1应对播控设备与系统制定巡检计划，确保设备正常运行，系统稳定可靠。

1.2.3.2按照要求制定故障处理措施，确保节目播出的连续性。

1.2.3.3每个展项安全播控人员不少于2名。

1.2.4展项服务配套应急预案

1.2.4.1按照要求制定详细的节目播放应急预案，明确突发节目播出事故的应对措施和处理流程。

- 七、推广服务要求

1.1 营销推广服务要求

1.1.1 主流媒体宣推

邀请媒体文汇报、上观新闻、澎湃新闻、上海日报、上海外语频道等不少于10家主流媒体报道。

1.1.2 社交媒体宣推

1）抖音摄影达人高清打卡静安光影艺术大赛展演不少于2条，抖音颜值、旅游达人静安游玩攻略不少于4条，时尚出行、生活达人打卡宣传静安光影节不少于4条。

2）小红书摄影达人高清/航拍静安光影展区不少于1条，旅游、生活方式达人推荐静安光影节不少于4条，垂类达人深度种草静安金秋游玩消费攻略不少于10条。

- 八、付款方式

本项目付款方式如下：

1.1合同签订后支付合同价的30%作为首付款；

1.2 项目完成后再支付合同价的40%作为进度款；

1.3项目审计后按审计价在第二年支付余款。

- 九：本项目联系人：魏老师       电话：62172869

- 十：现场演示时间：2024年9月6日  10:00 （如有更改以集中采购机构联系人电话通知为准，请做好采购云平台信息维护，特别是联系人及联系电话，如因无法联系供应商参加演示的，其风险由供应商自行承担，集中采购机构不承担任何责任）

- 附件：项目采购服务清单

以下清单可供投标参考，参考清单数量为最低配置，对于未列出的但必不可少的配件、辅助材料等，供应商应补充并包含在总报价中，确保满足采购文件要求。如供应商原因引起缺漏项，造成服务无法完成，由供应商免费增补至验收合格，采购人不再额外增补费用。

- 设计服务要求

| 序号 | 一级类目 | 二级类目 | 服务内容要求 | 类别 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划及概念方案 | 现场勘察及分析 |  |  |  |  |
| 2 |  | 节展名称及主题策划 |  |  |  |  |
| 3 |  | 概念策划 |  |  |  |  |
| 4 |  | 节展模式设计 |  |  |  |  |
| 5 |  | 节展组织资源策划 |  |  |  |  |
| 6 |  | 点位及内容规划初步设计 |  |  |  |  |
| 7 | 空间布局设计 | 空间布局设计 |  |  |  |  |
| 8 |  | 点位及内容规划深化设计 |  |  |  |  |
| 9 |  | 媒体内容分布策划 |  |  |  |  |
| 10 | 美陈设计 | 氛围布置设计 |  |  |  |  |
| 11 |  | 美陈装置设计 |  |  |  |  |
| 12 | 展项设计 | 展项初步设计 |  |  |  |  |
| 13 |  | 展项深化设计 |  |  |  |  |
| 14 | 节展宣传媒体深化设计 | 节展宣传海报深化设计 |  |  |  |  |
| 15 | …… | …… |  |  |  |  |

- 开幕式服务要求

| 序号 | 一级类目 | 二级类目 | 服务内容要求 | 类别 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海展览中心场地租赁 | 场地租赁 |  |  |  |  |
| 2 | 上海展览中心场地设施搭建 | 搭建 |  |  |  |  |
| 3 | 开幕式活动 | 内容制作 |  |  |  |  |
| 4 |  | 搭建 |  |  |  |  |
| 5 |  | AV设备 |  |  |  |  |
| 6 |  | 外场导视 |  |  |  |  |
| 7 |  | 音乐演出 |  |  |  |  |
| 8 | 开幕式裸眼3D秀 | 数字内容 |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |

- 节展运营服务要求

| 序号 | 一级类目 | 二级类目 | 服务内容要求 | 类别 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛事组织与执行 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场管理 | 安全播控运维 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全保障物料 |  |  |  |  |
| 4 | 保险 | 保险 |  |  |  |  |
| 5 | …… | …… |  |  |  |  |

- 营销推广服务要求

| 序号 | 一级类目 | 二级类目 | 服务内容要求 | 类别 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣推物料 | 宣传视频拍摄 |  |  |  |  |
| 2 | 营销推广 | 主流媒体宣推 |  |  |  |  |
| 3 |  | 社交媒体宣推 |  |  |  |  |
| 4 |  | 官方媒体宣推 |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |

- 展项服务清单要求

| 序号 | 光影点位 | 组成类别 | 名称 | 服务内容要求 | 类别 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 友谊会堂 | 设备 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 搭建 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 媒体 |  |  |  |  |  |
| 4 | 苏河湾 | 设备 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 搭建 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 媒体 |  |  |  |  |  |
| 7 | 装置1 | 装置 |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |