青东农场区域公路日常养护项目需求
（一）工程概况：
根据招投标的相关规定和青浦区目前农村公路养护的实际情况，为确保进一步提高养护管理水平和养护工作效率的目标，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和规章规定，受采购人委托，对下述项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。
本项目日常养护服务期限为自合同签订之日起1年， 专项养护45天，由于农村公路在上海市公路网中占有重要地位，为保证其安全、快捷 、畅通、保持乃至提高整体服务水平和环境质量，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定此招标文件，请投标人按照标书规定的内容进行投标。

本次招标内容包括：庆丰路、东庆路、南丰路安全防护施工、道路专项维修以及年度的道路巡查。
具体内容如下：

1、 安全防护施工：警示牌含基础4套、警示杆311根、波形护栏809米。
2、 道路专项维修：翻挖老路2800平方、新浇筑钢筋混凝土路面2800平方、安装安装减速垄84米、排砌预制侧石1000米。
3、 道路日常巡查养护：庆丰路23182平方、东庆路7748平方、南丰路3083平方，其中庆丰路、南丰路巡查养护时间为一年，东庆路、巡查养护时间为10个月。
（1）道路:路面的日常养护
（2）做好各类突击性工作：
① 抢修保养及各类突发应急处置工作；
② 防汛防台抗灾期间的汛前、汛期、汛后及各类抢险工作；
③ 养护相关的社会职能工作；
④ 招标人布置的突击性活动而发生的各项工作。
（3）其他内容（巡查、检查、内业记录整理等）。

（4）每月进行一次巡查养护考核，考核内容为如下：

	青东农场区域农村公路日常巡查养护考核评分表

	序号
	检查项目
	标准分
	评分标准
	得分
	备注

	一
	养护质量
	70
	
	
	

	(一)
	清扫保洁
	10
	
	
	

	1
	按照要求进行道路清扫保洁
	8
	按合同清扫要求的方式、次数进行清扫冲洗，路面、人行道、路肩、边坡边沟、绿化带及百米桩等附属设施达到保洁要求。一（次）处不符合要求扣0.5分。
	
	

	2
	按照要求进行垃圾清运
	2
	建立行之有效的垃圾清运系统，有定点垃圾收集点，不产生暴露垃圾，无垃圾堆积。一（次）处不符合要求扣0.5分。
	
	

	(二)
	道路
	20
	
	
	

	1
	按照有关规范进行路面养护
	10
	保持路面平整，无坑塘、拥包、车辙、错台、沉陷等严重病害。一处不符合要求扣1分。
	
	

	
	
	7
	道路发生以上病害危及行车安全的，立即做好防护措施，并严格按照规范要求修复。一处不符合要求扣1分
	
	

	2
	按照有关规范进行路肩、边坡等防护设施养护
	3
	路肩清洁、整齐，无高草、无堆物、无明显缺土，排水明沟畅通，边坡无塌陷，人行道平整无明显积水，挡墙等防护设施无明显损坏。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	(三)
	下水道
	10
	
	
	

	1
	保持下水道（含构造物、明沟、涵洞等）完好和达到良好的使用性能
	6
	按照要求对下水道进行养护，保持管道畅通，窨井壁保持清洁，定时疏通及清捞；构造物、明沟、涵洞整洁无损坏、井盖无缺损。一处不符合要求扣0.5，管道、窨井养护不到位引起大面积积水此项不得分。
	
	

	2
	确保安全
	4
	经通知或发现窨井盖缺损，必须在2小时内派人到现场处理并及时上报处理结果。一次不及时扣1分。
	
	

	(四)
	桥梁
	10
	
	
	

	1
	确保桥梁处于受控状态
	4
	检查中发现有三类以上桥梁病害和不明原因的其他严重情况应立即做好防护措施并及时上报甲方或监理、区公路所。一次不上报扣2分。
	
	

	2
	保持桥梁正常运行
	6
	上部结构完好，桥面整洁，无明显病害，栏杆无严重油漆剥落、破损，伸缩缝无明显损坏、不积杂物，桥面排水管、孔畅通，无淤塞。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	下部结构完好，锥坡砌体完好，桥台翼墙无损。桥孔无垃圾堆积，无违章建筑。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	(五)
	绿化
	10
	
	
	

	1
	修剪规范，无缺株、死株
	6
	未及时修剪或修剪不到位，遮挡公路设施，绿化长势差，每处扣0.5分。行道树缺株每20米扣0.5分，灌木明显缺失，有死株，一株扣1分。
	
	

	2
	绿化生长良好，基本无病虫害
	4
	病虫害及时防治，定期施肥、除虫害，行道树及时刷白。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	(六)
	附属设施
	10
	
	
	

	1
	保持公路附属设施完整、齐全、不歪斜和牢固
	5
	按要求保持百米桩、路名牌、桥名牌等公路附属设施完整、齐全、不歪斜及牢固。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	2
	保持公路附属设施设置规范、醒目
	2
	附属设施设置规范、醒目，每年油漆一次。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	3
	安全设施
	3
	警示桩、安全护栏设置规范、齐全，无明显残缺。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	二
	基础管理
	10
	
	
	

	（一）
	巡查人员安排合理，管理规范、有序
	2
	日常巡查人员不得小于4人，每少一人扣0.5分。
	
	

	
	
	2
	巡查人员每日巡查记录齐备，路线合理，不符合要求每处扣0.5分
	
	

	（二）
	按核定计划优质、高效完成
	2
	严格按照甲方、监理、区公路所批准后的计划实施，对发出的业务联系单及时落实或整改。一次不符合要求扣0.5分。
	
	

	（三）
	科学、准确、及时做好各类统计报表
	4
	制定全年养护维修大纲，并结合季节特点及路况制定月度养护、小修项目计划，严格按照核实工程量月度决算，做好桥梁经常性检查，全面、准确、及时上报。一次不符合要求扣0.5分。
	
	

	三
	应急处置
	7
	
	
	

	（一）
	组织落实
	2
	编制应急预案，建立应急领导、工作小组及抢险队伍，明确分工，有活动记录。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	安排汛期等突发天气值班，值班有台帐记录。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	（二）
	实施落实
	4
	每年开展应急演练，有方案、总结并上报甲方备案。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	应急物资配备充足，做好设施、设备日常维修保养（下立交泵站、下水道、水泵等），设施、设备运行正常，有检查台帐记录，不发生人为事故。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	做好各类应急抢险工作，统一指挥，统一管理。接到报告后一小时内到达现场（含小型抢修设备）组织抢险，大型抢险抢修设备二小时后到达现场，组织有力、措施得当，抢险物资充足、设备运行正常。一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	（三）
	总结
	1
	按要求上报甲方防汛防台防冻等总结。一次不上报扣0.5分
	
	

	
	
	
	
	
	

	四
	文明施工、安全生产
	10
	
	
	

	（一）
	严格按照施工规范和交通部及有关上级部门的养护文明施工要求进行文明施工
	5
	作业现场要有安全警戒、安全护栏及告知牌，养护人员上路要穿着黄马夹或养护标志服，道班消防器材等配制合理、符合要求。一次（处）不符合要求扣0.5分。
	
	

	（二）
	严格按照有关安全文明施工规范、标准签订协议、开展检查
	2
	安全教育记录，安全协议，一处不符合要求扣0.5分。
	
	

	
	
	3
	开展安全检查，全面、仔细查隐患，有整改措施，有书面记录。一次不符合要求扣0.5分。
	
	

	
	
	
	发生重大安全事故，扣8分
	
	

	五
	其他
	3
	
	
	

	（一）
	来信来电处理
	2
	接到各类投诉要按时按有关要求完成，如需书面答复或答复当事人应及时回复。未按要求处理一次扣1分。
	
	

	（二）
	按时按质完成交办的任务
	1
	每季上报一篇养护工作简讯，未达到要求，一次扣0.5分
	
	

	合计
	100
	
	
	

	
	总得分
	
	
	
	


（二）合同条件与其他要求
为使业主认为投标人具有签定合同的资格，投标人应提供资质与资历，证明其具有足够的实力（包括养护维修能力、养护维修经历、人员、技术水平、养护维修技术装备等）来履行合同。为此，提交的标书应包括下列资料：
（1）投标人能证明自己拥有良好的养护维修的证明资料；
（2）履行本合同的主要人员的组成与资历、养护维修装备和计划安排的方案，满足资质要求的项目经理1名，专业安全员1名，技术负责人1人，资料员1人，质量员1人，材料员1人，并配备专项维修施工队伍一组，施工人员不得少于8人，日常巡查队伍一组，不得少于4人，应急抢险队伍一组，不得少于4人；

（3）项目经理具有市政或者公路工程二级（或以上）建造师资格，所具备证书证明为省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发；
（4）在签订合同前，业主可随时要求投标人充实和澄清上述资料中的有关问题。如不提供这些资料，其投标将被认为是不合格的。
（5）付款方式：项目中安全防护及专项维修完成后支付至合同工作量的82%；日常巡查每月考核一次，支付至合同工作量的82%，待项目全部完成后进行审价，审价完成后按审价审定价支付尾款。

（三）投标报价、结算依据与要求
3.1投标报价
投标人应根据下列依据做出每一年的最终报价。最终报价包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护(包括道路工程)、巡查等部分。投标报价为上述部分费用总和。
3.2投标报价计算依据
（1） 招标文件提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、施工现场条件及其它有关资料等。投标人应按照招标人提供的养护工程量清单填写所有项目的单价和总价。工程量清单中的小修保养及日常养护项目，按质量目标控制，实行暂定工程量的固定单价合同，其工程项目、要求及数量已明确给出（详见清单），投标人应填报所有这些项目的总价。

（2） 青东农场区域道路养护工程量

工程量清单表
	青东农场区域农村公路日常养护项目工程量清单

	工程名称：青东农场区域农村公路日常养护项目

	序号
	类
	编号
	名称
	单位
	工程量

	
	
	
	安全防护
	
	

	1
	
	临5
	警示牌（850x650x3000mm）含基础
	套
	4

	2
	市
	04-2-5-64
	安装铁制反光柱
	根
	311

	
	主
	Z36210311
	反光柱
	根
	311

	3
	市
	04-2-5-42换
	车行道隔离护栏安装固定式隔离护
	m
	809

	
	
	
	栏预埋式预拌混凝土(非泵送型)C2
	
	

	
	
	
	0粒径5～20
	
	

	
	主
	Z36130401@
	波形护栏
	m
	809

	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	专项维修
	
	

	4
	市
	04-6-1-3换
	空压机翻挖混凝土厚20cm厚度(cm
	m2
	2800

	
	
	
	):12
	
	

	5
	市
	04-6-1-4
	空压机翻挖混凝土±1cm
	m2
	2800

	6
	市
	04-5-1-2
	现场绑扎钢筋道路钢筋网片
	t
	20.72

	7
	市
	04-2-3-22换
	水泥混凝土路面厚22cm厚度(cm)
	100m2
	28

	
	
	
	:12预拌混凝土(非泵送型)C40粒径5
	
	

	
	
	
	～16
	
	

	8
	市
	04-2-3-23
	水泥混凝土路面±1cm预拌混凝
	100m2
	28

	
	
	
	土(非泵送型)C40粒径5～16
	
	

	9
	市
	04-2-5-67
	安装减速垄
	m
	84

	
	主
	Z36290411@
	减速垄50cm
	块
	168

	
	
	1
	
	
	

	10
	市
	04-2-4-24
	排砌预制侧石预拌混凝土(非泵送
	m
	1000

	
	
	
	型)C20粒径5～20
	
	

	
	
	
	日常道路巡查
	
	

	11
	
	临1
	道路巡查-庆丰路（秀沁路-外青松
	m2
	25292.37

	
	
	
	公路）
	
	

	12
	
	临2
	道路巡查-东庆路（外青松公路-南
	m2
	11203

	
	
	
	丰路）
	
	

	13
	
	临3
	道路巡查-南丰路（上港泾-西侧厂
	m2
	4860.86

	
	
	
	区围墙）
	
	

	
	
	
	
	
	

	


★投标人不得对采购人提供的《工程量清单表》内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。
（2）、 定额依据：
a、上海市城市道路养护维修预算定额
b、《上海市市政工程预算定额》2016

c、《上海市公路养护工程定额》2010
(3)、 编制依据：
a、 招标文件
b、 工程量清单
（4）、行业主管部门颁发的其他可供参考的定额。
（5）、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。
3.3投标人应按照提供的招标文件、设施量清单、材料要求和设备设施配备要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的投标报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在设施量清单中有关规定项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付。
3.4投标人报价中须列预算明细表，明细表中要列出定额名称、编号、项目、费用名称，费率排列，没有定额的需附加详细单位估价分析。
3.5本项目设施量清单中的综合单价的报价应包括：本项目所有在其他方面可能发生的费用，如安全文明施工措施费、交通配合费、港监费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、模板及支架、脚手架、绿化的保护措施和国家规定的外来人员相关保险费、其他各类相关保险（含员工保险和第三方责任险等）、垃圾外运费等。
3.6投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目养护维修期限内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，投标单价不作调整。
3.7投标人根据项目情况，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向招标人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此招标人不作任何考虑。
3.8供承包单位使用的场地以招标人指定的施工区域范围为准，大型临时设施用地由投标人自行解决，凡需要使用该区域之外的场地，必须事先获得有关部门的批准或同意。承包单位如使用业主提供的养护基地及机械设备，使用要求、租赁费用及合同由双方另行协商确定。
3.9承包在进场后应自己落实养护维修所需的供水、供电、供气管线及计量表具安装，养护维修及运行管理承包工作中发生的水、电、煤等费用，应按每月的抄表数，自行向有关单位支付。
3.10中标人负有对养护维修及运行管理承包工作区域内不属于本次工作范围的原有建筑、装饰、设备、绿化等的保护责任，投标人在投标报价时应考虑由此而可能发生的费用，并计入相应的报价。
3.13投标单位在编制报价时还必须注意以下原则：
（1） 在合同签订时，双方确认的单价或合同总价在合同执行期间内不予调整。
（2）按工程量清单报价的各单价应严格按《上海市普通公路设施养护维修预算定额2010》（修订本）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》2015年度现行单位估价表报价，在此基础上下浮，若投标人按工程量清单报价的各单价明显不合理或大于《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010）》（修订本）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》2015年度现行单位估价表招标人保留对这部分单价修改的权力，修改后的单价可能不利于投标人。
3.14竣工结算的依据和原则
1、工程预算及竣工结算的依据除包括投标依据以外，尚应包括以下内容：
（1） 双方在施工期间签署的补充协议；
（2） 日常养护合同；
（3） 合乎招标人规定手续的签证单；
（4） 双方其他约定的经济文件；
（5） 本招标文件及补充文书、中标人的投标标书及中标人的相关承诺。
     2、结算时综合单价的确定：
（1） 报价中已有适用的价格，按报价已有的价格计算；
（2） 报价中只有类似情况的价格，可以以此作为基础，并参照中标下浮率适当调整，确定价格；
（3） 报价中没有适用或类似的价格，由中标人提出适当的变更价格。变更价格的确定应经招标人和造价监理单位核准。
    （四）安全、文明施工、环境保护
   4.1中标人必须贯彻执行“中华人民共和国建设部建办［2005］89号文”、“中华人民共和国国务院令第（393)号”文的精神、上海市政府发布的《上海市建设工程施工安全监督管理办法》、上海市工程建设规范《文明施工规范》（DGJ08-2102-2012  J12069-2012）、《上海市扬尘污染防治管理办法》以及上海市人民政府、上海市建设和交通委员会、青浦区有关规定，规范各质量管理、安全管理、文明施工管理、环境保护管理等措施，确保优质、安全、文明、无重大事故完成本工程建设。
    4.2为了在施工期间确保施工区域周围环境的整治和交通正常进行，投标人必须按市府有关规定，结合本工程施工在投标书中明确安全生产具体措施。
    4.3中标人应遵循建设部《建筑安全生产监督管理规定》等加强安全施工管理。
    4.4中标人应遵循上海市工程建设规范《文明施工规范》（DGJ08-2102-2012  J12069-2012），做好本工程安全文明施工管理和城市交通管理的工作，并按规定承担相应的费用。
4.5 中标人在签订工程养护维修合同的同时，必须与招标人签订安全生产和治安消防协议书、廉洁协议书，中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，招标人有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时招标人有权可以对中标人的违约责任给予适当的经济处罚。
    （五）现场“渣土垃圾”的整治处置要求
    5.1各投标人在建设工程中涉及渣土外运及回填的，应遵守《上海市市容环境卫生管理条理》和《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》以及《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》中涉及渣土的各项要求。
    5.2中标人应积极按上海市人民政府、青浦区人民政府有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作。
    5.3中标人应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；工地出口落实外出车辆的清洁措施（包括施工现场出口道路做硬地面、随时冲洗外出车辆）；工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。
    5.4中标人应加强对渣土运输车辆的车况检查，做到持证运营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。
  （六）  技术要求规范
1.1 总则
1.1.1 为确保青浦区农村公路道路的快速、安全、舒适、畅通，中标人应对本标段内的农村公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性地维修保养，保证标段内农村公路的正常使用功能，同时应会同招标单位等有关部门迅速排除交通阻塞，并及时修复被损设施，做到路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好，保持农村公路的“畅、安、舒、洁、绿、美”。做到“六修”、“六清”、“六无”。
“六修”：路面要修补，路基要修整，设施要修复，绿化要修剪，路容要修饰，设备要修理。
“六清”：路面要清扫，边沟要清理，路障要清除，桥涵要清淤，路牌要清楚，设备要清理。
“六无”：路面平整无坑，边沟畅通无阻，标志清晰无污，桥涵完好无损，绿化整齐无缺，设备完好无损。
2.1.2农村公路养护管理应符合下列要求：
1、除了发生不可抗力的事件外，在任何情况下应保持道路畅通，道路设施处于完好的技术状态。
2、通过巡视等方法及时掌握原农村公路的路况信息，作出准确预测，采取必要的预防性措施。
3、为确保农村公路设施迅速得到养护与维修，应以机械化养护为主。达到公路养护技术规范和政府及发包人制订的相关养护管理规定。
4、在本标段农村公路用地范围内，作业人员必须着具有反光功能的桔红色工作套装；养护作业机械必须按标准涂以桔黄色，且按标准安装示警灯。施工作业区域布置应按交通部公路《养护安全作业规程》执行（JTGH30-2015）。养护作业人员需要乘车上路养护作业时，一律乘坐黄色载人客车或黄色客货两用车。
5、做好文明养护，突出“以人为本，以车为本”服务理念，做到工完料清，料完场清，将影响交通降低到最低限度。
6、认真贯彻执行各类应急预案，做好防汛防台防冻、窨井盖缺损、路面油污等各类突发事件，确保公路安全、畅通。
7、养护作业过程中发生的质量、安全事故及突发性事件必须第一时间上报。
8、 对来信来电来访进行及时分析处理，将处理结果及时反馈联系人或来信来电人。
（七）投标人的总体要求：
1、需求理解：对项目设施现状、道路交通情况进行综合分析。全面深入对设施现状分析，客观反映设施状况。准确分析本项目重点难点提出针对性有效措施，养护思路应符合规范要求并有所提升。
2、运行管理方案：完善运行管理模式、管理体系、制度建设；日常巡视和交接班的管理，完善与路政、公安交通等部门的配合协调，服务与投诉的处理，现场施救除障，资料管理等。
3、养护维修作业方案：完善设施养护维修作业要求及管理思路、作业方案；对常见质量问题进行分析；养护维修的重点及针对性措施应符合项目情况；运行养护技术措施等需符合质量标准、符合规范要求，设施结构安全受控。
4、交通组织：阐述养护作业对交通组织的要求；日常养护、维修作业交通组织的总体思路和交通组织方式；提出养护封道技术方案，封道作业的安全管理重点及针对性措施。
5、安全文明措施：编制完善的安全生产保证管理制度，生产现场、主要作业过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施；制定可操作的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施；能根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施。
6、质量保证措施：具备覆盖项目全过程质量管理的制度，包括主要材料、养护作业、运行作业、维修作业、应急处置等过程的质量保证措施；提供可操作的质量保证措施；质量的检查、验收所使用的方法和标准。
7、应急保障方案：供应商需具备应急组织体系；全面应急人员、设备、物资保障情况，应急保障方案（包括详细的应急保障过程、方式、时间安排等），且符合道路交通管理部门要求；供应商所具备的应急管理经验。
8、人员配置方案：根据项目需要和专业配置、经验，合理分配人员。投标人需要提供项目负责人资质、持证情况，证明其经验能力、综合能力等资料；投标人需要提供项目管理人员的数量、学历、专业、职责分工、证书、经验等与本项目的匹配度情况等资料。提供班组作业人员数量、工种、特殊工种（电工、电焊工）人员配置及持证等情况。
9、物资设备配备：投标单位投入本项目实施的设备与工具的种类、数量及性能，设备工具与项目需求的适配程度。

10、投标人承诺养护过程中优先使用具有节能和环境标志产品认证证书的产品并提供承诺书。
11、本项目专门面向小微企业采购。参加投标的小微企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。小微企业应当按照规定在投标文件中提供《中小企业声明函》。
