青浦十五分钟社区生活圈相关规划工作项目服务内容

“15分钟社区生活圈”是“上海2035”总体规划建设上海社会主义现代化国际大都市的重要举措之一，为深入贯彻落实党的二十大精神，全面实施《关于“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”行动的指导意见》（沪委办发[2022]29号）和《关于坚持党建引领推进“多格合一”不断探索超大城市基层治理新路的意见》，按照市规划资源局《2025年上海市“15分钟社区生活圈”行动方案》（沪规划资源更[2025]153号）（以下简称行动方案）要求，围绕五方面重点推进十项行动、十七个重点任务。本次项目具体内容包括：

（1）夏阳、盈浦、香花桥街道“十四五”期间“15分钟社区生活圈”行动实施评估报告

规划编制范围：夏阳、盈浦香花桥街道行政管辖范围。
规划编制内容：依据《上海“15分钟社区生活圈”行动的技术要求》《上海乡村社区生活圈规划导则》、《青浦区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、各街镇总体规划等上位规划、导则要求，明确规划工作框架，开展调研、实地踏勘，收集公众需求，完成夏阳、盈浦、香花桥街道生活圈评估，明确现状短板和潜力资源；整合地区发展需求。

（2）区级“十四五”期间“15分钟社区生活圈”行动实施评估报告及“十五五”行动指引研究
整合各街镇提供的行动实施评估报告，以生活圈为基本单元，汇总全区情况。评估内容包括工作概况、近期实施情况、现状要素评价、公共设施评估、公共空间评估、社区治理实践、优秀实施案例、问题与建议等6大板块内容。最终形成区级“十四五”期间“15分钟社区生活圈”行动实施评估及“十五五”行动指引研究。

（3）盈浦街道社区规划试点成果编制

规划编制范围：盈浦街道老城厢及周边区域，北起青赵路，西至港俞路，东至青松路，南至淀浦河。范围内涉及盈浦街道盈联、盈中、城北、庆华、西部花苑、三元河、解放、复兴居委等共约8处居委，总面积约205.4公顷。

规划编制内容：参考《上海市社区规划编制导引（2024版）》编制完成社区规划成果。工作内容主要包括认知社区与需求调研、挖掘潜力空间、谋划规划蓝图和排定行动计划四项内容。

（4）青浦区2026~2028年度行动清单、年度行动蓝图

落实“多格合一”工作要求，衔接社区嵌入式服务设施、完整社区、一刻钟便民生活圈等相关工作，重新划定“15分钟社区生活圈”基本单元。整合各街镇三年行动方案，按年度编制2026~2028年社区行动蓝图、2026~2028年年度行动计划表。

（5）成果内容
青浦区夏阳、盈浦、香花桥街道生活圈评估报告、区级“十四五”期间“15分钟社区生活圈”行动实施评估报告及“十五五”行动指引研究报告、盈浦街道社区规划试点规划成果、2026~2028年社区行动蓝图、2026~2028年年度行动计划表。

（6）编制依据

《2025年上海市“15分钟社区生活圈”行动方案》（沪规划资源更[2025]153号）

《上海市“15分钟社区生活圈”行动工作导引》2023年

《上海市社区规划编制导引（2025版）》

在编单元规划

其他相关专项规划

（7）人员需求
配备具有城乡规划相关背景的专业技术人员，项目负责人需有相关从业经验、丰富的资历、类似的项目经历，并投入专业技术人员若干，需有相关资格证书。

（8）资质要求

投标供应商应具备城乡规划编制乙级及以上资质证书且证书在有效期内。

