# 第三章 服务需求书

## 一、项目概况

为加强统计基础工作，更好地服务经济发展的要求，新区统计局将部分统计工作交由具备专业条件的第三方机构承担，第三方机构按国家、市、区专业统计调查制度或统计调查方案，完成统计调查培训、数据催报、数据质量审核、数据汇总等工作。

- 服务内容及要求

（一）总体要求：

中标人须严格遵循《中华人民共和国统计法》及相关法律法规，按照统计方法制度和统计调查方案开展工作，并制定相应的工作流程。

（二）工作内容：

在陆家嘴区域内开展相关统计调查服务：

1.按照国家统计局制定的统计方法制度，完成各专业“四上”和“四下”一套表的统计调查工作，包括统计报表数据采集、数据审核及验收、报表查询反馈、专业台账建立、数据汇总等工作；

2.按照市、区要求，组织开展当年新设企业的调查，对达到规模标准的企业及时纳入一套表平台统计范围；

3.对市统计局下发的和从其他部门获得的重点企业名单中企业的企业属性、企业经营情况、营业收入等方面进行核查，对达到规模标准的企业及时纳入一套表平台统计范围；

4.完成国家、市、区的数据质量核查和各项专项调查；

5.对调查单位开展业务指导、调研工作；

6.开展培训，提高调查单位统计人员业务水平；

7.主要工作量：

| 工作内容 | 工作量 |
| --- | --- |
| 四上企业调查 | 2700户单位2023年年报和2024年定报 |
| 四下企业调查 | 5925户次单位2023年年报和2024年定报 |
| 名录库调查 | 3800户单位核查及所涉达标单位纳统工作 |
| 新设企业纳统工作 | 开展新设企业纳库调查1000户 |

注：调查户数是一个动态的变量，会随着企事业单位的成立、撤销、搬迁或规模的变化等发生相应的变化。

（三）交付成果要求：

1.中标人按照统计方法制度和统计调查方案，制定相应的工作流程，按时保质地完成工作。

2.采购人对中标人的工作情况进行考核（考核标准见考核表），检验中标人是否达到采购人的工作预期。评价表分值≥90分为符合预期，评价表分值<90分的为未达预期。

3.工作情况未达预期的（评分<90分为未达预期），其中：评分85分—90分（不含90分），扣除原合同金额2%的费用；评分80分—85分（不含85分），扣除原合同金额5%的费用；评分<80分，扣除原合同金额10%的费用。

4.考核表（总分100分）

| 评价指标 | 目标值 | 分值 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | - 未发生任何违反违纪行为 - 工作流程及管理制度完善 | 20 | 1.中标人严格遵循《中华人民共和国统计法》及相关法律法规，按照统计方法制度和统计调查方案开展工作； 2.制定了相应的管理制度和工作流程； 3.对违反相关法律法规要求的行为，根据实际造成影响，予以扣分； 4.工作流程及管理制度不完善，根据实际造成影响，予以扣分。 |
| 人员要求 | 岗位设置应足够满足完成本项目采购人的沟通协调等所有工作的需要。 | 20 | 1.岗位设置应足够满足完成采购人对本项目工作的需要；且相关人员具备丰富的类似工作经验、良好的职业道德和严谨的工作作风；项目中至少配备1名项目负责人，其必须为中标人本单位在职人员，具有大学本科及以上学历，有承担过类似项目负责人或技术负责人的实践经历；对于人员不满足工作需求的，采购人根据实际造成影响，予以扣分。 2.一旦岗位设置完成，应保持项目组人员的相对稳定，需要更换项目组人员的，应提前30天通知采购人，并征得采购人同意。未经采购人同意，中标人不得擅自更换项目组人员。中标人不得安排项目组人员在服务期内承担非采购人的工作任务，同时，项目组人员应在采购人规定的工作场所开展工作。如有违反，采购人根据实际造成影响，予以扣分。 3.采购人有权通知中标人更换其认为不称职的项目组人员，通知中应当载明要求更换的理由。中标人应在接到更换通知后及时进行更换，并将新聘用的项目组人员情况通知采购人。中标人无正当理由拒绝更换的，采购人根据实际造成影响，予以扣分。 |
| 工作完成数量和质量 | 达到区局对各项工作的要求 | 60 | 依据区局对各专业考核结果进行综合评定 |

- 服务期限

自合同签订之日起至2024年12月31日止。

## 四、付款方式

在供应商完全按本合同履行合同义务的前提下，采购人按下述付款条件向供应商支付服务费。

（一）签订合同后支付服务费的30%；

（二）2024年4月底前支付服务费的30%，最多累计支付至服务费的60%；

（三）2024年9月底前支付服务费的30%，最多累计支付至服务费的90%；

（四）经采购人验收合格后，采购人于2024年12月底前支付服务费的10%，最多累计支付至合同价的100%。

## 五、其它

（一）本项目预算金额为294.49万元。供应商的报价总价超过预算金额作无效响应处理，本项目总价包干，供应商应根据采购需求中的工作量及其他可变因素合理测算报价。

（二）供应商中标后一律不得将服务内容转包，一经发现，采购人有权终止合同，取消其中标资格，而由此造成的一切经济损失，由其负责赔偿。

（三）统计调查工作应本着实事求是的精神，坚持独立、客观、公正、科学、民主的原则，按照国家法律法规、行业规范、标准以及相关规则、程序要求进行，中标人需要严格按照已确认的服务实施方案和工作流程提供统计调查服务，无条件地接受采购人对其工作质量的监督检查。