一、项目概况

2024年2月2日，浦东新区召开了编纂街道志和新一轮镇志的动员会。要求全区12个街道和22个镇全部启动或继续进行编纂工作。高桥镇的第一部镇志编修的下限时间是2005年12月，根据浦东新区2月2日动员会精神，高桥镇人民政府决定组织编修高桥镇第二部镇志。为全面、客观、系统地编纂地方志，发挥地方志在促进经济建设和社会发展中的作用，使高桥镇志编纂工作有计划、有步骤地顺利进行，确保进度和质量，高桥镇党委、政府决定委托有能力的社会力量全面承办与负责《高桥镇志（2006-2025）》的编纂工作。

二、项目要求

编纂《高桥镇志（2006-2025）》，需要把握鲜明的指导思想和编辑方针。必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持实事求是的科学态度，存真求实、通鉴后世，做到思想性、资料性、著述性、地域性、广泛性、连续性和时代性的统一；须从传承高桥镇历史文脉的责任出发，收集和讲述区域发展故事，展示丰富的人文底蕴，全方位、立体化向镇内外读者呈现高桥镇深厚的历史积淀，讲述发展历程中的城乡历史，反映城乡生活形态。

同时，《高桥镇志（2006-2025）》必须要秉承可读性、真实性、权威性相结合的原则，不仅仅只是对高桥镇政治、经济、社会、文化发展变化轨迹的平铺直叙，不做历史文献的简单堆砌，而应当依据科学分类的基本原理，构架理想化的大格局，以体现志书的科学性、严谨性，使它不光作为高桥镇乃至区级、市级文史研究者们提供信息查询与资源共享的平台，同时也填补和完善高桥本土相关资料系统积累方面的不足，为后世留下宝贵的精神财富。

三、项目标准

《高桥镇志（2006-2025）》编纂须确保观点正确、体例严谨、内容全面、记述准确、资料翔实、表达通顺、文风端正、特色鲜明。视觉设计、排版须切合高桥镇风格，做到图文并茂，质朴大方。文稿须通过区地方志部门的审核验收。

四、服务要求

1.组建文史顾问队伍

需要供应商根据志书编撰要求组建，文史顾问须长期从事相关研究工作，近年来有一定的学术成果。

2.做好项目策划工作

供应商必须对采购文件有充分的研究，深刻理解本项目志书的内容要求，做好详细策划，完整、全面、规范。制定详细目录，切合志书编撰要求。

3.组建成熟的作者队伍

供应商拥有丰富的作者资源，成熟、稳定，具备相关专业能力，熟知高桥镇本土文化历史，并具备一定的文字撰写基础，能在规定时间内完成编撰任务。

4.举办相关文史研讨会（活动）

就志书内容和编撰进度，定期邀请市、区各领域富有文史研究经验的专家、学者和熟悉本土历史发展的人士，对选题和志书内容进行细致研讨，确保志书质量。

5.编撰、审校、设计排版、刊号申请工作

（1）对志书内容进行专业和严谨的撰写（选编）、编辑和审校，核实真实性、可考性，并按行业规定，严格控制文字的差错率。

（2）对收集和拍摄的照片进行筛选、整理和精加工，对文字材料和图片进行分类和归档。

（3）对志书内容进行规范的设计排版，如字体选择、颜色搭配、版面布局、图像处理等。

（4）协助采购人向相关政府部门或主管机构提交正式的刊号申请，以获得合法的出版许可和刊号。

五、服务内容

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 编纂 | 邀请地方志专家前期辅导培训 | 学时 | 30 |
|  |  | 资料长编整理归纳 | 千字 | 约1620 |
|  |  | 文字编撰 | 千字 | 约641 |
|  |  | 基层资料征集及外围资料实地采访 | 项目 | 1 |
|  |  | 文字录入 | 千字 | 约1000 |
|  |  | 图片资料征集及航拍摄影等 | 张 | 200 |
|  |  | 编校 | 千字 | 约1000 |
|  |  | 审稿 | 千字 | 约1000 |
|  |  | 电脑、打印机、耗材等办公用品 | 项目 | 1 |
|  |  | 组织策划专家评审会 | 次 | 1 |
| 二 | 设计排版 | 封面设计 | 页 | 4 |
|  |  | 卷首彩页设计 | 页 | 40 |
|  |  | 地图制作与照片精修 | 张 | 200 |
|  |  | 文字排版 | 千字 | 约650 |
|  |  | 排版稿校正、修改 | 项目 | 1 |

注：以上工作量仅供参考，实际工作量不应低于以上数量，具体内容以采购人要求为准。

六、服务期限

合同签订之日起至2027年8月31日。

六、付款方式

2024年支付合同金额的10%，2025年、2026年、2027年分别支付合同金额的30%。