一、项目概述

为切实推动浦东医疗器械产业高质量发展，及时消除企业发展中的产品安全隐患，拟开展浦东新区无菌、植入、其他类医疗器械生产企业质量管理体系评估，评估企业质量体系运行的系统性、完整性、有效性，帮助建立完善内部质量自控体系，提高企业质量管理水平，保障浦东企业生产的医疗器械安全、有效。本项目首年预算金额180万元，由评审结果排名第一位的供应商负责实施具体项目。

二、服务内容及要求

2.1服务期限

本项目一次采购三年有效，合同一年一签，每年经过采购人考核合格后，合同再续签一年。本次预算为首年预算，要求2024年10月31日前完成评估并交付成果。

2.2.服务内容与要求

2.2.1服务内容及要求

抽查浦东新区无菌、植入、其他类医疗器械生产企业约100家（具体数量及单位以浦东市场局提供名单为准），根据《医疗器械生产质量管理规范》要求进行医疗器械生产质量体系评估。

（1）开展现场评估，评估内容涵盖《医疗器械生产质量管理规范》及附录的全项目要求。

（2）现场指导企业建立健全质量管理体系；对现场查见的问题及时排除安全隐患并跟踪整改落实情况,复查形成相应报告。

（3）项目完成后形成项目汇总评估报告，并按照细分领域作出行业年度分析评估，报告应有完整的数据，有分析及可行性建议等。

（4）参与浦东市场局组织的年度培训，分析评估结果，分享完善方案。

2.2.2服务成果交付

成交供应商需在每年10月底前完成当年度名单内全部企业生产质量管理体系现场评估，并提交项目评估报告及全部企业评估原始资料。

2.2.3第三方机构要求

拥有熟悉医疗器械生产质量管理规范等相关管理规定，并具有现场核查无菌、植入、其他类医疗器械能力的检查员资源，有能力实施本项目；

2.2.4服务管理要求

（1）在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

（2）项目负责人应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

（3）成交供应商在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

（4）经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

（5）成交供应商在服务期内须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目所涉及的服务，以保证整个项目安全、高效、有序和有计划地运转。

（6）成交供应商在服务期内应加强内部管理控制，建立工作流程、人员培训、安全规范、巡查监督以及考核奖惩等制度，并保证服务质量。

（7）成交供应商必须在采购人领导下开展服务工作，并接受其指导与监督，同时需遵守采购人各项内部规章制度。

2.3付款方式：合同签订后，支付70%合同款，项目完成并经采购人验收通过后，按照实际数量支付剩余款项。

三、报价要求

3.1本项目合同单价三年不得变化。供应商需充分考虑数量不确定性的风险，所有费用均包含在单价中。

3.2本项目首年预算金额为180万元，单价不得超过18000元/家，供应商的首次报价和最后报价超出预算金额的，将被视作未实质性响应采购文件要求，不进入后续评审。

3.3供应商所报的报价包含了可能发生的所有与完成本项目服务及履行合同义务有关的一切费用。供应商提供的服务应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

四、验收标准和程序

4.1验收标准

4.1.1服务实施

（1）服务内容、数量与履约要求一致。

（2）服务完成时间与履约要求一致。

（3）服务标准和质量与履约要求一致。

4.1.2成果文档

服务过程中取得和形成的成果材料已规范装订成档，并已全部移交采购人。

4.1.3服务成效

（1）服务效果达到采购目的。

（2）服务结果得到应用，并满足应用要求。

4.1.4服务反馈：采购人对服务过程及结果满意

4.2验收程序

4.2.1成立验收小组

采购人根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收。采购人成立验收小组，对于采购人和使用人分离的采购项目,实际使用人作为验收小组成员参与验收。

4.2.2验收前准备

验收小组在实施验收前全面掌握项目验收清单和标准，项目的技术规定要求和中标（成交）供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，根据项目特点制定验收工作方案，并做好验收所需要的其他准备工作。

4.2.3实施验收

验收小组按照做好的验收前准备工作以及拟定的验收工作方案，依据政府采购合同、采购文件、投标（响应）文件等规定组织对供应商服务期内的服务实施情况和服务效果进行验收。

4.2.4出具验收书

完成验收后，验收小组应出具验收书，验收书应包括项目的验收结论性意见，明确验收合格或不合格。

验收结果与采购合同、采购文件、投标（响应）文件有出入的，应在验收书上逐项载明偏差具体内容并提出处理意见。验收小组成员、中标（成交）供应商法人或授权代表应在验收书上签字。

4.2.5项目结算支付

项目验收合格的，采购人按照政府采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。政府采购项目的资金支付程序，按照有关财政资金支付管理的规定执行。

4.2.6验收资料归档和保管

采购人将验收工作方案、验收原始记录、验收书、验收小组成员签到表等与项目验收相关的资料归入政府采购项目档案，并妥善保管，保存期限为从采购验收结束之日起至少15年。

4.3采购项目对验收标准和程序另有规定的，从其规定。