世博村路300号8号楼二层办公用房及相关区域专项维（装）修竞争性磋商项目

需求文件

- 建设背景

浦东新区世博村路300号8号楼的建筑用途为办公用房，因相关工作需要，二层现划归市商务委使用。因前次装修竣工至今时间较长，建筑内部存在：平面布局不合理，无法满足处室办公用房使用需求；会议室数量不足、缺少临时办公用房，无法满足当前工作要求；部分功能室设置不合理，资源利用效率较低；原有装修已出现老化损坏等现象，如墙面涂层脱落、顶面吊顶开裂，地面地胶磨损，五金件生锈等，存在安全隐患；电气系统线路老化、用电点位布局不合理；照明系统老化、光照度不足，影响正常办公；排水系统下水反味、污水排放不畅，需要通过全面装修改造加以解决。

- 建设目标

以“功能优化、安全提升、绿色节能”为核心理念，对世博村路300号8号楼相关区域进行全面装修改造。根据党政机关办公用房建设标准和施工图纸完成室内空间重新规划，包括调整隔墙位置、优化房间布局，以满足不同办公及会议需求；对屋面、墙面、地面进行翻新处理；升级电气系统、改造给排水系统等，提升空间整体品质。同时，注重绿色节能设计，采用节能灯具、节水器具等措施，降低能源消耗。

- 建设内容

具体内容如下：室内装修采用环保材料，墙面选用环保无机涂料，地面根据不同区域选择放缓地砖或卷材，营造舒适、安全的办公环境。优化照明系统，采用LED灯具，提高光照度的同时实现节能目标。优化功能布局，合理规划会议室、办公区、打印室等空间，提升空间利用率。对电气系统进行全面升级，重新铺设线路，增加配电箱及插座数量，满足办公设备的用电需求，保障用电安全。给排水系统采用新型管道材料，优化管道布局，解决反味排水不畅等问题。此次专项维（装）修建筑面积不超过1200平方米。

供应商需严格按照施工图施工，如遇到现场实际情况与施工图有不一致的情况需及时与业主、设计单位及其他相关单位沟通。

- 建设周期

90天（计划开工日期：合同签订日后，实际开工日期以采购人的开工通知为准。计划竣工日期：2025年11月30日，实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准）。

- 进度计划

- 合同签订后在7天内完成场地拆旧；

- 拆旧后10天内完成修补内容；

- 完成修补后20天内完成隐蔽工程内容；

- 完成隐蔽工程内容后43天内完成剩余维（装）修内容；

- 完成维（装）修任务后10天内报业主单位进行验收工作，并对不完善处进行调整。

- 技术标准、规范依据、施工要求

技术标准、规范依据：

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国反恐怖主义法》

《企业事业单位内部治安保卫条例》

《上海市安全生产条例》

《上海市消防条例》

《上海市建设工程文明施工管理规定》

《建筑安全生产监督管理规定》

《建设工程安全生产管理条例》

《建设工程质量管理条例》

《党政机关办公用房建设标准》

《消防监督管理规定》

《施工现场防火规定》

《社会治安防范责任条例》

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》

《市级机关集中办公点工程建设项目施工安全管理办法》

其他国家和行业规定

如上述标准版本更新的，以最新版本的规定为准。

施工要求

- 临时设施和办公场所、材料及机械设施

- 临时设施和办公场所配备要求

- 采购人不提供临时设施的场地，供应商自行考虑临时设施的场地，费用包括在措施费中，闭口包干。

- 供应商应具备固定且独用的办公管理用房，租赁的办公场所须附相关证明材料。

- 供应商人员办公、住宿用房及就医、用餐、交通、工程保险等问题均由供应商自行解决。

- 供应商需根据施工现场踏勘情况，报出对施工场地进行清理的费用并纳入投标总价中，并包干使用。

- 供应商进场后，应加强施工管理，做好安全生产、文明施工，施工材料、机械器具不得占用基地外道路，凡因施工原因引起的市政市容等部门处罚，均由供应商自行负责。同时施工时不得影响大楼内其他相关部门的正常工作。

- 材料及机械设施要求

- 本项目所有材料由供应商自行解决，但本项目所用材料、制品、设备均需符合相关的施工技术规程、规范要求。

- 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

- 供应商在磋商时应同时提供涉及本项目施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况等一览表。

- 安全生产、文明施工与环境保护要求

- 为在施工期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行。供应商必须按照上海市人民政府和上海市城乡建设和交通委员会有关规定结合本项目的特点，在响应文件中明确安全生产具体措施。供应商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

- 供应商应遵循交通部及建设部和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

- 供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对建设单位、市民的工作、生活和出行的影响。同时满足市政文明工地要求，服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

- 消防与治安

- 供应商必须严格遵守上海市《消防监督管理规定》和《施工现场防火规定》，对项目施工现场范围内的消防安全工作负全责，接受公安消防部门的监督管理。

- 施工现场严禁使用电炉、电杯。供应商应定期检查，测量点的负荷量，不得超过电表额定负荷

- 供应商应根据上海市《社会治安防范责任条例》谁主管谁负责的原则，积极开展社会治安综合治理，明确治安负责人，并接受公安部门的监督管理

- 供应商在项目实施期间，必须配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送采购人备案。

- 供应商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

- 供应商在项目实施期间必须保护好施工区域内的绿化，保证绿化完好。

- 供应商应对安全措施不到位或作业不规范而发生的安全责任事故承担全部责任（包括相应赔偿责任）。

- 应急处置要求

- 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

- 供应商须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备）等内容。

- 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

- 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

- 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

- 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来公路通行障碍做好相关防御措施。

- 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

- 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

- 其他施工要求

- 由于其他楼层均为正常办公，工作日工作时段需控制噪音、粉尘；临时特殊要求以物业通知为准。

- 因本项目仅为大楼二层，新安装或改造后的空调设备、消防设施须接入并符合大楼现用系统的标准要求，相关系统如需做相应调试或改造，费用由供应商承担。

- 工期违约处罚：每逾期一天处以人民币1000元/天罚款。

- 质量标准：一次性验收合格。

- 质量违约处罚：合同价的3%赔付违约金。

- 免费保修期为2年。有国家和行业规定的按国家和行业规定执行。

- 供应商应严格按国家、上海市有关规定进行施工管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

- 装修选材需要严格按照规定。

- 门锁统一使用密码锁。

- 网络要求：严格按图施工。

- 报价要求

- 报价计算依据

1）采购人提供的工程量清单、竞争性磋商文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及其它有关资料等。各供应商应自行认真踏勘现场，并据此报价。采购人将不会因为竞争性磋商文件提供的工程量清单与目前实际数据存在小的出入而调整供应商所报的日常施工费用。供应商需考虑所有风险因素，采购人不会增加额外费用。

2）国家、上海建设主管部门颁发的现行相应工程的施工、技术、质量的规程、规范、标准以及安全文明施工等规定。

3）社会保险费按“沪建标定联[2023]120号文”计取。

4）增值税税金按“沪建市管[2019]19号文”计取。

- 供应商应按照采购人提供的竞争性磋商文件、工程量清单、材料要求和设备设施配备要求，编制出符合竞争性磋商文件规定的响应文件。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在工程量清单中有关规定项目内，实施时，采购人对该项目不予额外支付。

- 供应商根据项目情况，可自报需要计取的有关费用及理由说明。成交后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费或延长工期期限等补偿要求，对此采购人不作任何考虑。

- 供应商在进场后应自己落实项目实施所需的供水、供电、供气管线及计量表具安装，项目实施及运行管理承包工作中发生的水、电、煤等费用，应按每月的抄表数，自行向有关单位支付。

报价其他要求：

- 工程量清单应与供应商须知，合同条件、项目实施的质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

- 本次磋商工程量清单中所列工程量是只作为磋商的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以投资监理最终核定的、按项目的质量标准和要求完成的实际工程量。

- 除非合同另有规定，工程量清单所报的单价和总价均已包括了实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 人员要求

- 供应商人员配置不低于上海市工程建设规范《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》的最低要求配置，尤其需明确项目负责人、技术负责人、安全员、质量员，确保管理体系完整，质量安全进度可控。

- 项目负责人具有房屋建筑工程二级及以上执业资格，且必须无在建项目（提供上海市住房和城乡建设管理委员会网站上查询页面）；不符合要求的，做不实质性响应处理。

- 项目负责人在本工地上工作时间不得少于每周5个工作日。供应商成交后，原则上不允许更换项目负责人，遇特殊情况的，供应商要选出符合规定的项目负责人人选，经建设单位同意后，方可进行更换。

- 项目负责人及相关的主要工程技术管理人员（技术负责人、质量员与安全员并持有相应资质证书“执业资格”）应按约进场组织施工，不得以挂名或兼职的形式出现。上述主要施工人员，未经同意不得任意调换和撤离，否则采购人有权对其进行罚款直至终止合同；终止合同的，供应商应无条件退场，并承担所引起的一切后果和损失。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，采购人有权要求限期改正，直至撤换相关人员。

- 付款方式

采购人根据项目的工作进度，分期向成交供应商支付价款。

- 合同签订14天内，成交供应商开具合同金额的10%发票给到采购人，采购人向成交供应商支付相应金额；

- 项目竣工验收合格后，成交供应商开具合同金额的70%发票给到采购人，采购人向成交供应商支付相应金额；

- 剩余款项待审价结束后按审定金额一次性付清。

- 工程量清单

详见附件

- 图纸

详见附件